中央财政林业科技推广示范资金项目绩效评价（自评）表

（2020年度）

评价层次：项目承担单位绩效自评þ  省级主管部门绩效评价□

评价类型：项目事前评价□  项目事中评价þ  项目事后评价□

项目名称：     油茶低产林分类改造关键技术推广示范

项目承担单位：舒城县林业科技推广中心            （公章）

项目保证单位：                                  （公章）

填报日期  2020年8月29日

| 一. 单 位 基 本 信 息 | 单位负责人 | 王永友 | 职务 | 站长 | 联系电话 | 18256259525 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 财务负责人 | 邹忠凤 | 职务 | 会计师 | 联系电话 | 13805640997 |
|  | 项目负责人 | 王永友 | 职务 | 站长 | 联系电话 | 18256259525 |
|  | 单位性质 | 事业 |  |  | 经费来源 | 财政拨付 |
|  | 单位地址 | 舒城县城关镇桃溪中路 |  |  | 邮政编码 | 231300 |
| 二. 项 目 基 本 情 况 | 项目类型 | 科技推广示范项目þ 标准化示范区项目□ |  |  |  |  |
|  | 立项依据 |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止时间 | 2019年8月至2021年12月 |  |  |  |  |
|  | 项目自评 得分及等级 | 自评分90分，A级 |  |  |  |  |
|  | 项目自评情况 | 本项目严格按照项目实施方案和合同组织实施，成立了相关组织，制定完善了相关制度，落实了项目组成员。项目前期工作严格按照计划实施，财政资金管理到位，项目建设内容根据油茶低产林类型分3处，其中：老化型改造地点在舒城县河棚镇河棚村大阴山，混杂型改造地点在舒城县河棚镇詹冲村占冲大地，荒芜型改造地点在舒城县五显镇显杨村河滩地。项目建设总规模1000亩。举办培训班1期，培训117人次，印发技术资料500份。 总体看，前期工作努力程度高，组织有力，保障有力，按期完成建设任务，运行良好。 |  |  |  |  |

| 三.项目资金安排和使用情况 |  |  | 项目 总投资 | 项目 财政安排 资金 | 截至本年度累计到位资金 (万元) | 本年度情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 资金安排 |  | 实际到位 |  | 实际支出 |  | 本年度 结余金额 （万元） ③=①-② |
|  |  |  |  |  |  | 金额 (万元) | 资金批复下达文号 | 金额 （万元）① | 到位率（％） | 金额 (万元) ② | 支出 实现率（％） |  |
|  | 合 计 |  | 140 | 100 | 100 | 90 | 皖财资环[2019]722 | 50 | 50% | 90 | 100% | 0 |
|  | 财政资金小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ①中央财政资金 |  | 100 | 100 | 100 | 50 |  | 50 | 50% | 50 | 100% | 0 |
|  | ②省财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ③地方财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ①银行贷款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ②自筹资金 |  | 40 |  | 40 | 40 |  | 40 | 100% | 40 | 100% | 0 |
|  | ③其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 财政资金实际支出情况 | 序号 | 具体支出内容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额 (万元) |
|  |  | 1 | 油茶大树 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  | 2 | 抚育人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  | 3 | 化肥、农药、保水设施等材料费（黄墩1000亩工人工资和红砖水泥） |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  | 4 | 专用材料及小型仪器设备购置费（设备发票） |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  | 5 | 技术培训费（餐饮费材料费） |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | 6 | 技术咨询费（专家费用转账和签字记录） |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |

| 四.项 目 绩 效 目 标 | 年度 目标 | 项目建设期：2019年5月—2021年12月，分三个阶段，目前已完成前两个阶段任务。 第一阶段：2019年5月至2019年8月 1、成立项目建设领导小组和项目实施工作小组，编制实施方案。 2、分解落实相关任务，建立相关技术档案。 3、落实建设地点。 第二阶段：2019年9月至2020年9月 1、2019年10月，举办第一次技术培训，培训90人次，印发技术资料500份。 2、2019年9月至2020年2月，异木处理，施肥，整形修剪，大苗栽植。 3、2020年3月，举办第二次技术培训，培训90人次，印发技术资料500份。 4、2020年4月至6月，除草除杂，施肥。 5、2020年6月，申报专利3件，发表论文1篇。 6、2020年7月至现在，垦复，整形修剪，固土保水，病虫害防治等。 |
| --- | --- | --- |
|  | 合同 期末 目标 | （1）通过不同技术措施把油茶低产林改造为高产、稳产油茶茶，实现每亩产油量达到25公斤以上目标，从而增加林农经济收入，带动地方群众就业，改善当地生态环境。 （2）为当地群众提供120个就业岗位，增加家庭经济收入4000元，促进农村经济发展，推动油茶产业扶贫工作，解决当地贫困人口160户脱贫，增加社会稳定因素。 （3）举办培训班2期，培训180人次，印发技术资料1000份 （4）申报专利3件，发表论文1篇。 |
| 五.项目执行情况 | 项目严格按照合同书要求组织实施，改造油茶低产林总规模1000亩。 1、老化型：建设规模340亩，建设地点在在舒城县河棚镇河棚村大阴山，主要建设内容有疏伐、大苗栽植、品种更新（换株），辅助措施有垦复、施肥、固土保水、整形修剪、病虫害防治等。 2、混杂型：建设规模460亩，改造地点在舒城县河棚镇詹冲村占冲大地，。主要建设内容有异木处理、树穴施肥，辅助措施有整形修剪、病虫害防治等。 3、荒芜型：建设规模200亩，改造地点在舒城县五显镇显杨村河滩地，主要建设内容有除草除杂、施肥、大苗栽植、整形修剪、病虫害防治等。 4、举办培训班1期，培训117人次，印发技术资料500份。 目前，改造后的油茶林长势良好，效果显著。 |  |

| 六 绩 效 情 况 | 分类 | 指标(分值) | 自评得分 | 省级评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总分 | 100 | 97 |  |
|  | 项目组织(10分) | 1.组织管理(5分) | 5 |  |
|  |  | 2.实施方案(5分) | 5 |  |
|  | 项目实施(25分) | 3.实施进度(10分) | 10 |  |
|  |  | 4.技术指标(5分) | 5 |  |
|  |  | 5.科技成果示范及熟化效果(5分) | 5 |  |
|  |  | 6.科技推广示范的标准使用率(5分) | 4 |  |
|  | 资金使用(20分) | 7.资金执行进度(10分) | 10 |  |
|  |  | 8.资金使用规范性(10分) | 10 |  |
|  | 档案管理(5分) | 9.技术档案(3分) | 3 |  |
|  |  | 10.档案管理规范性(2分) | 1 |  |
|  | 实施效果(40分) | 11.经济效益(5分) | 5 |  |
|  |  | 12.生态效益(4分) | 4 |  |
|  |  | 13.社会效益(4分) | 4 |  |
|  |  | 14.科技推广示范对本行业未来的影响（5分） | 5 |  |
|  |  | 15.技术培训 (4分) | 4 |  |
|  |  | 16.技术文本(4分) | 4 |  |
|  |  | 17.科技推广示范项目参与人员满意度（5分） | 5 |  |
|  |  | 18．科技推广示范技术培训满意度（5分） | 5 |  |
|  |  | 19.信息宣传报道与表彰奖励(4分) | 3 |  |

| 七.项 目 评 价 结 论 | 评 价 组 | 姓名 | 单位 | 职务 | 职称 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 李增奎 | 舒城县林业局 | 副局长 |  |  |
|  |  |  | 舒城县财政局 |  |  |  |
|  |  |  | 舒城县财政局 |  |  |  |
|  |  | 王永友 | 舒城县林业局 | 站长 | 高级工程师 |  |
|  |  | 方华桥 | 舒城县林业局 | 副站长 | 林业工程师 |  |
|  |  | 评价组组长（签字）： 李增奎 2020年 9 月 20 日 |  |  |  |  |
|  | 中介 机构 | 单位名称： （公章） 机构负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 中介 机构 或专 家组 意见 | 符合项目规划，实施成效显著。 |  |  |  |  |
|  | 项目 评价 等级 | ☑A □B □C |  |  |  |  |
|  | 项目 单位 意见 | 项目单位负责人（签字）：詹文勇 2020年 9月 20 日 |  |  |  |  |