## 批复表
舒城县2022年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目批复表
序号 | 项目主管部门 | 项目名称 | 建设性质 | 项目类型 | 项目类别 | 实施单位及负责人 | 责任单位及责任人 | 项目实施地点 | 是否涉及出列村（原贫困村） | 项目建设任务 | 补助标准 | 财政衔接资金投入总额 （万元） | 其中 |  | 资金来源 | 实施期限 | 受益情况 |  | 绩效目标主要指标情况 |  |  | 联农带农帮扶机制 | 备注
[13 empty] | 财政专项衔接资金（万元） | 其他衔接资金（万元） |  |  | 户 | 人 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标
1 | 县农业农村局 | 五显镇虬冲村朱冲段河道加固工程 | 新建 | 基础设施类 | 到村 | 五显镇人民政府黄玉娟 | 五显镇人民政府黄玉娟 | 虬冲村 | 否 | 朱冲灌溉渠长200米清淤加固 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 25 | 25 |  | 县级财政专项衔接资金 | 2022年12月底前 | 33 | 115 | 河堤加固≥200米 | 受益脱贫人口数≥115人 | 受益脱贫人口满意度≥98% | 通过开展摸底并召开相关会议，确定新建该基础设施以改善贫困群众生产生活条件
2 | 县农业农村局 | 五显镇光明村当家塘清淤加固项目 | 新建 | 基础设施类 | 到村 | 五显镇人民政府黄玉娟 | 五显镇人民政府黄玉娟 | 光明村 | 是 | 徐院塘、胜利塘、东湾塘、张湾塘4口当家塘清淤工程 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 25 | 25 |  | 县级财政专项衔接资金 | 2022年12月底前 | 43 | 131 | 新建清淤扩挖当家塘≥4口 | 受益脱贫人口数≥48人 | 受益脱贫人口满意度≥98% | 通过开展摸底并召开相关会议，确定新建该基础设施以改善贫困群众生产生活条件
3 | 县农业农村局 | 五显镇清塘村塘口清淤加固项目 | 新建 | 基础设施类 | 到村 | 五显镇人民政府黄玉娟 | 五显镇人民政府黄玉娟 | 清塘村 | 否 | 黄湾、龙岗中心村2口、高湾、项冲5口当家塘清淤工程 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 30 | 30 |  | 县级财政专项衔接资金 | 2022年12月底前 | 41 | 132 | 家塘清淤加固≥5口 | 受益脱贫人口数≥132人 | 受益脱贫人口满意度≥98% | 通过开展摸底并召开相关会议，确定新建该基础设施以改善贫困群众生产生活条件
4 | 县农业农村局 | 五显镇余畈村当家塘清淤加固项目 | 新建 | 基础设施类 | 到村 | 五显镇人民政府黄玉娟 | 五显镇人民政府黄玉娟 | 余畈村 | 是 | 老屋组、中塘组、柴冲组、书房组4口当家塘清淤加固 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 20 | 20 |  | 县级财政专项衔接资金 | 2022年12月底前 | 52 | 156 | 新建清淤扩挖≥4口 | 受益脱贫人口数≥156人 | 受益脱贫人口满意度≥98% | 通过开展摸底并召开相关会议，确定新建该基础设施以改善贫困群众生产生活条件
5 | 县水利局 | 五显镇小型集中供水加药设备项目 | 安装 | 基础设施类 | 到村 | 五显镇人民政府黄玉娟 | 五显镇人民政府黄玉娟 | 石关村 江冲村 | 否 | 11处小型集中供水自动加药设备 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 20 | 20 |  | 县级财政专项衔接资金 | 2022年12月底前 | 180 | 560 | 新增加药设备≥11处 | 受益脱贫人口数≥560人 | 受益脱贫人口满意度≥98% | 通过开展摸底并召开相关会议，确定新建该基础设施以改善贫困群众生产生活条件
6 | 县水利局 | 五显镇五显村自来水管网提升改造项目 | 新建 | 基础设施类 | 到村 | 五显镇人民政府黄玉娟 | 五显镇人民政府黄玉娟 | 五显镇五显村 | 否 | 长度5千米主管网更新改造 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 96 | 96 |  | 县级财政专项衔接资金 | 2022年12月底前 | 145 | 429 | 新建里程≥5公里 | 受益脱贫人口数≥429人 | 受益脱贫人口满意度≥98% | 通过开展摸底并召开相关会议，确定新建该基础设施以改善贫困群众生产生活条件
7 | 县水利局 | 五显镇陈院村自来水管网提升改造项目 | 新建 | 基础设施类 | 到村 | 五显镇人民政府黄玉娟 | 五显镇人民政府黄玉娟 | 陈院村 | 否 | 长度4千米主管网更新改造 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 57 | 57 |  | 县级财政专项衔接资金 | 2022年12月底前 | 151 | 433 | 自来主管网更新改造≥4千米 | 受益脱贫人口数≥433人 | 受益脱贫人口满意度≥98% | 通过开展摸底并召开相关会议，确定新建该基础设施以改善贫困群众生产生活条件