## Sheet1
县重点工程建设管理处2023年度工程建设任务责任分工表
序号 | 项目名称 | 建设规模和内容 | 总投资 (万元） | 截止上年度底完成投资 （万元） | 2023本年度计划 |  | 截止上年末 进展情况 | 本年度计划 工作目标 | 现场代表 | 项 目 联系人 | 备注
[5 empty] | 投资 （万元） | 资金来源
| 总计 |  | 1504200 | 744762 | 383764
一 | 续建工程（27项） |  | 1242254 | 742300 | 322954
（一） | 市政路网工程（5条） |  | 43182 | 24500 | 18682
1 | 杭埠创新大道（景明路-龙安路） | 长2830米，宽40米。同步建设雨污水和各类管线、路灯、绿化及交通标牌标线等道路附属设施。含跨玉兰沟桥梁一座。 | 15000 | 10500 | 4500 | 县财政资金 | 沥青摊铺，侧石道板砖铺装，桥梁桥面附属施工。 | 竣工验收。 | 袁安安 | 方向阳
2 | 杭埠玉兰路（锦绣大道-官圩路） | 长1372米，宽40米。同步建设雨污水和各类管线、路灯、绿化及交通标牌标线等道路附属设施。含跨民主河桥梁一座。 | 7700 | 5500 | 2200 | 县财政资金 | 沥青摊铺，侧石道板砖铺装，桥梁桥面附属施工。 | 竣工验收。 | 袁安安 | 方向阳
3 | 杭埠龙安路（锦绣大道-创新大道） | 长1301米，宽40米。同步建设雨污水和各类管线、路灯、绿化及交通标牌标线等道路附属设施。含跨民主河桥梁一座。 | 7400 | 5300 | 2100 | 县财政资金 | 水稳、沥青摊铺，侧石安装，桥梁桥面附属施工。 | 竣工验收。 | 袁安安 | 方向阳
4 | 七门堰东路（龙津大道-城南污水处理厂） | 长1920米，宽40米。同步建设雨污水和各类管线、路灯、绿化及交通标牌标线等道路附属设施。 | 9200 | 1200 | 8000 | 县财政资金 | 跨龙津大道箱涵施工。 | 主体工程完工。 | 刘 灿 邢 超 | 袁淑靓
5 | 三南路（梅河东路—周瑜大道） | 长1184米，宽40米。同步建设雨污水和各类管线、路灯、绿化及交通标牌标线等附属设施。 | 3882 | 2000 | 1882 | 县财政资金 | 管道、路面结构层施工。 | 竣工验收。 | 刘 灿 | 陶婷婷
（二） | 棚改安置房工程（11项） |  | 533100 | 373400 | 147400
6 | 双溪人家小区 | 鹿起路东侧、三里河路北侧地块，占地面积约105亩，总建筑面积约19.8万平方米，同步建设室外管线、道排等附属设施。 | 46700 | 40000 | 6700 | 政府债券 | 进行室外附属施工。 | 竣工移交。 | 俞 敬 胡圣军 | 方向阳
7 | 繁华里小区 | 桃溪路以北，原古城统建小区东侧，占地面积约53.7亩，总建筑面积约10.4万平方米，同步建设室外管线、道排等附属设施。 | 24600 | 20600 | 4000 | 政府债券 | 进行室外附属施工。 | 竣工移交。 | 冯 涛 薛 磊 | 杨绪春
8 | 兰亭新宇小区 | 梅河东路以北，文翁路以东，杭埠路以西，桃溪东路以南，占地面积约111.7亩，总建筑面积约20.9万平方米。同步建设室外管线、道排等附属设施。 | 49000 | 38800 | 10200 | 政府债券 | 进行室外附属施工。 | 竣工移交。 | 俞 敬 吴方根 | 杨绪春
9 | 晴川一品二期 | 桃溪东路以北，周瑜路以西，占地面积约89.3亩，总建筑面积16.6万平方米。同步建设室外管线、道排等附属设施。 | 41500 | 35000 | 6500 | 政府债券 | 室外附属施工。 | 竣工移交。 | 贾 佳 王宗祥 | 方向阳
10 | 晴川一品三期 | 桃溪东路以北，立人路以东，周瑜路以西，三里河路以南，占地面积约120.4亩，总建筑面积约21.5万平米。同步建设室外管线、道排等附属设施。 | 65000 | 50000 | 15000 | 政府债券 | 室内外装饰装修。 | 竣工移交。 | 贾 佳 王宗祥 | 方向阳
11 | 青墩小区 | 纬二路以北、鼓楼北街以西地块，占地面积约105亩，总建筑面积约19万平方米。同步建设室外管线、道排等附属设施。 | 75300 | 40000 | 30000 | 其他资金 | 主体结构施工。 | 竣工移交。 | 冯 涛 王晓波 | 章 建
12 | 永丰安置小区五期（含C区） | 高峰路以西，花桥路以南，占地面积约140.2亩，总建筑面积8.5万平方米，其中安置房面积6.5万平方米，商业面积2万平方米。同步建设室外管线、道路、绿化景观等附属设施。 | 56000 | 34000 | 22000 | 县财政资金 | 主体结构施工。 | 竣工验收。 | 贾 佳 胡圣军 江子辉 | 沈建平
13 | 花溪园小区二期 | 龙舒西路以南、南溪路以北占地面积约99亩，总建筑面积约14.34万平方米。同步建设室外管线、道排等附属设施。 | 35000 | 30000 | 5000 | 县财政资金 | 主体结构施工。 | 竣工移交。 | 俞 敬 王晓波 | 胡道平
14 | 白鸥观澜小区工程 | 春秋路与七门堰路交口东北侧，占地面积约61.8亩，总建筑面积约12.38万平方米。同步建设室外管线、道排等附属设施。 | 40000 | 27000 | 13000 | 县政府资金 | 主体结构施工。 | 竣工验收。 | 汪叶胜 谢歆 | 杨绪春
15 | 清溪园东区（含新增部分） | 龙舒西路以南、南溪路以北占地面积约72.4亩，总建筑面积约12.5万平方米。新增部分用地面积约40亩，建筑面积约5.33万平方米。同步建设室外管线、道路、绿化景观等附属设施。 | 60000 | 35000 | 20000 | 县财政资金 | 主体结构施工。 | 竣工验收。 | 贾 佳 胡圣军 吴方根 | 沈建平
16 | 千人桥高铁安置小区工程 | 千人桥镇鲍桥村千人桥中学东侧，占地面积约141.9亩，总建筑面积约14.14万平方米。同步建设室外管线、道路、绿化景观等附属设施。 | 40000 | 23000 | 15000 | 专项债券资金、县财政 | 主体结构施工。 | 竣工移交。 | 汪叶胜 谢 歆 | 方向阳
（三） | 公共建筑工程（8项） |  | 441100 | 157000 | 138000
17 | 桃溪国家农村产业融合发展示范园 | 位于舒城县桃溪镇，总建筑面积约7.28万平米，其中地上6.18万平米，地下1.1万平米。 | 27100 | 18000 | 9000 | 专项债券资金 | 部分主体结构、钢结构施工。 | 竣工验收。 | 冯 涛 王晓波 | 杨绪春
18 | 三馆一院（县文化馆、县博物馆、县图书馆、县大剧场） | 龙舒路以南，华盖路以东，南溪路以北，飞龙湖以西。建设面积：文化馆约8000平米，图书馆约8000平方米，博物馆约11000平方米，剧院约12000平方米。包括周边附属配套工程等。 | 65000 | 14000 | 25000 | 政府债券 县财政资金 | 基础筏板及地下室施工，部分主体结构施工。 | 基本完工。 | 贾 佳 汪叶胜 冯 涛 文 霞 | 赵 吉
19 | 县委党校建设项目 | 总用地面积约 127.8 亩，总建筑面积8.25万平方米，其中：地上建筑面积5.56万平方米，地下建筑面积2.69万平方米，主要建设内容包括：教学楼、1#专家楼、2#专家楼、体育馆、食堂宿舍楼、会议中心、报告厅、智能化系统以及室外配套附属工程等所有配套设施 | 54800 | 20000 | 28000 | 专项债券资金、上级补助资金、县财政资金 | 干挂石材、外墙保温、消防施工。 | 竣工验收。 | 冯 涛 王晓波 | 章建
20 | 城关二小纬二路校区及附属幼儿园建设 | 总用地面积约53.54亩，总建筑面积为2.86万平方米，项目设计规模为30班小学和12班幼儿园，小学班级规模按45人/班设计，总学生数1350人；幼儿班级规模按30人/班设计，总学生人数360人 | 23600 | 10000 | 13600 | 其他资金 | 南、北侧综合楼内外粉结束，外墙保温、二次结构正在施工。 | 竣工验收。 | 冯 涛 王晓波 | 沈建平
21 | 舒城第一中学迁建工程 | 用地总面积约228亩 ,总建筑面积13万平方米，建设包括:综合楼、教学楼3幢、艺术楼、报告厅等附属及其他设施，人防及地下室1万平方米,新建400米标准田径场、篮球场、羽毛球场和乒乓球场若干等，以及绿色校园、智慧校园工程，并建设配套的校园道路、室外综合管网、景观绿化等 | 69700 | 30000 | 27500 | 上级补助 其他资金 | 地坪、吊顶、窗框安装完成；栏杆、样板间施工完成；真石漆、水电正在施工。 | 竣工验收。 | 俞 敬 江子辉 | 章建
22 | 舒城县人民医院新东区扩建项目 | 总用地面积127.76 亩，总建筑面积20.9万平方米，设计床位数1000张，其中：门诊医技病房楼5.04万平方米，外科楼2.99万平方米，内科楼2.97万平方米，科教楼及食堂2.98万平方米，地下室6.9万平方米；新增一流的医疗及检验检测专用设备及相关配套建设 | 114900 | 25000 | 12900 | 专项债券资金、县财政资金 | 主体结构及地下室结构施工中。 | 基本完工。 | 贾 佳 胡圣军 谢 歆 | 赵吉
23 | 县中医药提升工程（舒城县中医院康复业务楼项目） | 总建筑面10万平方米，新建康复业务楼一幢及附属建筑，其中地上建筑面积7万平方米，地下人防、停车场、设备用房等建筑面积3万平方米。同时建设污水处理、消防等配套设施等 | 71000 | 35000 | 15000 | 专项债券资金、县财政资金 | 内外墙抹灰装饰中。 | 竣工验收。 | 贾 佳 吴方根 | 朱俊杰
24 | 县第二人民医院整体搬迁项目 | 新建6000平方米门诊楼和2000平方米与原外科住院楼连接部分，维修原外科住院楼和药剂科楼，配套建设6000平方米地下停车库及附属设施 | 15000 | 5000 | 7000 | 专项债券资金 | 主体工程建设中。 | 基本完工。 | 冯涛 | 沈建平
（四） | 水利工程（1项） |  | 213600 | 180000 | 15000
25 | 杭埠镇防洪工程 | 堤防工程、泵站、穿堤建筑物、渠道排涝、交通工程等。 | 213600 | 180000 | 15000 | 其他资金 | 丰乐河堤防及沿河泵站完成，钱大山河堤防完成3.5千米,杭埠河堤防完成3千米,三座沿河泵站完成穿堤部分，自来水厂完成主体结构施工 | 完成杭埠河沿河泵站、进站主沟渠以及自来水厂等 | 薛雁翔 吴 兵 陶佳佳 陈 荣 袁安安 | 方向阳
（五） | 环境治理工程（1项） |  | 7300 | 4000 | 3300
26 | 城南污水处理厂及管网 | 新建污水处理厂一座，位于鹿起路和七门堰路交口东北角，设计规模1万t³/d，占地约61亩，新建开挖污水管道约6770m，管径d500—d800；新建顶管污水管道约2200m，管径d800，合计管道长约9公里。 | 7300 | 4000 | 3300 | 县财政资金 | 主体结构施工。 | 竣工验收。 | 刘 灿 贾 佳 周 华 | 杨 玲
（六） | 城市排涝工程（1项） |  | 3972 | 3400 | 572
27 | 城南片区内涝治理工程一期 | 西起春秋南路，东到龙津大道，北起南溪河，南到仁峰路。总治理面积约1.2平方公里范围，新建雨水排涝泵站1座，整治经三河、七门堰路撇洪沟长1850米。 | 3972 | 3400 | 572 | 县财政资金 | 箱涵工程及晓天路东侧渠道施工。 | 竣工验收。 | 刘 灿 | 章 建
二 | 新建工程（5项） |  | 80746 | 300 | 60000
（一） | 市政路网工程（1项） |  | 3200 | 200 | 3000
28 | 华山北路（龙津大道—周瑜大道） | 长800米，宽30米。同步建设雨污水和各类管线、路灯、绿化及交通标牌标线等附属设施。 | 3200 | 200 | 3000 | 县财政资金 | 完成招标，受资金、土地等影响未进场施工 | 主体工程完工。 | 周 华 吕秀明 | 文 霞
（二） | 棚改安置房工程（1项） |  | 25000 | 100 | 20000
29 | 南塘春晖小区（一期） | 总建设面积约16万平方米，同步建设室外管线、道排等附属设施 | 25000 | 100 | 20000 | 其他资金 | 进行预算审计和土地报批工作。 | 基础施工。 | 汪叶胜 谢 歆 | 袁淑靓
（三） | 公共建筑工程（1项） |  | 20000 | 0 | 10000
30 | 城关一小新建工程 | 总建筑面积2.25万平方米，包含教学楼2幢，综合楼1幢，地下建筑，学生餐厅1幢，体育馆及看台，大门及辅助用房，新建400米环道标准田径场及篮球场、排球场等，以及绿色校园、智慧校园工程，并建设配套的校园道路、室外综合管网、景观绿化等 | 20000 | 0 | 10000 | 乡村振兴（一期）PPP | 施工图审查和预算清单编制正在同步推进。 | 主体工程建设。 | 王宗祥 俞 敬 | 陶婷婷
（四） | 水利工程（1项） |  | 7000 | 0 | 7000
31 | 杭埠镇杭埠河堤身防渗应急处理工程 | 对杭埠镇杭埠河长约9.6km堤防进行防渗处理，主要工程内容包括防渗面板护坡、预制块护坡、堤顶防汛道路等 | 7000 | 0 | 7000 | 县财政资金 | 完成项目立项。 | 完工。 | 邹贵勇 袁安安 薛 磊 | 薛雁翔 方向阳
（五） | 环境治理工程（1项） |  | 25546 | 0 | 20000
32 | 民主河水环境综合治理工程 | 对民主河流域进行综合治理，水质达到Ⅲ类水标准。 | 25546 | 0 | 20000 | 银行贷款、县财政资金 | 完成项目立项、可研批复，国开行安徽分行已批贷款。 | 基本完工。 | 邹贵勇 袁安安 薛 磊 | 薛雁翔 方向阳
三 | 前期工程（24项） |  | 181200 | 2162 | 810
（一） | 市政路网工程（20项） |  | 89300 | 550 | 610
33 | 华盖北路（桃溪路—丰盛支路） | 长172米，宽40米，同步建设雨污水和各类管线、路灯、绿化及交通标牌标线等道路附属设施 | 800 | 50 | 50 | 县财政资金 | 完成招标，受资金、土地等影响未进场施工 | 完成前期工作，力争开工建设 | 谢 昊 周 华 | 许杉杉
34 | 丰盛支路（华盖北路-陶因北路） | 长400米，宽16米。同步建设雨污水和各类管线、路灯、绿化及交通标牌标线等附属设施 | 800 | 50 | 50 | 县财政资金 | 完成招标，受资金、土地等影响未进场施工 | 完成前期工作，力争开工建设 | 谢 昊 周 华 | 方 红
35 | 陶因北路（桃溪路—丰盛支路） | 陶因北路（桃溪路—丰盛支路）长246米，宽24米，同步建设雨污水和各类管线、路灯、绿化及交通标牌标线等附属设施 | 700 | 50 | 50 | 县财政资金 | 完成招标，受资金、土地等影响未进场施工 | 完成前期工作，力争开工建设 | 谢 昊 周 华 | 魏祥红
36 | 陶因南路（南溪路—七门堰路） | 陶因南路（南溪路—七门堰路）长1050米，宽25米，同步建设雨污水和各类管线、路灯、绿化及交通标牌标线等附属设施 | 3000 | 50 | 50 | 县财政资金 | 完成招标，受资金、土地等影响未进场施工 | 完成前期工作，力争开工建设 | 周 华 吕秀明 | 杨绪春
37 | 清水路（华盖路—城西路） | 长800米，宽22米。同步建设雨污水和各类管线、路灯、绿化及交通标牌标线等附属设施 | 1500 | 50 | 50 | 县财政资金 | 完成招标，受资金、土地等影响未进场施工 | 完成前期工作，力争开工建设 | 周 华 吕秀明 | 章 建
38 | 五显路（华盖路—城西路） | 长790米，宽16米。同步建设雨污水和各类管线、路灯、绿化及交通标牌标线等附属设施 | 1500 | 50 | 50 | 县财政资金 | 完成招标，受资金、土地等影响未进场施工 | 完成前期工作，力争开工建设 | 周 华 吕秀明 | 陶佳佳
39 | 龙津大道改造（梅河路-快速通道） | 长2860米，宽约40米。对道路进行“白改黑”，重新铺设人行道，管线入地，同步完善配套雨污水、路灯、绿化及交通标牌标线等道路附属设施 | 13800 | 0 | 20 | 县财政资金 | 暂未启动 | 完成前期工作，力争开工建设 | 刘 灿 周 华 | 沈建平
40 | 梅河东路改造（龙眠路-城东立交桥） | 长4110米，宽40米，同步建设雨污水和各类管线、路灯、绿化及交通标牌标线等道路附属设施。 | 18500 | 250 | 50 | 县财政资金 | 进行施工图设计工作。 | 完成前期工作。 | 刘 灿 袁安安 | 沈建平
41 | 周瑜大道西段（原三里河西路）（万佛路-西环路） | 长1540米，宽50米。同步建设雨污水和各类管线、路灯、绿化及交通标牌标线等道路附属设施 | 10200 | 0 | 20 | 县财政资金 | 进行施工图设计工作 | 完成前期工作 | 周 华 袁安安 | 杨绪春
42 | 华盖北路（丰盛支路—三里河路） | 长758米，宽40米，同步建设雨污水和各类管线、路灯、绿化及交通标牌标线等道路附属设施 | 3600 | 0 | 20 | 县财政资金 | 完成图纸设计 | 完成前期工作 | 谢 昊 周 华 | 周中琼
43 | 陶因北路（丰盛支路—三里河路） | 长754米，宽24米。同步建设雨污水和各类管线、路灯、绿化及交通标牌标线等附属设施 | 2200 | 0 | 20 | 县财政资金 | 完成图纸设计 | 完成前期工作 | 谢 昊 周 华 | 周中琼
44 | 春秋路（梅河路—南溪路）道路升级改造 | 长920米，宽24米。对道路进行“白改黑”，重新铺设人行道，管线入地，同步完善配套雨污水、路灯、绿化及交通标牌标线等道路附属设施 | 2400 | 0 | 20 | 县财政资金 | 暂未启动 | 完成前期工作 | 周 华 吕秀明 | 沈建平
45 | 鼓楼街（梅河路—南溪路）道路升级改造 | 长880米，宽15.5米。对道路进行“白改黑”，重新铺设人行道，管线入地，同步完善配套雨污水、路灯、绿化及交通标牌标线等道路附属设施 | 1500 | 0 | 20 | 县财政资金 | 进行施工图设计工作 | 完成前期工作 | 袁安安 吕秀明 | 沈建平
46 | 东门路（春秋路—龙津大道）道路升级改造 | 长1380米，宽12米。对道路进行“白改黑”，重新铺设人行道，管线入地，同步完善配套雨污水、路灯、绿化及交通标牌标线等道路附属设施 | 1800 | 0 | 20 | 县财政资金 | 进行施工图设计工作 | 完成前期工作 | 刘 灿 周 华 | 沈建平
47 | 鹿起路（杭北干渠-南溪路） | 长480米，宽40米。同步建设雨污水和各类管线、路灯、绿化及交通标牌标线等道路附属设施 | 2500 | 0 | 20 | 县财政资金 | 完成施工图设计工作 | 完成施工图设计 | 周 华 邢 超 | 章 建
48 | 鹿起路（龙河路-南溪路） | 长1455米，宽40米。新建跨南溪河桥梁1座，同步建设雨污水和各类管线、路灯、绿化及交通标牌标线等道路附属设施 | 12100 | 0 | 20 | 县财政资金 | 施工图设计初稿完成 | 完成施工图设计 | 周 华 邢 超 | 章 建
49 | 南溪路四期（龙津大道—鹿起路） | 长1720米，宽50米。同步建设雨污水和各类管线、路灯、绿化及交通标牌标线等道路附属设施 | 8300 | 0 | 20 | 县财政资金 | 完成施工图设计工作 | 完成前期工作 | 谢 昊 袁安安 | 杨 玲
50 | 法华路（桃溪东路—梅河东路） | 长575米，宽24米。同步建设雨污水和各类管线、路灯、绿化及交通标牌标线等道路附属设施 | 1400 | 0 | 20 | 县财政资金 | 暂未启动 | 完成施工图设计 | 邢 超 袁安安 | 沈建平
51 | 花岩路（桃溪东路—梅河东路） | 长565米，宽24米。同步建设雨污水和各类管线、路灯、绿化及交通标牌标线等道路附属设施 | 1400 | 0 | 20 | 县财政资金 | 暂未启动 | 完成施工图设计 | 邢 超 袁安安 | 沈建平
52 | 立人路（周瑜大道—陈三堰路） | 长522米，宽24米。同步建设雨污水和各类管线、路灯、绿化及交通标牌标线等道路附属设施 | 1300 | 0 | 20 | 县财政资金 | 暂未启动 | 完成施工图设计 | 邢 超 袁安安 | 沈建平
（二） | 棚改安置房工程（1项） |  | 20900 | 200 | 0
53 | 盛庄安置小区二期 | 鹿起路以东，龙河路以北，规划用地面积约41.55亩，建筑面积约5.5万平方米，同步建设室外管线、道排等附属设施。 | 20900 | 200 | 0 | 县财政资金 | 完成招标。 | 完成前期工作，力争开工建设 | 俞 敬 王宗祥 | 赵 吉
（三） | 公共建筑工程（1项） |  | 50000 | 1192 | 0
54 | 行政服务中心、融媒体中心、防汛抗旱指挥中心 | 龙舒西路以南，万佛路以西，总建筑面积约8.5万平方米。地上约6.5万平方米，地下约2万平方米，包括周边附属配套工程，含行政服务中心和广电中心功能。 | 50000 | 1192 | 0 | 其他资金 | 进行设计工作 | 完成前期工作 | 贾 佳 冯 涛 文 霞 | 方向阳
（四） | 城市排涝工程（2项） |  | 21000 | 220 | 200
55 | 城西片区内涝治理一期工程 | 根据城市排涝规划，满足城西片区排涝需要，利用现状低洼地貌，建设收纳城西片区雨水，反季节调节蓄水工程。 | 10000 | 200 | 200 | 其他资金 | 完成预算审计 | 完成前期工作，力争开工建设 | 谢 昊 周 华 | 方向阳
56 | 城西片区内涝治理二期工程 | 西起西环路，东到万佛南路，北起杭北干渠，南到南溪河。总治理面积约3平方公里范围，新建雨水排涝泵站1座（流量为14.05立方米/秒，扬程为6米），整治龙河渠、西环路撇洪沟3797米。 | 11000 | 20 | 0 | 其他资金 | 暂未启动 | 完成前期工作 | 谢 昊 周 华 | 方向阳