## 安全
附件1：县重点工程处“五一”节前安全大检查暨4月份专项督查考核安全隐患、整改、责任落实“三清单”整改台账
2023-05-18
序号 | 项目名称 | 安全隐患清单 | 隐患整改清单 |  | 责任落实清单 |  | 整改落实情况 | 得分 | [6 empty] | 加权分
|  |  | 整改要求 | 整改时限 | 责任单位 | 督促单位 |  |  | 消防安全 | 有限空间安全 | 三项汇总 |  | 三项平均
1 | 晴川一品二期与立人路 | 1。地库内集水坑无防护，照明不到位，通道有积水；2.现场临时用电设置不规范，箱体不合格，存在一定安全隐患；3.通道口排水沟无盖板，无防护；4.商铺楼梯无栏杆，无防护。 | 对照问题完成整改 | 7日内 | 安徽信达建筑安装有限公司 | 安徽远信工程项目管理有限公司 | 整改未完成。 | 78 | 80 | 56 | 214 | 3 | 71.3333 | 0.15 | 10.7
2 | 繁华里小区 | 1.施工现场室外附属施工缺安全标牌标识，部分井口未防护；2.地库集水井无防护，室外风井未防护；3.现场及地库内临时用电不规范；4.地库不锈钢加工作业无围栏防护、防火措施。 | 对照问题完成整改 | 7日内 | 贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 六安市建工建设监理有限公司 | 已按要求完成整改。 | 89 | 75 | 38 | 202 | 3 | 67.3333 | 0.15 | 10.1
3 | 兰亭新宇 | 1.现场电工无检查记录，电线局部老化有损坏现象；2.油漆班组工人在高空作业时未采取防护措施（无安全带、安全帽）；3.钢化玻璃未装，没有采取有效防护措施；4.楼梯扶手固定不到位；5.生活区电线私拉乱接，违规使用大功率电器；6.东侧门面房楼梯靠窗边未做防护措施；7.道路检查井覆盖木板需增加加强措施，部分已损害；8.地库总配电箱四周未做防护，现场配电箱无巡查记录；9.地库外楼梯未作任何有效防护措施。 | 对照问题完成整改 | 7日内 | 山东寿光第一建筑有限公司 | 六安市建工建设监理有限公司 | 已按要求完成整改。 | 83 | 86 | 65.7 | 234.7 | 3 | 78.2333 | 0.15 | 11.735
4 | 白鸥观澜 | 1.人货电梯重量限制器的重量不准；2.临边防护不到位（电梯井门、女儿墙和部分窗高度不足需加防护）；3.吊篮的配重块应锁死，安全绳端部应固定牢固；4.人货电梯接料平面应防护到位；5.临时用电个别二级箱接线不符合要求。 | 对照问题完成整改 | 7日内 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 六安市建工建设监理有限公司 | 第3项整改未完成，其余项已按要求完成整改。（“回头看”督查结果） | 87 | 90 | 60 | 237 | 3 | 79 | 0.15 | 11.85
5 | 县中医药提升工程 | 1.施工用电巡查不及时，箱体未接零；2.圆盘锯、角磨机等手持电工工具无防护；3.吊篮限位不足0.8米，螺栓无垫圈；4.大堂内架缺失剪刀撑；5.楼层窗玻璃损坏后未做防护处理；6.内电梯人员未见操作证件及规章操作牌、消防灭火器；7.室外吊篮放置在半空中未做到落地处理；8.施工现场临时用电比较混乱，电缆线未做到安全防护措施；9.生活区配备消防器材不足，用电线私拉乱接，宿舍内使用大功率电器。 | 对照问题完成整改 | 7日内 | 中国五冶集团有限公司 | 安徽远信工程项目管理有限公司 | 已按要求完成整改。 | 87 | 80 | 70 | 237 | 3 | 79 | 0.15 | 11.85
6 | 晴川一品三期 | 1.地库施工中排水沟无防护、无照明，存在一定安全隐患；2.物业用房外架部分防护不到位，连墙件缺少；3.现场部分配电箱接线不规范、无接地。 | 对照问题完成整改 | 7日内 | 成都建工第三建筑工程有限公司 | 合肥市工程建设监理有限公司 | 已按要求完成整改。 | 91 | 83 | 92 | 266 | 3 | 88.6667 | 0.15 | 13.3
7 | 花溪园二期 | 1.室外沟槽开挖需拉设警戒线；2.室内装饰工人在使用人字梯时需注意安全；3.二级电箱出入口堆物较多，不畅通；4.门厅干挂脚手架出入口上部无防落物措施。 | 对照问题完成整改 | 7日内 | 江苏省江建集团有限公司 | 安徽恒信建设工程管理有限公司 | 已按要求完成整改。 | 94 | 94 | 100 | 288 | 3 | 96 | 0.15 | 14.4
8 | 永丰五期一标段 | 1.一处二级配电箱巡检记录不完善；2.4#、5#楼南北阳台及卧室立面防护缺失；3.部分外挂吊篮落地点积水；4.安全操作规程字体过小且内容不全面；5.安全绳空调飘板摩擦受力点未保护；6.地库内栏杆加工区、消防加工区未设围挡，加工区机械未接地，未做到三级配电二级保护，未设三级箱，电线电缆顺地拖拉、私拉乱接；7.干挂石材临时用电不规范、三级箱不符合要求;8.石材吊装点无防护、无警示标识；9.干挂石材临时外架抛撑设置不规范。 | 对照问题完成整改 | 7日内 | 安徽建宇建筑工程有限公司 | 六安市建工建设监理有限公司 | 第2、3、6、9项整改未完成，其余项已按要求完成整改。（“回头看”督查结果） | 88 | 95 | 80 | 263 | 3 | 87.6667 | 0.15 | 13.15
9 | 永丰五期二标段 | 1.电梯立面不到位，楼梯（临时）防护高度不足，人货电梯入口两侧临边防护不到位；2.个别工人未正确佩戴安全帽。 | 对照问题完成整改 | 7日内 | 安徽华瓴建工集团有限公司/安徽天翔建筑工程有限公司 | 山东天柱建设监理咨询有限公司 | 已按要求完成整改。 | 92 | 87 | 63 | 242 | 3 | 80.6667 | 0.15 | 12.1
10 | 清溪园一标 | 1.人货电梯平台两侧防护封堵不严；2.楼梯栏杆未安装，临时防护均已拆除；3.地库电梯井、集水井防护不规范；4.配电房配电系统图部分与配电框内标识不符，配电房内堆放杂物；5.3#、9#楼外架杂物较多，钢笆网部分缺失未固定；6.9#楼搅拌机配电箱放置在地上，未设重复接地；7.生活区食堂健康证明过期，开水器未重复接地。 | 对照问题完成整改 | 7日内 | 安徽省金宇建设集团有限公司/安徽六洲建设工程有限公司 | 合肥工大建设监理有限责任公司 | 已按要求完成整改。 | 90 | 88 | 84 | 262 | 3 | 87.3333 | 0.15 | 13.1
11 | 清溪园二标 | 1.搅拌机进料口门头高度不足；4#配电房抛撑设置不规范，屋面缺少临边防护；2.10#楼人货电梯驾驶室窗户用异物覆盖，15#楼人货电梯人证不一；3.10#楼人货电梯侧面部分无防护板，部分位置封堵不严；4.室内飘窗高度达不到安全高度，部分防护已拆除，电梯井立面防护部分拆除未恢复；5.人货电梯防护棚顶部缺少一道软防护且硬防护在上；6.部分外架连墙件设置数量不足；7.地库楼梯立面防护已拆除，集水井水平防护拆除未恢复，无立面防护；8.16#、17#楼阳台临边及连廊位置防护高度不足，部分电梯井防护被拆除；9.16#楼南侧一处圆盘锯配电箱与机械距离大于3米且无防护；10.现场发现一人未佩戴安全帽。 | 对照问题完成整改 | 7日内 | 成都建工第三建筑工程有限公司/安徽世德建筑工程有限公司 | 合肥工大建设监理有限责任公司 | 已按要求完成整改。 | 90 | 86 | 30 | 206 | 3 | 68.6667 | 0.15 | 10.3
12 | 舒城一中迁建 | 1.屋面作业人员未正确佩戴安全带；2.屋面层低于900窗台无临时防护措施。 | 对照问题完成整改 | 7日内 | 安徽建工舒城金龙建设投资有限公司 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 已按要求完成整改。 | 89.47 | 90 | 64 | 243.47 | 3 | 81.1567 | 0.15 | 12.1735
13 | 县医院东区扩建 | 1.楼梯防护不规范，缺失三道水平杆，稳定性差；2.外架距墙间距过大，不满足规范要求，未按照要求各层铺钢笆，缺失填芯杆；3.局部楼层外架上存在建筑垃圾，清理不及时；4.生活区用电存在私拉乱接现象；5.宿舍存在违规使用大功率电器现象；6.现场材料堆放，木材未做到防火措施，摆放灭火器材；7.现场配电箱巡查记录日期未更新。 | 对照问题完成整改 | 7日内 | 中安华力建设集团有限公司 | 安徽远信工程项目管理有限公司 | 已按要求完成整改。 | 83 | 88 | 60 | 231 | 3 | 77 | 0.15 | 11.55
14 | 县委党校 | 1.现场临时用电不规范；2.集水坑防护不到位；3.外挂吊篮部分限位不灵敏。 | 对照问题完成整改 | 7日内 | 舒城县第四建筑工程有限责任公司 | 安徽省建设工程项目管理有限公司 | 已按要求完成整改。 | 84 | 90 | 70 | 244 | 3 | 81.3333 | 0.15 | 12.2
15 | 青墩小区 | 1.脚手架钢笆缺失较多，外挑网垃圾多未清理，架体有悬浮钢管；2.上屋面楼梯平台临边防护缺失；3.电梯井立面防护不到位。 | 对照问题完成整改 | 7日内 | 安徽建工舒城金龙建设投资有限公司 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 已按要求完成整改。 | 88 | 90 | 81 | 259 | 3 | 86.3333 | 0.15 | 12.95
16 | 桃溪农业科创中心 | 1.楼梯转角平台洞口防护缺失，存在安全隐患；2.下沉高低差较大，缺少防护；3.现场楼内部分过道缺低压照明。 | 对照问题完成整改 | 7日内 | 安徽建工舒城金龙建设投资有限公司 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 已按要求完成整改。 | 93 | 90 | 65 | 248 | 3 | 82.6667 | 0.15 | 12.4
17 | 千人桥高铁安置小区 | 1.施工现场个别人员作业时未佩戴安全帽；2.吊篮螺栓没有垫片，钢丝绳线卡无保险措施，限位高度不足80cm，支撑有支于女儿墙现象；3.定型化防护螺栓固定不到位，临时防护不规范，有缺失现象，井口无防护措施；4.电箱检查无记录，电瓶三轮车电源不用时未关闭；5.生活区用电不规范砂石料未覆盖；6.外吊篮未落地，放置在半空中，存在安全隐患；7.楼层临边防护措施不到位，窗边、阳台、楼梯未做防护；8.现场搅拌机未做接地措施、未做防护措施；9.地库主电缆线放置在角铁上部，未做绝缘处理。 | 对照问题完成整改 | 7日内 | 安徽卓志建设工程有限公司/安徽万佛湖建设集团有限公司 | 安徽同方工程咨询有限公司 | 已按要求完成整改。 | 86 | 91 | 67 | 244 | 3 | 81.3333 | 0.15 | 12.2
18 | 三馆一院 | 1.现场塔吊无良好的通道，配电没有做到专线专用；2.现场用电不满足TN-S系统规范，各电箱不规范不合格；3.现场多处临边无防护，存在安全隐患；4.地库通道积水不通畅；5.履带吊审批表施工、监理单位未签字盖章；6.履带吊未配备信号工。 | 对照问题完成整改 | 7日内 | 中铁城建集团有限公司 | 安徽至泽建设咨询有限公司 | 第2、3项整改未完成，其余项已按要求完成整改。（“回头看”督查结果） | 81 | 76 | 91 | 248 | 3 | 82.6667 | 0.15 | 12.4
19 | 城关二小纬二路校区 | 1.楼梯临边窗玻璃未安装，无临时防护措施；2.电梯井防护不牢固，不符合要求；3.一闸多用，私接乱接，临电混乱；4.室内脚手架钢笆缺失；5.吊篮少一根安全绳。 | 对照问题完成整改 | 7日内 | 安徽建工舒城金龙建设投资有限公司 | 安徽恒信建设工程管理有限公司 | 已按要求完成整改。 | 86 | 90 | 100 | 276 | 3 | 92 | 0.15 | 13.8
20 | 第二人民医院 | 1.盘扣式外脚手架内侧大部分缺少横杆；2.外脚手地库内单排受力且立杆严重变形（需增设副立杆）；3.施工现场二三级箱混用，未做到“一箱一机、一闸一漏”；4.楼顶伸缩缝部位需增加盖板，防物体坠落；塔吊基础内存有积水、大灯电缆与塔身未进行绝缘处理；5.配电房进出线处挡板缺失；6.住院部大楼内一处消防器材加工处未设置标识标语，也未设置相应围挡。 | 对照问题完成整改 | 7日内 | 安徽建工舒城金龙建设投资有限公司 | 合肥工大建设监理有限责任公司 | 已按要求完成整改。 | 90 | 75 | 68 | 233 | 3 | 77.6667 | 0.15 | 11.65
21 | 杭埠镇防洪工程 | / | / | / | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 安徽省水利水电工程建设监理中心 | / | 84 | 90 | 100 | 274 | 3 | 91.3333 | 0.15 | 13.7
22 | 杭埠河堤身防渗应急处理工程 | 1.道路下穿，高速口处桥墩缺警示牌及反光贴；2.防洪堤施工段缺温馨提示牌、告示牌、警戒线、雨天防滑措施。 | 对照问题完成整改 | 7日内 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 安徽省禹顺水利工程管理有限公司 | 已按要求完成整改。 | 93 | 90 | 100 | 283 | 3 | 94.3333 | 0.15 | 14.15
23 | 三南路（周瑜大道—梅河路） | 1.围挡损坏未及时处理；2.警示标志不明显，个别有损坏；3.现场缺失五牌一图；4.道路未做到封闭管理，大门损坏，无值班房屋和人员。 | 对照问题完成整改 | 7日内 | 安徽建工舒城金龙建设投资有限公司 | 安徽省至泽建设咨询有限公司 | 已按要求完成整改。 | 85 | 90 | 100 | 275 | 3 | 91.6667 | 0.15 | 13.75
24 | 杭埠三条路（玉兰路、龙安路、创新大道） | 1.龙安路桥、创新大道桥临边防护不到位；2.临时用电不规范；3.雨水井覆盖不到位；4.路灯杆堆放在行车道上；5.桥梁变形缝未覆盖；6.办公区个别灭火器失效；7.生活区安全通道堆物较多；8.隐蔽工程验收监理单位无结论、无意见；9.缺少雨污水井盖复验报告。 | 对照问题完成整改 | 7日内 | 六安振力建设工程有限公司 | 安徽远信工程项目管理有限公司 | 已按要求完成整改。 | 88 | 93 | 100 | 281 | 3 | 93.6667 | 0.15 | 14.05
25 | 城南污水处理厂 | 1.现场架体搭设不规范，无连墙件，剪刀撑设置不规范；2.现场配电不规范，不符合TN-S系统要求，配电房设置不规范；3.现场基坑防护不到位，开挖没有达到放坡要求；4.现场有几名瓦工人员年龄较大，建议退场。 | 对照问题完成整改 | 7日内 | 安徽必胜工程建设有限公司 | 安徽至泽建设咨询有限公司 | 已按要求完成整改。 | 70 | 90 | 88 | 248 | 3 | 82.6667 | 0.15 | 12.4

## 质量
附件2：县重点工程处“五一”节前安全大检查暨4月份专项督查考核质量问题、整改、责任落实“三清单”整改台账
2023-05-18
序号 | 项目名称 | 质量隐患清单 | 隐患整改清单 |  | 责任落实清单 |  | 整改落实情况 | 得分 |  | 加权分
|  |  | 整改要求 | 整改时限 | 责任单位 | 督促单位
1 | 晴川一品二期与立人路 | / | / | / | 安徽信达建筑安装有限公司 | 安徽远信工程项目管理有限公司 | / | 78 | 0.15 | 11.7
2 | 繁华里小区 | 1.地库顶部防霉涂料不平，部分阴阳角不顺直；2.局部路基水稳级配及压实度不满足要求；3.部分乔木、灌木、球类植物，草坪不同程度存在枯死现象。 | 对照问题完成整改 | 7日内 | 贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 六安市建工建设监理有限公司 | 第1项整改未完成，其余项已按要求完成整改。 | 85 | 0.15 | 12.75
3 | 兰亭新宇 | 1.室外工程检查井、污水井外侧未做粉刷； | 对照问题完成整改 | 7日内 | 山东寿光第一建筑有限公司 | 六安市建工建设监理有限公司 | 已按要求完成整改。 | 86 | 0.15 | 12.9
4 | 白鸥观澜 | 1.3号楼楼梯间局部渗水，楼梯间局部钢丝网长度不足。 | 对照问题完成整改 | 7日内 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 | 六安市建工建设监理有限公司 | 第6项整改未完成，其余项已按要求完成整改。（“回头看”督查结果） | 97 | 0.15 | 14.55
5 | 县中医药提升工程 | 1.室外工程管道未做包沙处理；2.局部屋面有渗漏现象；3.外墙保温一体板平整度差，粘接率未达到规范要求；4.保温一体板施工未组织专家论证及各项检测不全，需送检。 | 对照问题完成整改 | 7日内 | 中国五冶集团有限公司 | 安徽远信工程项目管理有限公司 | 已按要求完成整改。 | 87 | 0.15 | 13.05
6 | 晴川一品三期 | 1.墙体修补不到位；2.公共部位阴角不顺直；3.部分卫生间防水涂抹不均匀； | 对照问题完成整改 | 7日内 | 成都建工第三建筑工程有限公司 | 合肥市工程建设监理有限公司 | 已按要求完成整改。 | 83.25 | 0.15 | 12.4875
7 | 花溪园二期 | 1.卫生间污水管套管防水需处理；2.太阳能冷热水管居客厅中，影响使用功能； | 对照问题完成整改 | 7日内 | 江苏省江建集团有限公司 | 安徽恒信建设工程管理有限公司 | 已按要求完成整改。 | 90.5 | 0.15 | 13.575
8 | 永丰五期一标段 | 1.雨水管道固定点间距大于规范要求。 | 对照问题完成整改 | 7日内 | 安徽建宇建筑工程有限公司 | 六安市建工建设监理有限公司 | 已按要求完成整改。 | 93 | 0.15 | 13.95
9 | 永丰五期二标段 | 1.8#南阳台保温漏做，交接处未用钢丝网补强。 | 对照问题完成整改 | 7日内 | 安徽华瓴建工集团有限公司/安徽天翔建筑工程有限公司 | 山东天柱建设监理咨询有限公司 | 已按要求完成整改。 | 96 | 0.15 | 14.4
10 | 清溪园一标 | 1.地库墙体砌筑工艺粗糙，灰缝不饱满，存在通缝现象，墙体顶部与结构层未预留砌体沉降缝；2.人货电梯口、窗台压顶未通长设置。 | 对照问题完成整改 | 7日内 | 安徽省金宇建设集团有限公司/安徽六洲建设工程有限公司 | 合肥工大建设监理有限责任公司 | 已按要求完成整改。 | 94 | 0.15 | 14.1
11 | 清溪园二标 | 1.16#楼17、18层砌体水平与竖向灰缝不饱满，缝宽不符合要求；2.16#楼楼梯17层通往18层接茬位置见明显裂纹。 | 对照问题完成整改 | 7日内 | 成都建工第三建筑工程有限公司/安徽世德建筑工程有限公司 | 合肥工大建设监理有限责任公司 | 已按要求完成整改。 | 93 | 0.15 | 13.95
12 | 舒城一中迁建 | 1.屋面漏水现象严重，多处出现且致使粉刷层注水脱落；2.上人屋面防水保护层未做。 | 对照问题完成整改 | 7日内 | 安徽建工舒城金龙建设投资有限公司 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 已按要求完成整改。 | 85 | 0.15 | 12.75
13 | 县医院东区扩建 | 1.墙体高度大于4米未设置圈梁及消防箱垛小于24cm未设置构造柱；2.楼层洞口上部尺寸大于30公分未设置过梁；3.局部墙体未设置拉结筋；4.外墙保温托架未按规范要求打膨胀螺栓，发现用射钉。 | 对照问题完成整改 | 7日内 | 中安华力建设集团有限公司 | 安徽远信工程项目管理有限公司 | 已按要求完成整改。 | 87 | 0.15 | 13.05
14 | 县委党校 | / | / | / | 舒城县第四建筑工程有限责任公司 | 安徽省建设工程项目管理有限公司 | / | 91 | 0.15 | 13.65
15 | 青墩小区 | 1.构造柱板筋上端部未有效连接，压顶钢筋未正确放置；2.屋面存在渗水现象；3.墙体砌筑抹面粗糙，阴阳角不顺直，空间尺寸未标识；4.2202客厅顶板不平整；5.屋面防水上翻高度不足。 | 对照问题完成整改 | 7日内 | 安徽建工舒城金龙建设投资有限公司 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 已按要求完成整改。 | 87 | 0.15 | 13.05
16 | 桃溪农业科创中心 | 1.楼层板面存在结构裂缝；2.过梁存在断裂现象，过人孔门头过梁两段搭接长度不足；3.保温网格布窗边上翻长度不足。 | 对照问题完成整改 | 7日内 | 安徽建工舒城金龙建设投资有限公司 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 已按要求完成整改。 | 94 | 0.15 | 14.1
17 | 千人桥高铁安置小区 | 1.室外检查井、污水井外侧未做粉刷处理，发现局部井部下部未浇筑混凝土垫层，雨水管道回填不规范，砌块较多；2.围墙基础钢筋绑扎放置在泥土上未做混凝土垫层处理；3.屋面外墙发现局部有渗漏现象。 | 对照问题完成整改 | 7日内 | 安徽卓志建设工程有限公司/安徽万佛湖建设集团有限公司 | 安徽同方工程咨询有限公司 | 已按要求完成整改。 | 88 | 0.15 | 13.2
18 | 三馆一院 | 1.二次结构砼浇筑后出现蜂窝麻面，局部有漏筋现象；2.墙体部分灰缝不饱满。 | 对照问题完成整改 | 7日内 | 中铁城建集团有限公司 | 安徽至泽建设咨询有限公司 | 第2项整改未完成，其余项已按要求完成整改。（“回头看”督查结果） | 92.67 | 0.15 | 13.9005
19 | 城关二小纬二路校区 | 1.办公楼层面渗水严重，屋面保护层开裂，起砂；2.内粉平面度阴阳角顺直度粉刷质量较差。 | 对照问题完成整改 | 7日内 | 安徽建工舒城金龙建设投资有限公司 | 安徽恒信建设工程管理有限公司 | 已按要求完成整改。 | 89.5 | 0.15 | 13.425
20 | 第二人民医院 | 1.现场砌体工艺较差，水平竖向灰缝不匀，通缝较多。 | 对照问题完成整改 | 7日内 | 安徽建工舒城金龙建设投资有限公司 | 合肥工大建设监理有限责任公司 | 已按要求完成整改。 | 93 | 0.15 | 13.95
21 | 杭埠镇防洪工程 | 1.局部道路基层沉降导致沥青混凝土面层竖向开裂。 | 对照问题完成整改 | 7日内 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 安徽省水利水电工程建设监理中心 | 已按要求完成整改。 | 84 | 0.15 | 12.6
22 | 杭埠河堤身防渗应急处理工程 | 1.局部锁块开裂（锁块养护天数不足）。 | 对照问题完成整改 | 7日内 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 安徽省禹顺水利工程管理有限公司 | 已按要求完成整改。 | 95 | 0.15 | 14.25
23 | 三南路（周瑜大道—梅河路） | / | / | / | 安徽建工舒城金龙建设投资有限公司 | 安徽省至泽建设咨询有限公司 | / | 85 | 0.15 | 12.75
24 | 杭埠三条路（玉兰路、龙安路、创新大道） | 1.局部平石损坏，在施工中需挑出；2.主车道局部砼靠背刚度不足。 | 对照问题完成整改 | 7日内 | 六安振力建设工程有限公司 | 安徽远信工程项目管理有限公司 | 已按要求完成整改。 | 88.4 | 0.15 | 13.26
25 | 城南污水处理厂 | 1.填充墙砌体假缝较多，公共部位钢丝网为满挂，构造柱成型质量较差，多处有裂隙。 | 对照问题完成整改 | 7日内 | 安徽必胜工程建设有限公司 | 安徽至泽建设咨询有限公司 | 已按要求完成整改。 | 96 | 0.15 | 14.4

## 消防安全
附件3：县重点工程处2023年4月份消防安全问题整改清单
2023-05-18
序号 | 项目名称 | 现场检查问题 | 整改回复情况 | 得分
1 | 晴川一品二期与立人路 | 1.地库内防火措施不到位，无灭火器材。 | 已按要求完成整改。 | 80
2 | 繁华里小区 | 1.动火作业审批不规范，盖的是项目资料章；2.无防火技术方案，未做相关培训及交底工作。 | 已按要求完成整改。 | 75
3 | 兰亭新宇 | / | / | 86
4 | 白鸥观澜 | 1.无近期消防检查记录。 | 已按要求完成整改。 | 90
5 | 县中医药提升工程 | / | / | 80
6 | 晴川一品三期 | 1.地库内无防火措施，灭火器失效；2.生活区防火措施不到位，有较大安全隐患。 | 已按要求完成整改。 | 83
7 | 花溪园二期 | 1.无专人管理消防器材。 | 已按要求完成整改。 | 94
8 | 永丰五期一标段 | 1.动火作业区消防设施不足。 | 已按要求完成整改。 | 95
9 | 永丰五期二标段 | 1.无专人监护及动火证；2.教育培训，技术交底未完全落实。 | 已按要求完成整改。 | 87
10 | 清溪园一标 | 1.施工现场环形通道部分不畅通，不满足消防应急使用；2.消防技术方案缺少审批；3.消防教育培训、交底、检查无相关影像资料。 | 已按要求完成整改。 | 88
11 | 清溪园二标 | 1.消防安全管理制度不完善，无防火技术方案，无应急预案。 | 已按要求完成整改。 | 86
12 | 舒城一中迁建 | 1.无专人监护及动火证。 | 已按要求完成整改。 | 90
13 | 县医院东区扩建 | / | / | 88
14 | 县委党校 | 1.动火作业未有专人监护、未持证上岗；2.消防通道不畅通。 | 已按要求完成整改。 | 90
15 | 青墩小区 | 1.无专人监护及动火证。 | 已按要求完成整改。 | 90
16 | 桃溪农业科创中心 | 1.无专人监护及动火证。 | 已按要求完成整改。 | 90
17 | 千人桥高铁安置小区 | / | / | 91
18 | 三馆一院 | 1.动火作业不规范；2.消防通道不畅通。 | 已按要求完成整改。 | 76
19 | 城关二小纬二路校区 | 1.无专人监护及动火证。 | 已按要求完成整改。 | 90
20 | 第二人民医院 | 1.消防安全资料未做，缺少相关方案、制度、规程等。 | 已按要求完成整改。 | 75
21 | 杭埠镇防洪工程 | 1.方案等资料未见。 | 已按要求完成整改。 | 90
22 | 杭埠河堤身防渗应急处理工程 | 1.方案等资料未见。备注：与杭埠防洪工程是同一家施工单位。 | 已按要求完成整改。 | 90
23 | 三南路（周瑜大道—梅河路） | / | / | 90
24 | 杭埠三条路（玉兰路、龙安路、创新大道） | 1.消防器材配备不到位。 | 已按要求完成整改。 | 93
25 | 城南污水处理厂 | 1.现场无防火措施，作业区无防火设施设备。 | 已按要求完成整改。 | 90

## 有限空间安全
附件4：县重点工程处2023年4月份有限空间安全问题整改清单
2023-05-18
序号 | 项目名称 | 现场检查问题 | 整改回复情况 | 得分
1 | 晴川一品二期与立人路 | 1.有限空间资料不全，现场措施不到位。 | 已按要求完成整改。 | 56
2 | 繁华里小区 | 1地库无受限空间标牌标识，无出口指示标识；2.无风险辨识台账，有方案无审批制度；3.未开展人员培训；4.无应急预案，未开展应急演练。 | 已按要求完成整改。 | 38
3 | 兰亭新宇 | / | / | 65.7
4 | 白鸥观澜 | 1.无有限空间安全管理制度和安全操作规程；2.有限空间作业场所无安全警示标志；3、有限空间作业人员无培训。 | 已按要求完成整改。 | 60
5 | 县中医药提升工程 | / | / | 70
6 | 晴川一品三期 | 1.有限空间作业场所风险辨识不到位。 | 已按要求完成整改。 | 92
7 | 花溪园二期 | / | / | 100
8 | 永丰五期一标段 | 1.地库受限空间标牌标识未悬挂在醒目位置，地库内无出口指示；2.地库堆放材料杂乱，人员出入不畅；3.有限空间作业缺少审批制度。 | 已按要求完成整改。 | 80
9 | 永丰五期二标段 | 1.制度不完善；2.防护用品不全；3.有限空间警示不明显；4.未制定应急预案。 | 已按要求完成整改。 | 63
10 | 清溪园一标 | 1.地库入口无受限空间标牌标识；2.地库照明部分未使用低压照明，低压灯带设置数量不足；3.有限空间相关制度未盖公司章，有方案但未审批。 | 已按要求完成整改。 | 84
11 | 清溪园二标 | 1.地库内有受限空间安全标识，但未安装出口指示；2.有限空间安全管理制度不完善，无风险辨识台账；3.有限空间作业人员培训未开展。 | 已按要求完成整改。 | 30
12 | 舒城一中迁建 | 1.制度不完善；2.未建立有限空间台账；3.有限空间警示不明显。 | 已按要求完成整改。 | 64
13 | 县医院东区扩建 | 1.地库未做通风措施。 | 已按要求完成整改。 | 60
14 | 县委党校 | 1、未进行有限空间风险辨识；2.有限空间作业人员未培训；3.防护用品不足。 | 已按要求完成整改。 | 70
15 | 青墩小区 | 1.制度不完善；2.防护用品不全；3.未进行应急演练。 | 已按要求完成整改。 | 81
16 | 桃溪农业科创中心 | 1.制度不完善；2.未建立有限空间台账；3.防护用品不全；4.有限空间警示不明显。 | 已按要求完成整改。 | 65
17 | 千人桥高铁安置小区 | 1.地库未做通风措施。 | 已按要求完成整改。 | 67
18 | 三馆一院 | 1.有限空间无标识、无通道。 | 已按要求完成整改。 | 91
19 | 城关二小纬二路校区 | / | / | 100
20 | 第二人民医院 | 1.有限空间资料未做，缺少相关方案、制度、规程等;2.地库无受限空间标牌、标识；3.地库已暂停施工，各出入口未封闭。 | 已按要求完成整改。 | 68
21 | 杭埠镇防洪工程 | / | / | 100
22 | 杭埠河堤身防渗应急处理工程 | / | / | 100
23 | 三南路（周瑜大道—梅河路） | / | / | 100
24 | 杭埠三条路（玉兰路、龙安路、创新大道） | / | / | 100
25 | 城南污水处理厂 | 1.现场未见有限空间作业场所安全警示标志。 | 已按要求完成整改。 | 88

## 文明施工
附件5：县重点工程处2023年4月份文明施工问题整改清单
2023-05-18
序号 | 项目名称 | 现场检查问题 | 整改回复情况 | 得分 |  | 加权分
1 | 晴川一品二期与立人路 | 1.文明措施费用台账、检查台账滞后。 | 已按要求完成整改。 | 96 | 0.1 | 9.6
2 | 繁华里小区 | 1.未召开文明施工大气污染防治专题会；2.文明措施费台账虽建立但未及时更新；3.未建立噪声污染防治检查台账；4.现场物料堆放杂乱。 | 已按要求完成整改。 | 48 | 0.1 | 4.8
3 | 兰亭新宇 | / | / | 66 | 0.1 | 6.6
4 | 白鸥观澜 | / | / | 95 | 0.1 | 9.5
5 | 县中医药提升工程 | / | / | 66 | 0.1 | 6.6
6 | 晴川一品三期 | 1.现场建筑垃圾未覆盖；2.部分裸土未覆盖。 | 已按要求完成整改。 | 84 | 0.1 | 8.4
7 | 花溪园二期 | / | / | 94 | 0.1 | 9.4
8 | 永丰五期一标段 | 1.未召开文明施工大气污染防治专题会；2.噪声污染防治检查台账不详细；3.现场材料堆放杂乱。 | 第3项整改未完成，其余项已按要求完成整改 | 52 | 0.1 | 5.2
9 | 永丰五期二标段 | 1.文明施工费台账不详细；2.部分落实七个百分百。 | 已按要求完成整改。 | 64 | 0.1 | 6.4
10 | 清溪园一标 | 1.现场部分砂堆未覆盖。 | 已按要求完成整改。 | 76 | 0.1 | 7.6
11 | 清溪园二标 | 1.现场部分物料堆放杂乱，道路有泥沙污染，砂堆未覆盖；2.未建立大气污染、噪声污染防治检查台账，闭环整改台账。 | 已按要求完成整改。 | 58 | 0.1 | 5.8
12 | 舒城一中迁建 | 1.文明施工费台账不详细；2.部分落实七个百分百。 | 已按要求完成整改。 | 70 | 0.1 | 7
13 | 县医院东区扩建 | / | / | 72 | 0.1 | 7.2
14 | 县委党校 | / | / | 100 | 0.1 | 10
15 | 青墩小区 | 1.文明施工费台账不详细；2.部分落实七个百分百。 | 已按要求完成整改。 | 74 | 0.1 | 7.4
16 | 桃溪农业科创中心 | 1.部分落实七个百分百；2.大气污染台账不详细. | 已按要求完成整改。 | 64 | 0.1 | 6.4
17 | 千人桥高铁安置小区 | / | / | 66 | 0.1 | 6.6
18 | 三馆一院 | 1.现场物料堆放、裸土覆盖不到位。 | 已按要求完成整改。 | 90 | 0.1 | 9
19 | 城关二小纬二路校区 | 1.部分落实七个百分百；2.大气污染台账不详细。 | 已按要求完成整改。 | 64 | 0.1 | 6.4
20 | 第二人民医院 | 1.未召开文明施工大气污染防治专题会；2.未建立大气污染、噪声污染防治检查台账，闭环整改台账；3.部分道路未硬化。 | 已按要求完成整改。 | 46 | 0.1 | 4.6
21 | 杭埠镇防洪工程 | / | / | 100 | 0.1 | 10
22 | 杭埠河堤身防渗应急处理工程 | 1.施工面及时做好扬尘工作。 | 已按要求完成整改。 | 84 | 0.1 | 8.4
23 | 三南路（周瑜大道—梅河路） | 1.现场裸土覆盖缺失严重，扬尘治理较差。 | 已按要求完成整改。 | 80 | 0.1 | 8
24 | 杭埠三条路（玉兰路、龙安路、创新大道） | 1.整改台账建立不详细。 | 已按要求完成整改。 | 86 | 0.1 | 8.6
25 | 城南污水处理厂 | 1.施工现场土方覆盖不到位，车辆冲洗不到位。 | 已按要求完成整改。 | 80 | 0.1 | 8

## 防汛安全
附件6：县重点工程处2023年4月份防汛安全问题整改清单
2023-05-18
序号 | 项目名称 | 现场检查问题 | 整改回复情况 | 得分 |  | 加权分
1 | 晴川一品二期与立人路 | 1.应急救援物资不足；2.现场排水管网不畅通。 | 已按要求完成整改。 | 89 | 0.04 | 3.56
2 | 繁华里小区 | 1.防汛应急救援人员不足。 | 已按要求完成整改。 | 90 | 0.04 | 3.6
3 | 兰亭新宇 | / | / | 86 | 0.04 | 3.44
4 | 白鸥观澜 | 1.未见基坑边坡巡查记录；2.基坑边坡存在开裂、渗水现象；3.基坑排水不及时。 | 已按要求完成整改。 | 90 | 0.04 | 3.6
5 | 县中医药提升工程 | / | / | 88 | 0.04 | 3.52
6 | 晴川一品三期 | 1.临时设施、围挡需做加固处理。 | 已按要求完成整改。 | 96 | 0.04 | 3.84
7 | 花溪园二期 | 1.无防汛器材。 | 已按要求完成整改。 | 90 | 0.04 | 3.6
8 | 永丰五期一标段 | 1.防汛物资未建立台账。 | 已按要求完成整改。 | 95 | 0.04 | 3.8
9 | 永丰五期二标段 | 1.救援队伍人数不足；2.物资不齐全； 3.现场有积水。 | 已按要求完成整改。 | 87 | 0.04 | 3.48
10 | 清溪园一标 | 1.塔吊基础存在积水。 | 已按要求完成整改。 | 95 | 0.04 | 3.8
11 | 清溪园二标 | 1.防汛物资未建立台账。 | 已按要求完成整改。 | 95 | 0.04 | 3.8
12 | 舒城一中迁建 | 1.救援队伍人数不足；2.物资不齐全；3.现场有积水。 | 已按要求完成整改。 | 95 | 0.04 | 3.8
13 | 县医院东区扩建 | 1.地库入口处未做防汛措施，沙袋及挡水板。 | 已按要求完成整改。 | 82 | 0.04 | 3.28
14 | 县委党校 | / | / | 100 | 0.04 | 4
15 | 青墩小区 | 1.救援队伍人数不足；2.物资不齐全； 3.现场有积水。 | 已按要求完成整改。 | 86 | 0.04 | 3.44
16 | 桃溪农业科创中心 | 1.救援队伍人数不足；2.物资不齐全； 3.现场有积水。 | 已按要求完成整改。 | 88 | 0.04 | 3.52
17 | 千人桥高铁安置小区 | 1.地库下口处坡道未做预案，无沙袋包及挡水板排水措施。 | 已按要求完成整改。 | 92 | 0.04 | 3.68
18 | 三馆一院 | 1.现场排水管网不畅通。 | 已按要求完成整改。 | 93 | 0.04 | 3.72
19 | 城关二小纬二路校区 | 1.救援队伍人数不足；2.物资不齐全； 3.现场有积水。 | 已按要求完成整改。 | 89 | 0.04 | 3.56
20 | 第二人民医院 | 1.塔吊基础存在积水。 | 已按要求完成整改。 | 90 | 0.04 | 3.6
21 | 杭埠镇防洪工程 | 1.防汛应急救援队伍不足30人。 | 已按要求完成整改。 | 99 | 0.04 | 3.96
22 | 杭埠河堤身防渗应急处理工程 | / | / | 100 | 0.04 | 4
23 | 三南路（周瑜大道—梅河路） | / | / | 89 | 0.04 | 3.56
24 | 杭埠三条路（玉兰路、龙安路、创新大道） | / | / | 100 | 0.04 | 4
25 | 城南污水处理厂 | 1.现场防汛安全措施不到位。 | 已按要求完成整改。 | 84 | 0.04 | 3.36

## 监理单位
附件7：县重点工程处2023年4月份监理单位问题整改清单
2023-05-18
序号 | 项目名称 | 现场检查问题 | 企业名称 | 得分
1 | 晴川一品二期与立人路 | 1.专监与合同人员不一致；2.工期控制不到位。 | 安徽远信工程项目管理有限公司 | 88
2 | 繁华里小区 | 1.人员考勤已申请住建、人社系统解除；2.隐蔽工程验收记录中，对合同外增加工程量未及时测量确认；3.附属工程和平行检验资料型材、真石漆等收集不齐；4.监理通知单及回复资料收集不齐；5.旁站记录未及时更新。 | 六安市建工建设监理有限公司 | 91.3
3 | 兰亭新宇 | 1.近两期例会记录2022.9.30和2023.3.13，频率过少；2.部分审批表未签署明确意见；3.未见2023年检查记录；4.最近一份监理通知单为2022.10.18，部分整改回复未签署明确意见；5.投标人员共10名，任命文件中只有总监和徐明为合同人员，其余人员实际已调整。 | 六安市建工建设监理有限公司 | 88
4 | 白鸥观澜 | 1.人员配备：投标文件7人，公司任命7人，但只有总监1人相符，其余6人不相符，且未走变更程序；2.驻地建设：无企业标牌和监理抽检检查表；3.无分包单位资格报审文件资料。 | 六安市建工建设监理有限公司 | 84.2
5 | 县中医药提升工程 | 1.合同监理人员共5人除总监未变更，其余人员实际已变更；2.只有专监例会记录，工程款支付资料监理部未存。 | 安徽远信工程项目管理有限公司 | 92
6 | 晴川一品三期 | 1.总监不在岗;2.未定期召开监理例会；3.缺少近期检查记录；4.缺少近期联系单。 | 合肥市工程建设监理有限公司 | 88.2
7 | 花溪园二期 | 1.投标文件7人，公司任命4人与投标文件一致；2.无企业标牌，监理组织机构图、进度计划横道图等；3.无重大危险源检查记录及台账。 | 安徽恒信建设工程管理有限公司 | 91.7
8 | 永丰五期一标段 | 1.监理资料中缺少材料检测复试台账，重大危险源检查台账工程款支付记录、监理合同等；2.监理机构缺企业标牌、形象进度柱状图、监理抽检情况；3.总监考勤天数少于22天，其他监理人员较合同少一人未办理审批手续。 | 六安市建工建设监理有限公司 | 94.3
9 | 永丰五期二标段 | 1.更换总监；2.部分资料未涉及扣除。 | 山东天柱建设监理咨询有限公司 | 92
10 | 清溪园一标 | 1.监理人员有2名专业监理不在岗，未完成变更审批，总监考勤不足22天。 | 合肥工大建设监理有限责任公司 | 91
11 | 清溪园二标 | 1.工期控制未达到进度要求；2.未建立重大危险源检查记录及台账。 | 合肥工大建设监理有限责任公司 | 91.7
12 | 舒城一中迁建 | 1.未编制实施细则。 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 94.6
13 | 县医院东区扩建 | 1.总监未更换，其他人员实际已更换，投标人员共13人；2.重大危险源检查记录及台账只记录到2022年10月份。 | 安徽远信工程项目管理有限公司 | 94
14 | 县委党校 | 1.专监不在岗或与合同不一致；2.工期控制不到位。 | 安徽省建设工程项目管理有限公司 | 93
15 | 青墩小区 | 1.专监未到岗；2.部分项目未涉及；3.扬尘通报一次。 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 93.6
16 | 桃溪农业科创中心 | 1.验收问题未发现就报验；2.工程预算审核未严格把关；3.部分项目未涉及。 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 92.8
17 | 千人桥高铁安置小区 | 1.投标共8人，总监为李志强，3月份完成总监变更，变更为张大伟，未见李志强考勤记录，变更后总监张大伟3、4月考勤天数为达到22天；2.除总监变更外，其余人员未变更，但实际已调整，总监李志强2022年12月后因病未到岗；3.部分监理细则未审批，台账只登记送检情况，检测结果未登记；4.旁站记录只见2022年的，未见2023年。 | 安徽同方工程咨询有限公司 | 90.4
18 | 三馆一院 | 1.旁站记录签字手续不完善。 | 安徽至泽建设咨询有限公司 | 97.5
19 | 城关二小纬二路校区 | 1.监理人员变更；2.未编制实施细则；3.重要工序施工人员未实名登记。 | 安徽恒信建设工程管理有限公司 | 89.2
20 | 第二人民医院 | 1.旁站记录中未反映桥梁板吊装施工（关键工序)。 | 合肥工大建设监理有限责任公司 | 96.5
21 | 杭埠镇防洪工程 | 1.监理人员配备不足，投标文件规定19人，现场仅有9人。总监及监理人员建设单位同意变更8人;2.驻地建设：监理机构仅悬挂企业标牌，无组织机构图、工程进度计划横道图等;3.文件资料缺重大危险源检查记录及台账。 | 安徽省水利水电工程建设监理中心 | 81.45
22 | 杭埠河堤身防渗应急处理工程 | / | 安徽省禹顺水利工程管理有限公司 | /
23 | 三南路（周瑜大道—梅河路） | 1.人员未调整，合同中3人，实际是3人，除总监外，其余人员实际已调整；2.2022年9月例会后处于停工状态，项目部未见设计交底和图纸会审会议纪要。 | 安徽省至泽建设咨询有限公司 | 93
24 | 杭埠三条路（玉兰路、龙安路、创新大道） | 1.无驻地建设相关标牌、组织机构图、横道图等;2.投标文件16人，公司文件6人，只有总监一人相符，其余5人不相符且未走变更程序. | 安徽远信工程项目管理有限公司 | 75.6
25 | 城南污水处理厂 | 1.总监签字疑似代签，部分专监与合同不符；2.工程工期控制不到位。 | 安徽至泽建设咨询有限公司 | 90

## 其它
附件8：县重点工程处2023年4月份其它问题整改清单
2023-05-18
序号 | 项目名称 | 现场检查问题 | 整改回复情况 | 得分 | 加权分
1 | 晴川一品二期与立人路 | 1.屋面透气孔管损坏严重，切缝防水卷材未上翻；2.通往屋面门无闭门器，门无插栓；3.S2商铺东面墙体平整度较差；4.非机动车坡道口立柱螺栓较少；5.路面沥青离析较严重，压实度较差。 | 整改未完成。 | 0
2 | 繁华里小区 | 1.地库局部渗水需处理；2.地库出入口雨棚预埋板与方管焊接部位锈蚀严重；3.商业位置干挂石材封胶不均匀，局部开裂脱落；4.商业用房少量几处真石漆开裂脱落；5.防水卷材上部未进行收口。 | 第1、2项整改未完成，其余项已按要求完成整改。 | 0
3 | 兰亭新宇 | 1.屋面、地库发现局部有渗漏现象；2.楼梯栏杆扶手下部需采取加固措施，目前下部仅有1个螺栓；3.楼层过道墙面瓷砖粘贴空鼓多且未做处理。 | 已按要求完成整改。 | 4
4 | 白鸥观澜 | 1.3号楼窗发泡剂局部未到位；2.地下室局部（外墙）渗水；3.个别窗安装拉接点不满足规范要求、屋面窗横档固定不牢；4.屋面局部收口高度不满足规范要求；5.楼梯风井处风管安装高度不满足要求。 | 已按要求完成整改。 | 0
5 | 县中医药提升工程 | 1.装饰地砖存在局部空鼓现象；2.铝合金窗固定片不符合要求，砖墙不得用射钉；3.消防套管未防锈处理；4.窗防护栏杆端头未做固定处理；5.保温一体板、岩棉带均未做燃烧性能检测，住院部窗户未做检测，干挂密封胶未做检测；6.内装干挂石材锚板与主龙骨连接不规范，随意性大；7.内装干挂石材龙骨、结构胶、密封胶、锚板未见检测报告，外墙保温未见拉拔报告，屋面砖卧铺砂浆厚度不足。 | 已按要求完成整改。 | 0
6 | 晴川一品三期 | 1.管道部位腻子观感较差。 | 已按要求完成整改。 | 8
7 | 花溪园二期 | 1.窗台高度不够;2.局部（门面房）窗发泡剂不到位;3.机房防火门门槛未灌浆。 | 已按要求完成整改。 | 4
8 | 永丰五期一标段 | 1.窗框固定片少数松动；2.地库版面发泡混凝土损坏严重；3.采光井防水卷材上部收口粗糙，有开口现象。 | 已按要求完成整改。 | 4
9 | 永丰五期二标段 | 1.脚手架立杆穿飘窗板未采取套管保护措施；2.层面部分砖砌体未使用混凝土压顶，防水卷材未使用金属压条；3.部分地库顶板渗水；4.8#外墙螺杆孔未封堵；5.部分构造柱插筋松动，存在安全隐患。 | 已按要求完成整改。 | 0
10 | 清溪园一标 | 1.保温岩棉板浸泡在水中，未做到下垫上盖；2.室外雨水管道未按规范设置缓冲弯；3.地库内搅拌砂浆无配合比标识，无计量称重器材；4.地库墙体砌筑结构与砌体交接处未挂网已粉刷；5.铝合金窗固定片数量设置不足；6.地库墙长大于规范要求未设置构造柱，一层挡墙顶部未压顶。 | 已按要求完成整改。 | 0
11 | 清溪园二标 | 1.部分室内及公共部位粉刷漏网；2.雨水立管未按规范要求设置缓冲弯；3.地下室顶板部分存在渗水现象。 | 已按要求完成整改。 | 4
12 | 舒城一中迁建 | 1.个别窗框固定片外露未处理；2.西南楼梯堡梁与墙之间有水平裂缝。 | 第1项整改未完成，其余项已按要求完成整改。 | 6
13 | 县医院东区扩建 | 1.地库顶防水卷材上翻高度未满足规范要求，高度过低。 | 已按要求完成整改。 | 8
14 | 县委党校 | 1.幕墙龙骨部分部位未采用点焊；2.龙骨存在未做防锈的现象；3.桥架螺母全部是单螺母。 | 已按要求完成整改。 | 4
15 | 青墩小区 | 1.部分窗固定片露明；2.部分阳台给水管不垂直。 | 已按要求完成整改。 | 6
16 | 桃溪农业科创中心 | / | / | 10
17 | 千人桥高铁安置小区 | 1.屋面楼梯踏步分配不均匀，未达到规范要求；2.外立面外架连墙件洞口未按要求用混凝土封堵；3.屋面不锈钢栏杆下部加固不牢固。 | 已按要求完成整改。 | 4
18 | 三馆一院 | 1.吊顶龙骨螺杆间距较大，部分末端缺少支点；2.龙骨焊接后，防锈措施不及时。 | 已按要求完成整改。 | 6
19 | 城关二小纬二路校区 | 1.伸缩缝铁皮防水安装不规范；2.公共蹲便器高度实测22-22.9，需复核施工要求。 | 已按要求完成整改。 | 6
20 | 第二人民医院 | 1.施工单位应按图纸、清单特征描述，对现场已到排水板加强质量控制，进场排水板质量疑似不达标。 | 已按要求完成整改。 | 8
21 | 杭埠镇防洪工程 | / | / | 10
22 | 杭埠河堤身防渗应急处理工程 | / | / | 10
23 | 三南路（周瑜大道—梅河路） | 1.个别区域路基积水；2.道路检测需按规范要求完善路基平整的检测。 | 已按要求完成整改。 | 6
24 | 杭埠三条路（玉兰路、龙安路、创新大道） | / | / | 10
25 | 城南污水处理厂 | / | / | 10

## 总得分
附件9：
房建项目总得分表
序号 | 项目名称 | 安全 （15%） | 质量 （15%） | 文明施工 （10%） | 防汛安全 （4%） | 其它 （15%） | 加权总得分
1 | 花溪园二期 | 14.4 | 13.575 | 9.4 | 3.6 | 0.6 | 41.575
2 | 县委党校 | 12.2 | 13.65 | 10 | 4 | 0.6 | 40.45
3 | 三馆一院 | 12.4 | 13.9005 | 9 | 3.72 | 0.9 | 39.9205
4 | 白鸥观澜 | 11.85 | 14.55 | 9.5 | 3.6 | 0 | 39.5
5 | 晴川一品三期 | 13.3 | 12.4875 | 8.4 | 3.84 | 1.2 | 39.2275
6 | 清溪园一标 | 13.1 | 14.1 | 7.6 | 3.8 | 0 | 38.6
7 | 城关二小纬二路校区 | 13.8 | 13.425 | 6.4 | 3.56 | 0.9 | 38.085
8 | 桃溪农业科创中心 | 12.4 | 14.1 | 6.4 | 3.52 | 1.5 | 37.92
9 | 青墩小区 | 12.95 | 13.05 | 7.4 | 3.44 | 0.9 | 37.74
10 | 永丰五期一标段 | 13.15 | 13.95 | 5.2 | 3.8 | 0.6 | 36.7
11 | 舒城一中迁建 | 12.1735 | 12.75 | 7 | 3.8 | 0.9 | 36.6235
12 | 永丰五期二标段 | 12.1 | 14.4 | 6.4 | 3.48 | 0 | 36.38
13 | 县医院东区扩建 | 11.55 | 13.05 | 7.2 | 3.28 | 1.2 | 36.28
14 | 千人桥高铁安置小区 | 12.2 | 13.2 | 6.6 | 3.68 | 0.6 | 36.28
15 | 晴川一品二期与立人路 | 10.7 | 11.7 | 9.6 | 3.56 | 0 | 35.56
16 | 兰亭新宇 | 11.735 | 12.9 | 6.6 | 3.44 | 0.6 | 35.275
17 | 县中医药提升工程 | 11.85 | 13.05 | 6.6 | 3.52 | 0 | 35.02
18 | 第二人民医院 | 11.65 | 13.95 | 4.6 | 3.6 | 1.2 | 35
19 | 清溪园二标 | 10.3 | 13.95 | 5.8 | 3.8 | 0.6 | 34.45
20 | 繁华里小区 | 10.1 | 12.75 | 4.8 | 3.6 | 0 | 31.25
市政及水利项目总得分
1 | 杭埠河堤身防渗应急处理工程 | 14.15 | 14.25 | 8.4 | 4 | 1.5 | 42.3
2 | 杭埠镇防洪工程 | 13.7 | 12.6 | 10 | 3.96 | 1.5 | 41.76
3 | 杭埠三条路（玉兰路、龙安路、创新大道） | 14.05 | 13.26 | 8.6 | 4 | 1.5 | 41.41
4 | 城南污水处理厂 | 12.4 | 14.4 | 8 | 3.36 | 1.5 | 39.66
5 | 三南路（周瑜大道—梅河路） | 13.75 | 12.75 | 8 | 3.56 | 0.9 | 38.96
备注;1.安全总得分=（安全+消防安全+有限空间安全）/3*15%; 2.质量总得分=质量*15%; 3.文明施工总得分=文明施工*10%； 4.防汛安全总得分=防汛安全*4%； 5.其它项得分=其它*15%。

## 监理单位得分表
附件10：监理单位总得分表
序号 | 项目名称 | 企业名称 | 得分
1 | 三馆一院 | 安徽至泽建设咨询有限公司 | 97.5
2 | 第二人民医院 | 合肥工大建设监理有限责任公司 | 96.5
3 | 舒城一中迁建 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 94.6
4 | 永丰五期一标段 | 六安市建工建设监理有限公司 | 94.3
5 | 县医院东区扩建 | 安徽远信工程项目管理有限公司 | 94
6 | 青墩小区 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 93.6
7 | 县委党校 | 安徽省建设工程项目管理有限公司 | 93
8 | 三南路（周瑜大道—梅河路） | 安徽省至泽建设咨询有限公司 | 93
9 | 桃溪农业科创中心 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 92.8
10 | 县中医药提升工程 | 安徽远信工程项目管理有限公司 | 92
11 | 永丰五期二标段 | 山东天柱建设监理咨询有限公司 | 92
12 | 花溪园二期 | 安徽恒信建设工程管理有限公司 | 91.7
13 | 清溪园二标 | 合肥工大建设监理有限责任公司 | 91.7
14 | 繁华里小区 | 六安市建工建设监理有限公司 | 91.3
15 | 清溪园一标 | 合肥工大建设监理有限责任公司 | 91
16 | 千人桥高铁安置小区 | 安徽同方工程咨询有限公司 | 90.4
17 | 城南污水处理厂 | 安徽至泽建设咨询有限公司 | 90
18 | 城关二小纬二路校区 | 安徽恒信建设工程管理有限公司 | 89.2
19 | 晴川一品三期 | 合肥市工程建设监理有限公司 | 88.2
20 | 晴川一品二期与立人路 | 安徽远信工程项目管理有限公司 | 88
21 | 兰亭新宇 | 六安市建工建设监理有限公司 | 88
22 | 白鸥观澜 | 六安市建工建设监理有限公司 | 84.2
23 | 杭埠镇防洪工程 | 安徽省水利水电工程建设监理中心 | 81.45
24 | 杭埠三条路（玉兰路、龙安路、创新大道） | 安徽远信工程项目管理有限公司 | 75.6
25 | 杭埠河堤身防渗应急处理工程 | 安徽省禹顺水利工程管理有限公司 | /

## 3月份质量排查情况
附件11：3月份质量排查问题清单
2023-05-18
序号 | 项目名称 | 质量隐患清单 | 责任落实清单
|  |  | 施工单位 | 监理单位
1 | 县中医药提升工程 | 1.材料检测复试不规范、不及时；2.岩棉带保温未做保温拉拔，实体拉拔不具有代表性；3.内外粉玻纤网未见检测报告；4.未见保温一体板锚钉、粘结砂浆检测报告；5.未见无机洁净板、墙地砖、铝板、直面石膏板、轻质复合墙板、检测报告；6.未见干挂石材、结构胶、角码、石材连接件复验报告；7.未见内装石材干挂相关检测报告，未见电线复验报告；8.门诊大厅石材干挂工艺与原图不一致，新变更图纸未进行审图；9.干挂次龙骨未设置伸缩缝；10.材料品牌确认单未全面使用，签字盖章不全，样品室不规范；11.工程变更审批不及时，楼梯、楼梯窗栏杆变更建设单位未确认，现场已施工。 | 中国五冶集团有限公司 | 安徽远信工程项目管理有限公司
2 | 花溪园二期 | 1.材料检测报告未及时领取，真石漆、门窗等未完成材料品牌确认单；2.分部验收、节能专项验收记录签字盖章不全。 | 江苏省江建集团有限公司 | 安徽恒信建设工程管理有限公司
3 | 永丰五期一标段 | 1.未建立样品室，材料封样不到位；2.真石漆、地砖等品牌确认未进行书面确认；3.保温材料检测报告中型号与实际不一致；4。铝合金窗框厚度为60mm，与招标文件80mm不一致。 | 安徽建宇建筑工程有限公司 | 六安市建工建设监理有限公司
4 | 永丰五期二标段 | 1.未建立样品存放室，材料样品封样不到位；2.真石漆等品牌确认未进行书面确认；3.未建立样板间，样板引路未实施。 | 安徽华瓴建工集团有限公司/安徽天翔建筑工程有限公司 | 山东天柱建设监理咨询有限公司
5 | 清溪园一标 | 1.未建立材料样品室；2.样品确认程序不规范，未形成书面确认单；3.材料进场台账登记不及时；4.5#、6#、7#楼铝合金窗框标准不符合设计要求，设计要求为90系列，现场安装为60系列。 | 安徽省金宇建设集团有限公司/安徽六洲建设工程有限公司 | 合肥工大建设监理有限责任公司
6 | 清溪园二标 | 1.材料品牌选定程序不规范，缺少书面确认单；2.样品室未真正启用，样品未封样确认，留样室流于形式，材料样品与现场不一致；3.检验复试范围不随机，保温检测验收未组织，外架已拆除，不能保证随机性。 | 成都建工第三建筑工程有限公司/安徽世德建筑工程有限公司 | 合肥工大建设监理有限责任公司
7 | 县医院东区扩建 | 1.材料品牌确认须履行确认程序；2.工程变更应先审批后实施。 | 中安华力建设集团有限公司 | 安徽远信工程项目管理有限公司
8 | 县委党校 | 1.材料品牌确认程序不规范不及时，卫生洁具、灯具、专业照明灯具等品牌未确定，智能化主材、设备未确定，未能形成正式的品牌确认单；空调品牌、智能化品牌参数未经使用单位确认，未见样品确认单；2.部分材料型号变更程序不完善，如110系列铝合金窗，实际使用的为90系列，变更手续未完成。 | 舒城县第四建筑工程有限责任公司 | 安徽省建设工程项目管理有限公司
9 | 三馆一院 | 1.分部验收、专项验收组织不及时，主体结构施工即将完成，基础分部验收未组织；2.材料品牌型号确认程序不符合要求，未形成“品牌确认单”，需建设、监理、施工、设计等单位共同确认；3.样板引路实施不力，装饰样板间、样板区暂未建立。 | 中铁城建集团有限公司 | 安徽至泽建设咨询有限公司
10 | 第二人民医院 | 1.未建立材料样品室，材料品牌未建立品牌确认单；2.质量标化样板间未建立设置完成。 | 安徽建工舒城金龙建设投资有限公司 | 合肥工大建设监理有限责任公司

## 实名制 (hidden)
6月份关键岗位人员在岗及实名制考勤情况统计表
2022-07-11
序号 | 项目名称 | 项目经理 |  | 技术负责人 |  | 安全负责人 |  | 总监 |  | 说明
|  | 是否在岗履职 | 系统考勤情况 | 是否在岗履职 | 系统考勤情况 | 是否在岗履职 | 系统考勤情况 | 是否在岗履职 | 系统考勤情况
1 | 晴川一品二期与立人路 | 是 | 22 | 是 | 22 | 是 | 22 | 是 | 22
2 | 三沟二期 | 是 | 6 | 否 | 0 | 否 | 0 | 是 | 0 | 6月17日以后为脱机状态
3 | 繁华里小区 | 是 | 0 | 是 | 0 | 是 | 0 | 是 | 0 | 项目经理未打卡，总监未录入
4 | 兰亭新宇 | 是 | 11 | / | / | / | / | 是 | 11
5 | 永安二期 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 是 | 0 | 总监未录入
6 | 双溪人家 | 否 | 1 | 是 | 22 | 是 | 0 | 是 | 22
7 | 白鸥观澜 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 是 | 0 | 项目经理、总监未录入
8 | 县中医药提升工程 | 是 | 0 | 是 | 0 | 是 | 0 | 是 | 0 | 未装考勤机、项目经理、总监参加人社、住建打卡
9 | 北隅六期 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 4月份以来为脱机状态
10 | 晴川一品三期 | 否 | 0 | 是 | 22 | 是 | 22 | 是 | 22
11 | 沙埂家园四期及晓天路 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 是 | 0 | 项目经理、总监未录入
12 | 城关三小陶因路校区及附属幼儿园 | 否 | 0 | / | / | / | / | 是 | 0 | 项目经理未录入、总监录入未打卡
13 | 花溪园二期 | 是 | 0 | 是 | 0 | 是 | 0 | 是 | 0 | 未安装考勤机
14 | 永丰五期一标段 | 是 | 22 | 是 |  | 是 |  | 是 | 22
15 | 永丰五期二标段 | 是 | 22 | 是 |  | 是 |  | 是 | 22
16 | 清溪园一标 | 是 | 24 | 否 |  | 是 |  | 是 | 0 | 总监未录入
17 | 清溪园二标 | 否 | 0 | 否 |  | 否 |  | 是 | 0 | 项目经理、总监未录入
18 | 舒城一中迁建 | 是 | 22 | 是 | 22 | 是 | 22 | 是 | 22
19 | 县医院东区扩建 | 是 | 22 | 是 |  | 是 |  | 是 | 22
20 | 县委党校 | 是 | 30 | 是 | 22 | 是 | 22 | 是 | 21
21 | 杭埠消防站 | 是 | 22 | 是 | 22 | 是 | 22 | 是 | 22
22 | 县地震台 | 否 | 0 | / | / | / | / | 是 | 0 | 未装考勤机
23 | 青墩小区 | 否 | 2 | 否 | 0 | 否 | 0 | 是 | 25
24 | 桃溪农业科创中心 | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是
25 | 千人桥高铁安置小区 | 是 | 27 | 否 |  | 是 |  | 是 | 0
26 | 三馆一院 | 否 | 0 | 否 | 0 | 是 | 9.5 | 是 | 0
27 | 城关二小纬二路校区 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 是 | 0 | 项目经理、总监未录入
28 | 县二院整改体搬迁工程 | 否 | 0 | 是 | 0 | 是 | 0 | 是 | 0 | 项目经理、总监未录入
29 | 杭埠镇防洪工程 | 是 | 0 | / | / | / | / | 是 | 0 | 项目经理、总监未录入
30 | 七门堰路滨河路 | 否 | 0 | / | / | / | / | 否 | 0
31 | 七星区域环境综合整治（龙眠公园） | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0
32 | 春秋路（南溪路-七门堰路）改造 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 项目经理、总监未录入
33 | 六连游园人防工程 | 是 | 0 | 否 | 0 | 是 | 0 | 是 | 0 | 项目经理、总监未录入
34 | 春秋北路（周瑜大道—桃溪支渠）改造 | 是 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 是 | 0 | 录入未打卡
35 | 城南四条路（城南路、龙河路、阙店路、仁峰路） | 是 | 24 | 否 | 0 | 是 | 0 | 是 | 0 | 总监未录入
36 | 席地园社区公园 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 是 | 22
37 | 城东排涝 | 否 | 0 | 是 | 22 | 是 | 22 | 是 | 22
38 | 龙潭北路改造 | 否 | 0 | 否 | 0 | 是 | 0 | 是 | 0 | 未装考勤机
39 | 古城北路改造 | 是 | 0 | 否 | 0 | 是 | 0 | 是 | 0 | 未装考勤机
40 | 三南路（周瑜大道—梅河路） | 是 | 22 | 是 | 22 | 是 | 22 | 是 | 22 | 未装考勤机
41 | 杭埠三条路（玉兰路、龙安路、创新大道） | 是 | 22 | 是 | 22 | 是 | 22 | 是 | 22
42 | 城南排涝工程 | 否 | 0 | / | / | / | / | 是 | 22
说明：此考勤统计是我处安装的关键岗位人员实名制考勤记录