## 房建安全
附件3：
房建项目安全生产考核表
项目名称：
评分内容 |  | 评分标准 | 得分
安全管理 （50分） | 安全生产责任制（5分） | 1、未建立安全生产责任制扣5分； 2、安全生产责任制未经责任人签字确认扣1分； 3、未备有各工种安全技术操作规程扣1-5分； 4、未按规定配备专职安全员1-5分； 5、工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标2分； 6、未制定安全生产资金保障制度扣2分； 7、未编制安全资金使用计划或未按计划实施1-2分； 8、未制定伤亡控制、安全达标、文明施工等管理目标扣2分； 9、未进行安全责任目标分解扣2分； 10、未建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度扣2分； 11、未按考核制度对管理人员定期考核扣1-2分。
| 施工组织设计及专项施工方案（5分） | 1、施工组织设计中未制定安全技术措施扣5分； 2、危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案扣5分； 3、未按规定对超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行专家论证扣5分； 4、施工组织设计、专项施工方案未经审批扣5分； 5、安全技术措施、专项施工方案无针对性或缺少设计计算扣1-4分； 6、未按施工组织设计、专项施工方案组织实施扣1-5分。
| 安全技术交底（5分） | 1、未进行书面安全技术交底扣5分； 2、未按分部分项进行交底扣2分； 3、交底内容不全面或针对性不强扣1-2分； 4、交底未履行签字手续扣2分。
| 安全检查 （5分） | 1、未建立安全检查制度扣5分； 2、未有安全检查记录扣2分； 3、事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施扣1-3分； 4、对重大事故隐患改通知书所列项目未按期整改和复查扣1-5分。
| 安全教育 （5分） | 1、未建立安全教育培训制度扣5分； 2、施工人员入场未进行三级安全教育培训和考核扣2分； 3、未明确具体安全教育培训内容扣1~4分； 4、变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时未进行安全教育扣2分； 5、施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度教育培训和考核每人扣1分。
| 安全应急预案（5分） | 1、未制定安全生产应急救援预案扣5分； 2、未建立应急救援组织或未按规定配备救援人员扣1-3分； 3、未定期进行应急救援演练扣2分； 4、未配置应急救援器材和设备扣2分。
| 分包单位安全管（5分） | 1、分包单位资质、资格、分包手续不全或失效扣5分； 2、未签定安全生产协议书扣2分； 3、分包合同、安全生产协议书，签字盖章手续不全扣1-3分； 4、分包单位未按规定建立安全机构或未配备专职安全员扣1-3分。
| 持证上岗（5分） | 1、未经培训从事施工、安全管理和特种作业，每人扣2分； 2、项目经理、专职安全员和特种作业人员未持证上岗每人扣1分。
| 生产安全事故处（5分） | 1、生产安全事故未按规定报告扣5分； 2、生产安全事故未按规定进行调查分析、制定防范措施扣5分； 3、未依法为施工作业人员办理保险扣2分。
| 安全标志（5分） | 1、主要施工区域、危险部位未按规定悬挂安全标志扣1-3分； 2、未绘制现场安全标志布置图扣1分； 3、未按部位和现场设施的变化调整安全标志设置扣1-3分； 4、未设置重大危险源公示牌扣2分。
现场安全检查（50分） 按照施工项目或施工进度确定检查项目，前8项为必查项，后6项为可选项。 | 安全标语警示（5分） | 1、现场无安全标语警示扣5分； 2、现场安全标语警示布置不充分扣1-3分。
| 五牌一图（5分） | 1、未设置扣5分； 2、五牌一图漏设每项扣1分； 3、五牌一图设置不规范扣1-3分。
| 安全帽佩戴（5分） | 1、现场发现有工人未佩戴安全帽每人扣1分。
| 施工用电（5分） | 1、现场发现施工用电安全隐患每处扣1分。
| 场地硬化（5分） | 1、场地完全未硬化扣5分； 2、场地硬化较差、未按照要求完全硬化扣1-3分。
| 材料堆放（5分） | 1、未设置材料堆放区，材料堆放混乱扣5分； 2、设置材料堆放区，材料堆放杂乱扣1-3分。
| 车辆停放（5分） | 1、未设置停车区域、车辆停放混乱扣5分； 2、设置停车区域、车辆停放杂乱扣1-3分。
| 施工机具（5分） | 1、现场发现施工机具（平刨、圆盘锯、钢筋机械、搅拌机、手持电工工具等）安全隐患每处扣1分。
| 沟槽放坡（5分） | 1、未设置或不符合规范要求扣5分。
| 基坑排水（5分） | 1、未设置或不符合规范要求扣5分。
| 基坑支护（5分） | 1、未按照方案设置或不符合规范要求扣5分。
| 脚手架安全（5分） | 1、现场发现安全隐患每处扣1分。
| 安全网（5分） | 1、安全网破损、脱落每处扣1分。
| 塔吊提升（5分） | 1、现场发现安全隐患每处扣2.5分。
考核组签字： 监理单位签字： 施工单位签字：

## 房建质量
附件3：
房建项目质量管控考核表
项目名称：
评分内容 |  | 评分标准 | 得分
混凝土施工质量考核（100分） | 模板（30分） | 1、模板支撑（20分）：设置不符合规范或施工方案要求的，每处扣3分； 2、模板观感（10分）：模板残旧、破损、平整度差、板面缝隙及其他设置不符合规范要求的情况，每处扣2分。
| 钢筋（30分） | 1、材料（10分）：使用材料不符合国家标准或招标文件规定品牌的，一次扣10分； 2、钢筋（20分）数量、规格、安装位置、连接、间距、保护层、锚固长度等不符合要求，每发现一处，扣除2~5分。
| 混凝土成型质量（40分） | 1、涨模（5分）：每发现一处扣1分； 2、蜂窝（5分）：每发现一处扣1分； 3、麻面（5分）：每发现一处扣1分； 4、露筋（5分）：每发现一处扣2分； 5、裂缝（5分）：每发现一处扣2分； 6、擅自修补（5分）：每发现一处扣2分； 7、整体观感（5分）：按观感情况1~5分 8、混凝土强度（5分）：不符合规范要求或者强度异常扣5分。
砖砌体施工质量考核（100分） | 砖尺寸（10分） | 按照尺寸误差情况2~10分。
| 砖湿润（10分） | 按照砖湿润情况2~10分。
| 粘接率（10分） | 不符合规范要求每处扣1分。
| 灰缝控制（10分） | 按灰缝控制情况2~10分。
| 整体观感（10分） | 按观感情况2~10分。
| 过梁搭设（10分） | 不符合规范要求扣10分。
| 马牙槎（10分） | 不符合规范要求扣10分。
| 拉结筋（10分） | 未设拉结筋扣10分。
| 施工洞预留（10分） | 不符合规范要求扣10分。
| 砂浆强度（10分） | 不符合规范要求扣10分。
水电装饰施工质量考核（100分） | 粉刷砂浆配合比（5分） | 不符合规范扣5分。
| 阴阳角、门边护角（5分） | 不符合规范每处扣1分。
| 表面平整(5分） | 不符合规范扣5分。
| 保温层厚度（5分） | 不符合规范扣5分。
| 保温材料配合比（5分） | 不符合规范扣5分。
| 保温施工工序（5分） | 不符合规范扣5分。
| 保温拉拔（5分） | 按照检测结果1~5分。
| 涂料工序（5分） | 不符合规范扣5分。
| 涂料外观（5分） | 按照外观1~5分。
| 给排水管材配件质量（5分） | 不符合规范扣5分。
| 给排水管材配件品牌（5分） | 不符合规范及招标文件要求扣5分。
| 厨卫洁具质量观感（5分） | 不符合规范扣5分。
| 厨卫洁具品牌（5分） | 不符合规范及招标文件要求扣5分。
| 强弱电电线配件质量（5分） | 不符合规范扣5分。
| 强弱电电线配件品牌（5分） | 不符合规范及招标文件要求扣5分。
| 卫生间防水材料、施工（5分） | 不符合规范扣5分。
| 屋面防水（10分） | 不符合规范扣10分。
| 防水材料品牌（10分） | 不符合规范及招标文件要求扣10分。
道排管 网施工（100分） | 沟槽开挖（8分） | 超出规范（0分）一般（5分）标准（8分）
| 管底垫层（8分） | 超出规范（0分）一般（5分）标准（8分）
| 管座管肩（8分） | 超出规范（0分）一般（5分）良好（8分）
| 管口抹带（8分） | 超出规范（0分）一般（5分）标准（8分）
| 管材质量（7分） | 较差（0分）一般（4分）标准（7分）
| 管材品牌（6分） | 混乱（0分）一般（4分）统一（6分）
| 窨井砖砌体（7分） | 较差（0分）一般（4分）良好（7分）
| 窨井粉刷（8分） | 较差（0分）一般（5分）良好（8分）
| 回填验收记录（20分） | 无记录（0分）/ 记录完整（20分）
| 闭水实验/CCTV检测（20分） | 未检测（0分）/ 已检测（20分）
绿化施 工（100分） | 绿化换土（10分） | 超出规范（0分）一般（6分）标准（10分）
| 树穴尺寸（7分） | 超出规范（0分）一般（4分）标准（7分）
| 树干支护（7分） | 超出规范（0分）一般（4分）标准（7分）
| 施水养护（7分） | 超出规范（0分）一般（4分）标准（7分）
| 苗木干径（8分） | 不符要求（0分）一般（5分）标准（8分）
| 苗木冠径（7分） | 不符要求（0分）一般（4分）标准（7分）
| 苗木间距（7分） | 不符要求（0分）一般（4分）标准（7分）
| 苗木品种（8分） | 不符要求（0分）一般（5分）标准（8分）
| 苗木成活（7分） | 较差（0分）一般（4分）良好（7分）
| 草坪铺设（8分） | 较差（0分）一般（5分）良好（8分）
| 草坪养护（7分） | 较差（0分）一般（4分）良好（7分）
| 草坪成活（7分） | 较差（0分）一般（4分）良好（7分）
| 整体观感（10分） | 较差（0分）一般（6分）良好（10分）
注：按照施工阶段选择某一项或几项进行考核。
考核组签字： 监理单位签字： 施工单位签字：

## 市政安全
附件3：
市政项目安全生产考核表
项目名称：
考核项目与分值 | 考核内容 | 考核细则及评分标准 | 得分
安全生产管理情况（50分） | 安全生产责任制 | 项目安全生产责任制度完善。（8分）
| 安全生产保障体系 | 安全组织机构健全，机构运行正常；安全管理人员资质符合要求。（6分）
| 重要决策部署落实 | 及时贯彻和落实各部门安全生产文件和会议精神。（6分）
| 安全生产教育与培训、技术交底 | 定期组织安全生产宣传教育与培训、安全技术交底，项目经理、安全员等重要岗位人员及特种作业人员按规定进行培训考核，持证上岗。（6分）
| 专项施工方案 | 各项专项施工方案编制、审查符合规定。（6分）
| 应急预案 | 应急预案体系完善，编制、审查符合要求，应急演练活动开展情况良好。（6分）
| 特种设备管理 | 起重机械、吊篮等设备备案、验收、使用登记手续、日常维保符合要求。（6分）
| 安全隐患排查与整改 | 日常巡查、隐患排查与整改闭合情况。（6分）
现场施工安全状况（50分） | 沟槽放坡 | 符合规范要求满分，反之全减（4分）
| 基坑排水 | 符合规范要求满分，反之全减（4分）
| 基坑支护 | 符合规范要求满分，反之全减（4分）
| 临边防护 | 符合规范要求满分，反之全减（4分）
| 警示标语 | 布置标准满分，酌情扣减（3分）
| 施工围挡 | 符合规范要求满分，酌情扣减（5分）
| 五牌一图 | 符合规范要求满分，反之全减（3分）
| 安全帽、反光背心穿戴 | 全部佩戴满分，反之全扣（3分）
| 施工用电 | 符合规范要求满分，反之全减（5分）
| 场地硬化 | 符合规范要求，酌情扣减（3分）
| 材料堆放 | 整齐有序符合规范满分，酌情扣减（3分）
| 车辆停放 | 整齐有序满分，酌情扣减（3分）
| 机械使用 | 符合规范要求满分，反之全减（5分）
考核组签字： 监理单位签字： 施工单位签字：

## 市政质量
附件3：
市政项目质量管控考核表
项目名称：
评分内容 |  | 评分标准 |  |  | 得分
|  | 不合格 | 合格 | 良好
道排管网施工 （100分） | 沟槽开挖（8分） | 超出规范（0分） | 一般（5分） | 标准（8分）
| 管底垫层（8分） | 超出规范（0分） | 一般（5分） | 标准（8分）
| 管座管肩（8分） | 超出规范（0分） | 一般（5分） | 良好（8分）
| 管口抹带（8分） | 超出规范（0分） | 一般（5分） | 标准（8分）
| 管材质量（7分） | 较差（0分） | 一般（4分） | 标准（7分）
| 管材品牌（6分） | 混乱（0分） | 一般（4分） | 统一（6分）
| 窨井砖砌体（7分） | 较差（0分） | 一般（4分） | 良好（7分）
| 窨井粉刷（8分） | 较差（0分） | 一般（5分） | 良好（8分）
| 回填验收记录（20分） | 无记录（0分） | / | 记录完整（20分）
| 闭水实验/CCTV检测（20分） | 未检测（0分） | / | 已检测（20分）
路基施工（100分） | 路床施工验收记录（厚度、标高、压实度、级配）（30分） | 无记录（0分） | / | 记录完整（30分）
| 路床回填观感（10分） | 较差（0分） | 一般（6分） | 良好（10分）
| 水稳层验收记录（厚度、平整度、配合比、压实度、标高）（40分） | 较差（0分） | / | 记录完整（40分）
| 水稳层摊铺观感（10分） | 较差（0分） | 一般（6分） | 良好（10分）
| 水稳养护（10分） | 较差（0分） | 一般（6分） | 良好（10分）
面层施工（100分） 备注：若新建道路无砼面层，则表中后四项得分乘以100%。 | 砼配合比（10分） | 超出设计、 规范（0分） | / | 标准 （10分）
| 砼厚（10分） | 超出设计、 规范（0分） | / | 标准 （10分）
| 砼蜂窝（5分） | 超出规范 （0分） | 一般 （3分） | 良好 （5分）
| 砼麻面（5分） | 超出规范 （0分） | 一般 （3分） | 标准 （5分）
| 砼裂缝（5分） | 超出规范 （0分） | 一般 （3分） | 标准 （5分）
| 砼养护（5分） | 超出规范 （0分） | 一般 （3分） | 标准 （5分）
| 模板控制（5分） | 较差（0分） | 一般 （3分） | 良好 （5分）
| 砼整体观感（5分） | 较差（0分） | 一般 （3分） | 良好 （5分）
| 面层工序（10分） | 超出规范 （0分） | 一般 （6分） | 良好 （10分）
| 沥青层验收记录（厚度、平整度、配合比、压实度、标高）（30分） | 无记录（0分） | / | 记录完整（30分）
| 沥青面层功能性检测（5分） | 无记录（0分） | / | 检测报告完整 （5分）
| 沥青层摊铺观感（5分） | 较差（0分） | 一般 （3分） | 良好 （5分）
绿化施工 （100分） | 绿化换土（10分） | 超出规范（0分） | 一般（6分） | 标准（10分）
| 树穴尺寸（7分） | 超出规范（0分） | 一般（4分） | 标准（7分）
| 树干支护（7分） | 超出规范（0分） | 一般（4分） | 标准（7分）
| 施水养护（7分） | 超出规范（0分） | 一般（4分） | 标准（7分）
| 苗木干径（8分） | 不符要求（0分） | 一般（5分） | 标准（8分）
| 苗木冠径（7分） | 不符要求（0分） | 一般（4分） | 标准（7分）
| 苗木间距（7分） | 不符要求（0分） | 一般（4分） | 标准（7分）
| 苗木品种（8分） | 不符要求（0分） | 一般（5分） | 标准（8分）
| 苗木成活（7分） | 较差（0分） | 一般（4分） | 良好（7分）
| 草坪铺设（8分） | 较差（0分） | 一般（5分） | 良好（8分）
| 草坪养护（7分） | 较差（0分） | 一般（4分） | 良好（7分）
| 草坪成活（7分） | 较差（0分） | 一般（4分） | 良好（7分）
| 整体观感（10分） | 较差（0分） | 一般（6分） | 良好（10分）
附属设施施工 （100分） | 路灯间距（10分） | 超出规范（0分） | 一般（6分） | 标准（10分）
| 灯杆垂直（10分） | 超出规范（0分） | 一般（6分） | 标准（10分）
| 标线规整（10分） | 超出规范（0分） | 一般（6分） | 标准（10分）
| 标牌安装（10分） | 不符合要求（0分） | 一般（6分） | 标准（10分）
| 侧石安装（10分） | 不符合要求（0分） | 一般（6分） | 标准（10分）
| 铺装施工（10分） | 不符合要求（0分） | 一般（6分） | 标准（10分）
| 砖材品牌（10分） | 品牌混乱（0分） | 一般（6分） | 统一（10分）
| 砖材质量（10分） | 不符要求（0分） | 一般（6分） | 标准（10分）
| 井盖质量（10分） | 较差（0分） | 一般（6分） | 良好（10分）
| 整体观感（10分） | 较差（0分） | 一般（6分） | 良好（10分）
考核组签字： 监理单位签字： 施工单位签字：

## 关键人员
附件3：
关键人员到岗和实名制考核表
项目名称：
施工关键岗位 | 合同人员 | 实际履职人员 | 现场督查情况（50分） |  | 实名制系统查验情况 |  |  | 合计得分
（50分）
|  |  | 到岗履职情况 | 得分 | 考勤统计 | 当月实名制考勤天数 | 得分
项目经理 |  |  | 与合同一致，或已办理变理变更手续，工程检查、验收及在岗履职得20分，不在岗不得分。 |  | 项目经理考勤天数每月不少于22天，得20分，每少一天，扣2分，扣完为止。
技术负责人 |  |  | 与合同一致，或已办理变理变更手续，在岗履职得10分，不一致不得分。 |  | 技术负责人考勤天数每月不少于22天，得20分，每少一天，扣2分，扣完为止。
专职安全员（多人） |  |  | 与合同一致，或已办理变理变更手续，在岗履职得10分，安全员人数配备符合要求得5分，缺一人扣5分，扣完为止。 |  | 安全负责人考勤天数每月不少于22天，得20分，每少一天，扣2分，扣完为止。
质量员（多人） |  |  | 与合同一致，或已办理变理变更手续，在岗履职得10分，质量员人数配备符合要求得5分，缺一人扣5分，扣完为止。 |  | / | / | /
考核组签字： 监理单位签字： 施工单位签字：

## 防汛安全
附件3
防汛安全检查考核表
项目名称：
| 评分内容 |  | 评分标准 | 得分
1 | 防汛应急预案（25分） | 防汛应急预案（10分） | 1.制定应急预案（4分） 2.应急预案细化有效（6分）
|  | 防汛领导小组（5分） | 1.成立以项目经理为组长、管理人员为成员的防汛领导小组，成立不少于30人的应急救援队伍（5分）
|  | 应急救援器材、抢险物资（10分） | 1.有抽水泵、电筒等救援器材（4分） 2.有雨衣、铲镐、草袋等救援物资（6分）
2 | 塔吊、高空作业、高支模（25分） | 塔吊设备基础排水（9分） | 1.塔吊基础有排水设施（5分） 2.排水及时（4分）
|  | 遇到雷雨大风等恶劣天气的 应急防护（8分） | 1.查看施工记录，雷雨大风等恶劣天气及时停止施工作业（8分）
|  | 模板支撑系统（8分） | 1.基础排水系统及时有效（8分）
3 | 基坑、边坡（25分） | 加强基坑、边坡监测（9分） | 1.有基坑检测报告（5分） 2.有基坑、边坡安全巡查记录（4分）
|  | 边坡、基坑排水（8分） | 1.边坡有排水沟（4分） 2.基坑排水及时有效（4分）
|  | 基坑、边坡安全（8分） | 1.基坑边坡是否存在开裂、渗水现象（4分） 2.边坡是否堆放重物（4分）
4 | 临建设施、围挡（25分） | 施工围墙、临时建筑（9分） | 1.施工围墙、临时建筑做加固处理（9分）
|  | 现场排水管网（8分） | 1.现场排水管网畅通（8分）
|  | 宿舍、设备场地（8分） | 1.宿舍、设备场地未发生大面积积水现象（8分）
考核组签字： 监理单位签字： 施工单位签字：