## 2021-2022年支持学前教育资金分配明细表 (22.8)
2021-2022年学前教育资金指标支付记录明细表（2022.8.4）
单位： 万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 投入资金（万元） | 其中：设备购置（万元） | 设备款及其他 | 应付进度款1 | 应付进度款2 | 应付进度款3 | 扣质保金 | 付质保金 | 4月拨款 | 8月拨款 | 实付金额
1 | 孔集中心幼儿园 | 改扩建 | 100 | 15 | 16.007 | 55.3 | 1.3 | 23.6252 |  |  |  |  | 96.2322
2 | 桃溪三沟幼儿园 | 改扩建 | 50 | 15 | 18.3989 | 20.2799 | 6.3462 |  | 0.82 |  |  |  | 45.025
3 | 干汊河中心幼儿园 | 改扩建 | 55 | 15 | 14.9886 | 23 | 14.8886 |  | 1.17 |  |  |  | 52.8772
4 | 万佛湖梅岭幼儿园 | 改扩建 | 65 | 20 | 2.88 | 30.8 | 7.5104 |  | 1.185 |  |  |  | 41.1904
5 | 张母桥长冲幼儿园 | 新建 | 300 | 50 |  | 130 | 80 |  |  |  | 120 |  | 330
6 | 杭埠中心幼儿园 | 扩建 | 50 |  |  | 49.5031 | [6 empty] | 49.5031
7 | 南港中心幼儿园 | 变压器维修及卫生间改造 | 35 | [8 empty] | 34.5 | 34.5
8 | 城关金墩幼儿园 | 设备 | 50 | 50 | 49.2265 | [7 empty] | 49.2265
9 | 舒茶中心幼儿园 | 改造 | 40 |  |  | 43.8273 |  |  | 1.35 |  |  |  | 43.8273
10 | 庐镇中心幼儿园 | 食堂改造 | 70 | 10 | 10.6389 | 43.4 | 15.95 |  | 1.84 |  |  |  | 69.9889
11 | 河棚中心幼儿园 | 外墙维修 | 35 |  |  | 23.7094 | 8.9943 |  | 1.01 |  |  |  | 32.7037
12 | 高峰中心幼儿园 | 维修 | 15 |  |  | 14.4505 |  |  | 0.45 |  |  |  | 14.4505
13 | 城关中心校城关园 | 维修 | 80 |  |  | 103.2 |  |  |  |  | 25.52 |  | 128.72
14 | 城关第二幼儿园 | 维修 | 20 | [9 empty] | 0
15 | 城关上七里河幼儿园 | 改造 | 30 |  | 3.3527 | [7 empty] | 3.3527
16 | 高峰初中附属幼儿园 | 改造 | 40 |  |  | 38.7666 |  |  | 1.2 |  |  |  | 38.7666
17 | 城关第三幼儿园 | 改造 | 340 | 220 |  | 271 | [5 empty] | 53.7 | 324.7
18 | 山七第二幼儿园 | 改造 | 184 | [7 empty] | 184 |  | 184
19 | 桃溪中心小学幼儿园 | 改造 | 105 | 25 | [6 empty] | 105.0916 |  | 105.0916
20 | 晓天中学附属幼儿园 | 改造 | 98 | [7 empty] | 98 |  | 98
21 | 周公渡初中幼儿园 | 改造 | 8 | [7 empty] | 8 |  | 8
22 | 杭埠中心幼儿园 | 扩建围墙 | 50 | [7 empty] | 50 |  | 50
23 | 棠树中心幼儿园 | 扩建围墙 | [10 empty] | 0
24 | 舒师附属幼儿园 | 维修 | 60 | [7 empty] | 60 |  | 60
25 | 舒茶龙王庙幼儿园 | 功能室及门卫室 | 22 | [8 empty] | 17 | 17
26 | 晓天中心幼儿园 | 外墙维修及地板更新 | 66 | [8 empty] | 46 | 46
27 | 汤池幼儿园 | 白蚁防治及维修 | 84 | [8 empty] | 58 | 58
28 | 燕春初中幼儿园 | 燕春小学改建幼儿园 | 40 | 8 | [7 empty] | 30 | 30
29 | 查湾中心校 | 幼儿园功能室建设 | 10 | [8 empty] | 9 | 9
30 | 干汊河中心幼儿园 | 屋面维修及功能室改造等 | 89 | [8 empty] | 62 | 62
0
| 合计 |  | 2191 | 428 | 115.4926 | 847.2368 | 134.9894 | 23.6252 | 9.025 | 0 | 650.6116 | 310.2 | 2082.1556
| 2021年学前教育指标 |  | 930.1
| 2022年学前教育指标 |  | 1147.2
| 小计 |  | 2077.3 |  | -113.7
Note on E12: 汤太平: 2022.1.25
Note on F5: 汤太平: 2021.3.5付采购款
Note on F6: 汤太平: 2021.8.26
Note on F7: 汤太平: 支付设计费
Note on F9: 汤太平: 2021.2.5付清，总价289.503056万元.校付240万元，2021年财政集中支付49.503056万元
Note on F11: gyb1: 2021.11.23付设备采购款
Note on F13: gyb1: 2022.1.28付设备款
Note on F18: gyb1: 2022.1.28付设备款
Note on G4: gyb1: 2021.2.3付到70%
Note on G6: 汤太平: 2021.2.8付70%
Note on G8: 汤太平: 2021.10.15付
Note on G9: 汤太平: 2021.2.5付清，总价289.503056万元.校付240万元，2021年财政集中支付49.503056万元
Note on G12: 汤太平: 2022.1.25付至97%
Note on G13: gyb1: 2021.9.18付至70%
Note on G14: gyb1: 2021.10.21付至70%
Note on G16: 汤太平: 2021.11.22付至80%.是三所幼儿园集中支付
Note on G20: 汤太平: 2021.9.16付至80%
Note on H4: 汤太平: 2021.9.10付监理费
Note on H6: gyb1: 2021.7.14w付至100%.在集中支付误从校舍维修资金中支 14.888557万元
Note on H8: 汤太平: 2022.1.26付至80%
Note on H13: 汤太平: 2022.1.24付至97%。
Note on H14: gyb1: 2022.1.28付至97%
Note on I4: 汤太平: 2022.1.5付讫

## 舒城县2023年支持学前教育发展资金明细表 (第一批）
舒城县2023年支持学前教育发展资金明细表（第一批）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 投入资金（万元） | 其中：设备购置（万元） | 其中：设备款及其他 | 局里集中支付款 | 22年4月拨款 | 22年8月拨款 | 23年1月拨款 |  | 合计金额
1 | 张母桥长冲幼儿园 | 新建 | 372 | 50 | 60 | 210 | 120 |  | 40 |  | 370
2 | 山七第二幼儿园 | 改造 | 238 |  | 60 |  | 184 |  | 54 |  | 238
3 | 舒茶龙王庙幼儿园 | 功能室及门卫室 | 22 |  |  |  |  | 17 | 5 |  | 22
4 | 晓天中心幼儿园 | 外墙维修及地板更新 | 66 |  |  |  |  | 46 | 20 |  | 66
5 | 汤池幼儿园 | 白蚁防治及维修 | 84 |  |  |  |  | 58 | 26 |  | 84
6 | 燕春初中幼儿园 | 燕春小学改建幼儿园 | 50 | 8 | 18 |  |  | 30 | 20 |  | 50
7 | 干汊河中心幼儿园 | 屋面维修及功能室改造等 | 89 |  |  |  |  | 62 | 27 |  | 89
8 | 春秋中心幼儿园 | 保教楼维修 | 28 | [5 empty] | 28 |  | 28
| 合计 |  | 949 | 58 | 138 | 210 | 304 | 213 | 220 |  | 947
Note on G4: 汤太平: 2021.10.15付