## 2025
柏林乡 2025 年项目库清单
序号 | 年度 | 乡镇 | 项目名称 | 项目主管 单位 | 项目单位 及负责人 | 项目类型（属于哪一 类，请填“是”） |  |  |  | 建设性质 | 项目实 施地点 | 是否脱贫村 | 建设内容及规模（建设任务） | 项目时间进度 | 补助标准 | 资金规模及筹措方式 |  |  |  |  | 受益对象与绩效目标 |  |  |  | 项目前期准备 工作 |  | 群众参与和联农带农机制
[6 empty] | 产业 发展 类 | 基础 设施 类 | 社会 事业 类 | 其他 | [6 empty] | 合计 | 乡村振兴衔接资金 | 行业部门资金 | 自筹资金 | 其他资金 | 受益 脱贫 村 (个) | 受益 脱贫 户 (户) | 脱贫 村村 均增 收 （万 元） | 脱贫户户 均增 收 （万 元） | 是否 需要 可行 性研 究 | 可行性 研究结 论
1 | 2025 | 柏林乡 | 柏林乡马松村粮食仓储烘干中心 | 舒城县农业农村局 | 柏林乡政府惠宗林 |  |  |  |  | 新建 | 马松村 | 否 | 新建标准化粮食仓储烘干厂房2000平方米及配套设施 | 6个月完工 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 600 | 600 |  |  |  |  | 100 |  |  | 是 | 可行 | 通过开展摸底并召开相关会议，确定粮食仓储烘干建设项目，发展特色产业，增加村集体收入，脱贫户的增收
2 | 2025 | 柏林乡 | 柏林乡井岗农产品加工标准化厂房 | 县农业农村局 | 柏林乡政府潘圣春 | 是 |  |  |  | 新建 | 井岗村 | 否 | 新建4800平方标准化厂房 | 预计工期五个月 | 按项目建设内容和验收决算进行拨付 | 850 | 850 |  |  |  |  | 73 |  |  | 是 | 可行 | 采取村集体自建租赁的方式，发展村集体产业，带动贫困村、贫困户增收。
3 | 2025 | 柏林乡 | 柏林乡双墩村王庄组芦柴堰提水站 | 县水利局 | 柏林乡政府潘圣春 |  | 是 |  |  | 新建 | 双墩村 | 否 | 新建提水站1座，其水泵型号为200QZ420-20-37KW，,扬程20米,流量为420m3/h，PE250输水管820米，50专用变压器一台，低压线路250米等附属配套建筑物的建设，工程投资约60万元 | 五个月完工 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 60 | 60 |  |  |  |  | 45 |  |  | 是 |  | 充分征求群众意见，经过村民民代表评议，改善群众农业用水，提高农业抗旱能力，增加农业收入。
4 | 2025 | 柏林乡 | 柏林乡石井村学校等村民组沟渠硬化项目 | 县农业农村局 | 柏林乡政府潘圣春 | 是 |  |  |  | 新建 | 石井村 | 是 | 学校0.3公里（U80板衬砌）、新渠0.2公里（U80板衬砌）、石井0.2公里（U80板衬砌）、新沟0.3公里（U80板衬砌）、平塘0.3公里斗渠 | 五个月完工 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 20 | 20 |  |  |  | 1 | 42 |  |  | 否 |  | 充分征求群众意见，经过村民民代表评议，改善群众农业用水，提高农业抗旱能力，增加农业收入。
5 | 2025 | 柏林乡 | 柏林乡袁塘村宋庄大南堰塘清淤约30亩，新庄村民组沟渠硬化项目 | 县农业农村局 | 柏林乡政府潘圣春 | 是 |  |  |  | 清淤与新建 | 袁塘村 | 是 | 对袁塘村新庄组渠新建1.5公里（U40渠板）、宋庄组大南堰清淤面积约30亩 | 三个月完工 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 20 | 20 |  |  |  |  | 85 |  |  | 否 |  | 充分征求群众意见，经过村民民代表评议，改善群众农业用水，提高农业抗旱能力，增加农业收入。
6 | 2025 | 柏林乡 | 柏林乡界河村团河组、场东组沟渠项目 | 县农业农村局 | 柏林乡政府潘圣春 | 是 |  |  |  | 新建 | 团河组、场东组 | 否 | 楼西组新建U60沟渠400米场东新建U100沟渠（沟渠坡需要水泥靠板）300米 | 预计工期3个月 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 22 | 22 |  |  |  |  | 16 |  |  | 否 |  | 通过水利设施新建和改造，为贫困地区农业生产提供更好的保障
7 | 2025 | 柏林乡 | 柏林乡石岗村北支渠西侧修缮 | 县农业农村局 | 柏林乡政府潘圣春 | 是 |  |  |  | 修缮 | 石岗村 | 是 | 石岗村北支渠西侧修缮1.2km | 三个月完工 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 25 | 25 |  |  |  |  | 58 |  |  | 否 |  | 充分征求群众意见，经过村民民代表评议，改善群众农业用水，提高农业抗旱能力，增加农业收入。
8 | 2025 | 柏林乡 | 柏林乡孔堰村桥头组、鲍庄组塘口清淤 | 县农业农村局 | 柏林乡政府潘圣春 | 是 |  |  |  | 新建 | 孔堰村 | 否 | 孔堰村桥头组、鲍庄组塘口清淤11000立方 | 五个月完工 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 22 | 22 |  |  |  |  | 13 |  |  | 否 |  | 充分征求群众意见，经过村民民代表评议，改善群众农业用水，提高农业抗旱能力，增加农业收入。
9 | 2025 | 柏林乡 | 柏林乡宋圩村竹园组-宋庄组村民组沟渠硬化项目 | 县农业农村局 | 柏林乡政府潘圣春 | 是 |  |  |  | 清淤与新建 | 宋圩村 | 是 | 宋圩村竹园组-宋庄组沟渠新建1公里（U80渠板） | 三个月完工 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 30 | 30 |  |  |  |  | 76 |  |  | 否 |  | 充分征求群众意见，经过村民民代表评议，改善群众农业用水，提高农业抗旱能力，增加农业收入。
10 | 2025 | 柏林乡 | 柏林乡祝井村长塘至双塘沟渠硬化 | 县农业农村局 | 柏林乡政府潘圣春 | 是 |  |  |  | 新建 | 祝井村长塘组、双塘组、上陈组 | 否 | 祝井村长塘组、双塘组、上陈组沟渠硬化u100，约800米 | 五个月完工 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 27 | 27 |  |  |  |  | 25 |  |  | 否 |  | 充分征求群众意见，经过村民民代表评议，改善群众农业用水，提高农业抗旱能力，增加农业收入。
11 | 2025 | 柏林乡 | 柏林乡杨店村祝墩组等5个组5口塘清淤 | 县农业农村局 | 柏林乡政府潘圣春 | 是 |  |  |  | 新建 | 杨店村 | 否 | 杨店村新沟组等6口水塘进行清淤，总面积为45亩，挖深3米 | 五个月完工 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 20 | 20 |  |  |  |  | 45 |  |  | 否 |  | 充分征求群众意见，经过村民民代表评议，改善群众农业用水，提高农业抗旱能力，增加农业收入。
12 | 2025 | 柏林乡 | 柏林乡双墩村汪庙组等组3口塘清淤 | 县农业农村局 | 柏林乡政府潘圣春 | 是 |  |  |  | 新建 | 双墩村 | 否 | 柏林乡汪庙组等组3口塘清淤面积25亩，3米深。 | 五个月完工 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 20 | 20 |  |  |  |  | 24 |  |  | 否 |  | 充分征求群众意见，经过村民民代表评议，改善群众农业用水，提高农业抗旱能力，增加农业收入。
13 | 2025 | 柏林乡 | 柏林乡跃进村西城组等5个组5口塘清淤 | 县农业农村局 | 柏林乡政府潘圣春 | 是 |  |  |  | 新建 | 跃进村 | 否 | 对跃进村西城组等5口水塘进行清淤，总面积为43亩，挖深3米 | 三个月完工 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 20 | 20 |  |  |  |  | 71 |  |  | 否 |  | 充分征求群众意见，经过村民民代表评议，改善群众农业用水，提高农业抗旱能力，增加农业收入。
14 | 2025 | 柏林乡 | 柏林乡谢河村老圩组提水站 | 县农业农村局 | 柏林乡政府潘圣春 | 是 |  |  |  | 新建 | 谢河村 | 是 | 柏林乡谢河村老圩组提水站1座 | 二个月完工 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 25 | 25 |  |  |  |  | 41 |  |  | 否 |  | 充分征求群众意见，经过村民民代表评议，改善群众农业用水，提高农业抗旱能力，增加农业收入。
15 | 2025 | 柏林乡 | 柏林乡兴和村付庄组等沟渠硬化项目 | 县农业农村局 | 柏林乡政府潘圣春 | 是 |  |  |  | 新建 | 付庄组、 陈庄组、 六房组 | 否 | 现浇渠900米（沟底60CM） | 预计工期5个月 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 20 | 20 |  |  |  |  | 10 |  |  | 否 |  | 通过水利设施新建和改造，为贫困地区农业生产提供更好的保障
16 | 2025 | 柏林乡 | 柏林乡井岗村友谊组塘口扩挖 | 县农业农村局 | 柏林乡政府潘圣春 | 是 |  |  |  | 新建 | 井岗村 | 是 | 柏林乡井岗村友谊组塘口扩挖 | 二个月完工 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 22 | 22 |  |  |  |  | 10 |  |  | 否 |  | 充分征求群众意见，经过村民民代表评议，改善群众农业用水，提高农业抗旱能力，增加农业收入。
17 | 2025 | 柏林乡 | 上塘至中塘沟渠硬化 | 县农业农村局 | 柏林乡政府潘圣春 | 是 |  |  |  | 新建 | 官沟村上塘组、中塘组 | 否 | 官沟村上塘组、中塘组沟渠硬化u60，约800米 | 三个月完工 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 25 | 25 |  |  |  |  | 17 |  |  | 否 |  | 充分征求群众意见，经过村民民代表评议，改善群众农业用水，提高农业抗旱能力，增加农业收入。
18 | 2025 | 柏林乡 | 小堰组、路南组硬化渠 | 县农业农村局 | 柏林乡政府潘圣春 | 是 |  |  |  | 新建 | 大墩村路南组、小堰组 | 否 | 大墩村路南组、小堰组沟渠硬化u60，约880米 | 三个月完工 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 20 | 20 |  |  |  |  | 10 |  |  | 否 |  | 充分征求群众意见，经过村民民代表评议，改善群众农业用水，提高农业抗旱能力，增加农业收入。
19 | 2025 | 柏林乡 | 柏林乡花城村花城组等4个组沟渠硬化 | 县农业农村局 | 柏林乡政府潘圣春 | 是 |  |  |  | 新建 | 花城村 | 否 | 对花城村花城组等4个组进行沟渠硬化，总面积为1.5公里，（U80渠板） | 五个月完工 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 30 | 30 |  |  |  |  | 47 |  |  | 否 |  | 充分征求群众意见，经过村民民代表评议，改善群众农业用水，提高农业抗旱能力，增加农业收入。
20 | 2025 | 柏林乡 | 柏林乡付墩村何庄付墩组沟渠硬化项目 | 县农业农村局 | 柏林乡政府潘圣春 | 是 |  |  |  | 新建 | 付墩村 | 是 | 何庄组渠衬砌长350，U80，宽0.8m；付墩组渠衬砌长650，U80，宽0.8m | 五个月完工 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 20 | 20 |  |  |  |  | 14 |  |  | 否 |  | 充分征求群众意见，经过村民民代表评议，改善群众农业用水，提高农业抗旱能力，增加农业收入。
21 | 2025 | 柏林 | 柏林乡马松村西支渠新建泵站项目 | 县农业农村局 | 柏林乡政府潘圣春 | 是 |  |  |  | 新建 | 柏林乡马松村西支渠 | 否 | 新建提水泵站一座及其配套设施 | 预计工期5个月 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 23 | 23 |  |  |  |  | 50 |  |  | 否 |  | 通过水利设施新建和改造，为农业生产用水提供更有利的保障
22 | 2025 | 柏林乡 | 柏林村江家堰下流清淤项目 | 县农业农村局 | 柏林乡政府潘圣春 | 是 |  |  |  | 新建 | 柏林村 | 否 | 江家堰下流清淤0.75km | 三个月完工 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 20 | 20 |  |  |  |  | 62 |  |  | 否 |  | 充分征求群众意见，经过村民民代表评议，改善群众农业用水，提高农业抗旱能力，增加农业收入。
23 | 2025 | 柏林乡 | 柏林乡三桥村提水站新建项目 | 县农业农村局 | 柏林乡政府潘圣春 | 是 |  |  |  | 新建 | 团大堰 | 否 | 提水站一座 | 预计工期5个月 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 50 | 50 |  |  |  |  | 61 |  |  | 否 |  | 通过水利设施新建和改造，为贫困地区农业生产提供更好的保障
24 | 2025 | 柏林乡 | 柏林乡蔡店村周岗、夹衖村民组沟渠硬化项目 | 县农业农村局 | 柏林乡政府潘圣春 | 是 |  |  |  | 新建 | 蔡店村 | 是 | 周岗500米、夹衖500米 | 五个月完工 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 20 | 20 |  |  |  | 1 | 15 |  |  | 否 |  | 充分征求群众意见，经过村民民代表评议，改善群众农业用水，提高农业抗旱能力，增加农业收入。
25 | 2025 | 柏林乡 | 马场提水站 | 县农业农村局 | 柏林乡政府潘圣春 | 是 |  |  |  | 新建 | 秦桥村马场组、金冲组 | 否 | 提水站一座 | 预计工期90天 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 20 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 否 |  | 通过水利设施新建和改造，为贫困地区农业生产提供更好的保障