## 县乡公路升级改造
附件1.
2024年县乡公路升级改造建设计划
县区名称 | 乡镇名称 | 项目名称 | 路线编码 | 路线名称 | 起点名称 | 终点名称 | 建设性质 | 技术等级 | 起点桩号 | 终点桩号 | 建设规模 （公里） | 上级配套 |  | 计划总投资 （万元） | 开工年 | 完工年 | 备注
汇总 | [10 empty] | 1486.263 |  |  | 566224.5
合肥市 | [10 empty] | 2 |  |  | 800
庐江县 | 龙桥镇 | 曹河中心路 | Y154340124 | 曹河路 | 百姓饭店 | 苏院 | 新改建 | 三级公路 | 1.9 | 3.9 | 2 |  |  | 800 | 2024 | 2024
淮北市 | [10 empty] | 64.915 |  |  | 15426.6
烈山区 | 烈山镇 | 蔡四路（闸河-四铺） | X010340604 | 蔡四路 | 闸河 | 王店东 | 改建 | 三级公路 | 20.291 | 27.854 | 7.563 |  |  | 5000 | 2024 | 2024
烈山区 | 烈山镇 | 蔡四路（闸河-四铺） | X010340604 | 蔡四路 | 王店东 | 桑桥集 | 改建 | 三级公路 | 28.135 | 28.987 | 0.852 |  |  |  | 2024 | 2024
烈山区 | 烈山镇 | 蔡四路（闸河-四铺） | X010340604 | 蔡四路 | 蔡桥集南 | 四铺闸 | 改建 | 三级公路 | 29.67 | 34.348 | 4.678 |  |  |  | 2024 | 2024
烈山区 | 烈山镇 | 蔡四路（闸河-四铺） | X010340604 | 蔡四路 | 胥家路口 | 四铺闸 | 改建 | 三级公路 | 36.155 | 38.871 | 2.716 |  |  |  | 2024 | 2024
烈山区 | 烈山镇 | 蔡四路（闸河-四铺） | X010340604 | 蔡四路 | 四铺闸 | 四铺 | 改建 | 三级公路 | 39.018 | 40.357 | 1.339 |  |  |  | 2024 | 2024
烈山区 | 宋疃镇 | 黄营-S101 | Y016340604 | 太黄路 | 黄营村 | S101 | 新改建 | 二级公路 | 11.602 | 14.502 | 2.9 |  |  | 1400 | 2024 | 2024
濉溪县 | 百善镇 | 鲁刘路（小李庄至郭屯）升级改造 | Y037340621 | 鲁刘路 | 小李庄 | 郭屯 | 新改建 | 三级公路 | 4.912 | 9.37 | 4.458 |  |  | 891.6 | 2024 | 2024
濉溪县 | 孙疃镇 | 刘骑路（南段）升级改造 | Y056340621 | 刘骑路 | 大关村 | 周圩子 | 改建 | 三级公路 | 3.282 | 4.627 | 1.345 |  |  | 269 | 2024 | 2024
濉溪县 | 孙疃镇 | 西新路（南段）升级改造 | Y058340621 | 西新路 | 新庄 | 西大李庄 | 改建 | 三级公路 | 2.64 | 3.95 | 1.31 |  |  | 262 | 2024 | 2024
濉溪县 | 四铺镇 | 刘徐路（大郭村段）升级改造 | Y055340621 | 刘徐路 | 关坝子西 | 濉刘路 | 改建 | 三级公路 | 14.593 | 17.268 | 2.675 |  |  | 535 | 2024 | 2024
濉溪县 | 孙疃镇 | 冯李路(燕头至G344)升级改造 | Y059340621 | 冯李路 | 冯家 | 李家 | 改建 | 三级公路 | 6.205 | 9.091 | 2.886 |  |  | 577.2 | 2024 | 2024
濉溪县 | 四铺镇 | 刘骑路（中段）升级改造 | Y056340621 | 刘骑路 | 周圩子 | 董圩子 | 改建 | 三级公路 | 4.627 | 5.925 | 1.095 |  |  | 219.2 | 2024 | 2024
濉溪县 | 韩村镇 | 韩土路升级改造 | X503340621 | 韩土路 | 韩村镇（杨圩孜庄） | 信义光伏 | 改建 | 三级公路 | 0 | 1.862 | 1.862 |  |  | 372.4 | 2024 | 2024
濉溪县 | 南坪镇 | 孙代路（中段）升级改造 | Y083340621 | 小构桔路 | 大郭 | 小王家 | 改建 | 三级公路 | 0 | 7.362 | 7.362 |  |  | 1472.4 | 2024 | 2024
濉溪县 | 四铺镇 | 大临路升级改造 | X303340621 | 大临路 | 四铺振（三铺村） | 董圩子 | 改建 | 三级公路 | 0 | 2.878 | 2.878 |  |  | 575.6 | 2024 | 2024
濉溪县 | 铁佛镇 | 铁白路 | X205340621 | 铁白路 | 铁佛镇（任庄） | 铁佛街 | 改建 | 三级公路 | 0 | 3.35 | 3.35 |  |  | 670 | 2024 | 2024
濉溪县 | 濉溪镇 | 濉刘路升级改造 | X103340621 | 濉刘路 | 浍河路 | 黄桥 | 新改建 | 三级公路 | 2.878 | 4.113 | 1.235 |  |  | 300 | 2024 | 2024
濉溪县 | 五沟镇 | 小张路升级改造 | Y074340621 | 小张路 | 小吴家 | 白沙村 | 改建 | 三级公路 | 0 | 4.966 | 4.966 |  |  | 993.2 | 2024 | 2024
濉溪县 | 铁佛镇 | 丁道路（北段）升级改造 | Y017340621 | 丁道路 | 陈老家村 | S411 | 改建 | 三级公路 | 11.777 | 14.999 | 3.222 |  |  | 644.4 | 2024 | 2024
濉溪县 | 百善镇 | 鲁刘路（北段）升级改造 | Y037340621 | 鲁刘路 | 张平庄 | 进矿路 | 改建 | 三级公路 | 0.462 | 1.636 | 1.174 |  |  | 234.8 | 2024 | 2024
濉溪县 | 双堆集镇 | 罗杨路（东段）升级改造 | Y096340621 | 罗杨路 | 濉刘路 | 南双路 | 改建 | 三级公路 | 4.985 | 10.034 | 5.049 |  |  | 1009.8 | 2024 | 2024
亳州市 | [10 empty] | 89.088 |  |  | 18893.7
谯城区 | 十八里镇 | Y084大赵路孙口至小仵庄段改建工程 | Y084341602 | 大赵路 | 孙口 | 小仵庄 | 改建 | 二级公路 | 3.3 | 5.6 | 2.3 |  |  | 957 | 2024 | 2024
谯城区 | 沙土镇 | X521石谯路大杨至张庄段改建工程 | X521341602 | 石谯路 | 大杨村 | 张庄 | 改建 | 三级公路 | 46.8 | 50.3 | 3.5 |  |  | 880 | 2024 | 2024
蒙城县 | 三义镇 | 立永路1 | X526341622 | 立永路 | 周集路 | 戴门楼村委会 | 改建 | 三级公路 | 0 | 6.33 | 6.33 |  |  | 4008.2 | 2024 | 2024
蒙城县 | 三义镇 | 立永路1 | X526341622 | 立永路 | 周集路 | 戴门楼村委会 | 改建 | 三级公路 | 33.343 | 46.992 | 13.649 |  |  |  | 2024 | 2024
蒙城县 | 岳坊镇 | 岳马路1 | X224341622 | 岳马路 | Y216 | 赵郢庄 | 改建 | 三级公路 | 0.324 | 3 | 2.676 |  |  | 518.5 | 2024 | 2024
蒙城县 | 篱笆镇 | 乐楚路 | X217341622 | 乐楚路 | 老S308 | 后马村 | 改建 | 三级公路 | 16.014 | 18.084 | 2.07 |  |  | 380 | 2024 | 2024
蒙城县 | 乐土镇 | 屈楚路 | Y152341622 | 屈楚路 | 康洼庄 | 康店孜(X048) | 改建 | 三级公路 | 2.43 | 5.49 | 3.06 |  |  | 600 | 2024 | 2024
蒙城县 | 坛城镇 | 板小路 | X222341622 | 板小路 | 何前路 | 任桥村委会 | 改建 | 三级公路 | 25.418 | 26.428 | 1.01 |  |  | 1680 | 2024 | 2024
蒙城县 | 坛城镇 | 板小路 | X222341622 | 板小路 | 何前路 | 任桥村委会 | 改建 | 三级公路 | 26.942 | 33.699 | 6.757 |  |  |  | 2024 | 2024
利辛县 | 王市镇 | 三李寨-朱寨 | X324341623 | 城巩路 | 三李寨 | 朱寨 | 改建 | 三级公路 | 21.33 | 22.029 | 0.699 |  |  | 230 | 2024 | 2024
利辛县 | 张村镇 | 段张路2 | X517341623 | 段张路 | 新桥 | 黄祖庙村 | 改建 | 三级公路 | 9.11 | 11.607 | 2.497 |  |  | 450 | 2024 | 2024
利辛县 | 旧城镇 | 董庄-李庄 | X312341623 | 旧刘路 | 董庄南 | 李庄桥 | 改建 | 三级公路 | 0 | 2.721 | 2.721 |  |  | 710 | 2024 | 2024
利辛县 | 江集镇 | 江老家路 | Y076341623 | 涡阳界路 | 王楼北 | 江老家 | 改建 | 三级公路 | 0 | 0.547 | 0.547 |  |  | 130 | 2024 | 2024
利辛县 | 旧城镇 | 盛窑东-利楚路 | X515341623 | 牌旧路 | 盛窑东 | 王小庄 | 改建 | 三级公路 | 0 | 6.35 | 6.35 |  |  | 1550 | 2024 | 2024
利辛县 | 王市镇 | 王汝路 | X323341623 | 王汝路 | 周寨闸 | 镇南 | 改建 | 三级公路 | 5 | 13.617 | 8.617 |  |  | 1500 | 2024 | 2024
利辛县 | 新张集乡 | 纪庄-S102 | Y063341623 | 武陶路 | 纪庄 | 王俄南 | 改建 | 三级公路 | 4.76 | 8.554 | 3.794 |  |  | 800 | 2024 | 2024
利辛县 | 马店孜镇 | 姜营路 | Y045341623 | 姜郢路 | 吴庙小学 | 马店孜 | 改建 | 三级公路 | 6.422 | 10.09 | 3.668 |  |  | 660 | 2024 | 2024
利辛县 | 张村镇 | 段张路 | X517341623 | 段张路 | 李门 | 新桥 | 改建 | 三级公路 | 0 | 8.608 | 8.608 |  |  | 1600 | 2024 | 2024
利辛县 | 新张集乡 | 新张集-展沟 | X328341623 | 展大路 | 新张集 | 陶集 | 改建 | 三级公路 | 24.866 | 30.551 | 5.685 |  |  | 1050 | 2024 | 2024
利辛县 | 旧城镇 | 魏庄-西王 | Y017341623 | 纪凤路 | 魏庄 | 西王 | 改建 | 三级公路 | 0 | 1.8 | 1.8 |  |  | 390 | 2024 | 2024
利辛县 | 江集镇 | 利楚路-江老家 | Y017341623 | 纪凤路 | 利楚路 | 江老家 | 改建 | 三级公路 | 10.457 | 13.207 | 2.75 |  |  | 800 | 2024 | 2024
宿州市 | [10 empty] | 33.042 |  |  | 33922.5
泗县 | 山头镇 | 山瓦路 | X317341324 | 山瓦路 | 江苏交界 | 沙庄 | 改建 | 三级公路 | 0 | 0.907 | 0.907 |  |  | 1000 | 2024 | 2024
泗县 | 屏山镇 | Y087（孟圩-G104） | Y087341324 | 孟陈路 | 孟圩子 | 陈庄(G104) | 改建 | 三级公路 | 0 | 5.092 | 5.092 |  |  | 2500 | 2024 | 2024
泗县 | 草庙镇 | 潼河路东延段 | Y092341324 | 后湖路 | 后刘庄 | 高铁站 | 改建 | 一级公路 | 2.125 | 5.885 | 3.76 |  |  | 16400 | 2024 | 2025
埇桥区 | 大泽乡镇 | X512疏港路连接线 | Y167341302 | 张圩路 | 祁东矿东十字路口 | 浍河北岸 | 改建 | 二级公路 | 0 | 2.9 | 2.9 |  |  | 1260 | 2024 | 2025
埇桥区 | 符离镇 | 工业2路 | X103341302 | 符高路 | 经四路 | G206 | 改建 | 二级公路 | 0.692 | 2.612 | 1.92 |  |  | 9600 | 2024 | 2025
埇桥区 | 褚兰镇 | 褚大路 | X214341302 | 褚大路 | 解集镇张山村南十字路口S302 | 时村镇Y103 | 改建 | 三级公路 | 20.635 | 30.095 | 9.46 |  |  | 1820 | 2024 | 2024
埇桥区 | 褚兰镇 | 朝张路 | X310341302 | 朝张路 | 褚兰镇马小庄 | 杨庄镇街东村 | 改建 | 三级公路 | 41.15 | 47.01 | 5.86 |  |  | 1342.5 | 2024 | 2024
埇桥区 | 褚兰镇 | 朝张路 | X310341302 | 朝张路 | 杨庄镇郑楼村 | 曹村镇小阎庄 | 改建 | 三级公路 | 48.956 | 52.099 | 3.143 |  |  |  | 2024 | 2024
蚌埠市 | [10 empty] | 71.504 |  |  | 15019.3
五河县 | 城关镇 | Y057反修路县乡道升级改造工程 | Y057340322 | 反修路 | 漴南村 | 杨庵村 | 改建 | 三级公路 | 3.229 | 7.972 | 4.743 |  |  | 855.5 | 2024 | 2024
五河县 | 申集镇 | Y031黄南路县乡道升级改造工程 | Y031340322 | 黄南路 | 黄李（李嘴） | 南欧村委会 | 改建 | 三级公路 | 3.075 | 4.425 | 1.35 |  |  | 243 | 2024 | 2024
五河县 | 头铺镇 | Y090屈刘路县乡道升级改造工程 | Y090340322 | 屈刘路 | 刘马村 | 屈台村 | 改建 | 三级公路 | 1.982 | 3.412 | 1.43 |  |  | 256.6 | 2024 | 2024
五河县 | 头铺镇 | Y089薛林路县乡道升级改造工程 | Y089340322 | 薛林路 | 小丁庄 | 薛嘴 | 改建 | 三级公路 | 0 | 5.569 | 5.569 |  |  | 1002.4 | 2024 | 2024
五河县 | 小溪镇 | X218香蒋路县道升级改造工程 | X218340322 | 香蒋路 | 蒋庄村（县界） | 香庙村(G104) | 改建 | 三级公路 | 0 | 1 | 1 |  |  | 200 | 2024 | 2024
五河县 | 城关镇 | Y056郭十路县乡道升级改造工程 | Y056340322 | 郭十路 | 张庙社区 | 十字岗村 | 改建 | 三级公路 | 0.87 | 2.4 | 1.53 |  |  | 268.2 | 2024 | 2024
五河县 | 浍南镇 | Y105葛新路县乡道升级改造工程 | Y105340322 | 葛新路 | 向阳路 | 西营村委会 | 改建 | 三级公路 | 3.66 | 5.57 | 1.91 |  |  | 343.8 | 2024 | 2024
五河县 | 朱顶镇 | Y068朱石路县乡道升级改造工程 | Y068340322 | 朱石路 | 朱顶镇 | 石巷村 | 改建 | 三级公路 | 0 | 5.142 | 5.142 |  |  | 1162.8 | 2024 | 2024
五河县 | 朱顶镇 | Y068朱石路县乡道升级改造工程 | Y068340322 | 朱石路 | 朱顶 | 朱顶西 | 改建 | 三级公路 | 5.47 | 6.627 | 1.157 |  |  |  | 2024 | 2024
五河县 | 武桥镇 | Y010界徐路县乡道升级改造工程 | Y010340322 | 界徐路 | 徐湖 | 界沟村 | 改建 | 三级公路 | 0 | 3.599 | 3.599 |  |  | 647.8 | 2024 | 2024
五河县 | 东刘集镇 | X214蒋集村段县道升级改造工程 | X214340322 | 申新路 | X206白夏路 | 蒋集村委会 | 改建 | 三级公路 | 0 | 0.75 | 0.75 |  |  | 135 | 2024 | 2024
五河县 | 申集镇 | Y026申大路县乡道升级改造工程 | Y026340322 | 申大路 | 申集村 | 大路村东 | 改建 | 三级公路 | 1.451 | 2.441 | 0.99 |  |  | 178.2 | 2024 | 2024
淮上区 | 沫河口镇 | 宋石路升级改造 | Y013340311 | 宋石路 | 石王 | 宋岗 | 改建 | 三级公路 | 0 | 4.888 | 4.888 |  |  | 1466 | 2024 | 2024
固镇县 | 任桥镇 | 任官路升级改造工程 | Y032340323 | 沟刘路 | 刘瓦房 | 沟东刘庄 | 新改建 | 三级公路 | 2.81 | 7.761 | 4.951 |  |  | 1000 | 2024 | 2024
固镇县 | 仲兴乡 | 刘沱路沱西段升级改造工程 | X301340323 | 刘沱路 | 沱河 | X312 | 新改建 | 三级公路 | 0 | 3.75 | 3.75 |  |  | 750 | 2024 | 2024
固镇县 | 新马桥镇 | 陶火路新马桥至陈渡段改造工程 | X308340323 | 陶火路 | 新马桥 | 陈渡 | 新改建 | 二级公路 | 9.24 | 21.34 | 12.1 |  |  | 2628 | 2024 | 2024
固镇县 | 石湖乡 | 赵马路团结段升级改造工程 | X312340323 | 赵马路 | 团结 | S224 | 新改建 | 三级公路 | 11.057 | 14.1 | 3.043 |  |  | 833.4 | 2024 | 2024
固镇县 | 石湖乡 | 赵马路团结段升级改造工程 | Y085340323 | 李团路 | 李瓦房 | 团结村 | 新改建 | 三级公路 | 0 | 1.124 | 1.124 |  |  |  | 2024 | 2024
固镇县 | 王庄镇 | 镇五路 | Y144340323 | 镇五路 | 五铺村 | 镇南 | 新改建 | 三级公路 | 0 | 3.233 | 3.233 |  |  | 650 | 2024 | 2024
固镇县 | 濠城镇 | 濠湖路升级改造工程 | X302340323 | 濠湖路 | 沱河大坝 | 濠城街 | 新改建 | 三级公路 | 46.43 | 47.21 | 0.78 |  |  | 288 | 2024 | 2024
固镇县 | 王庄镇 | 吕梁路升级改造工程 | X310340323 | 沙简路 | 梁桥 | G344 | 新改建 | 三级公路 | 26.7 | 31.6 | 4.9 |  |  | 980 | 2024 | 2024
禹会区 | 马城镇 | 马孝路县道升级改造 | X031340304 | 马孝路 | 黄疃 | 马城镇 | 改建 | 三级公路 | 10.386 | 11.201 | 0.815 |  |  | 300 | 2024 | 2024
禹会区 | 马城镇 | 冯宗路乡道升级改造 | Y002340304 | 冯宗路 | 禹会村 | 宗家 | 改建 | 三级公路 | 4.964 | 6.264 | 1.3 |  |  | 330 | 2024 | 2024
蚌埠经济开发区 | 长淮卫镇 | 司马路高郢村段 | Y025340372 | 司马路 | 高郢村委会老窑厂 | 大岗路 | 改建 | 三级公路 | 0 | 1.45 | 1.45 |  |  | 500.6 | 2024 | 2024
阜阳市 | [10 empty] | 81.708 |  |  | 41731.6
颍州区 | 马寨乡 | 前马庄至殷庄 | Y056341202 | 宋姚路 | 前马庄 | 殷庄 | 改建 | 三级公路 | 13.239 | 14.839 | 1.6 |  |  | 500 | 2024 | 2024
颍州区 | 西湖镇 | Y029汤皮路道路建设 | Y029341202 | 汤皮路 | G345 | S423 | 改建 | 三级公路 | 0 | 2.388 | 2.388 |  |  | 481 | 2024 | 2024
界首市 | 舒庄镇 | Y080杨董路（袁庄至杨粉段） | Y080341282 | 杨董路 | 袁庄 | 杨粉村 | 改建 | 三级公路 | 10.308 | 12.618 | 2.31 |  |  | 580 | 2024 | 2024
界首市 | 任寨乡 | X566肖代路（任寨东环乡路段） | X566341282 | 肖代路 | 王庄桥 | 王桥村 | 改建 | 三级公路 | 1.507 | 5.107 | 3.6 |  |  | 820 | 2024 | 2024
界首市 | 舒庄镇 | X306插城路（大顾至杨粉段） | X306341282 | 插城路 | 大顾东路口 | 杨粉村委会 | 改建 | 三级公路 | 62.724 | 65.282 | 2.558 |  |  | 650 | 2024 | 2024
界首市 | 戴桥镇 | X207桑吕路（刘寨村段） | X207341282 | 桑吕路 | S102 | 北季湾桥 | 改建 | 三级公路 | 77.917 | 79.857 | 1.94 |  |  | 430 | 2024 | 2024
颍上县 | 耿棚镇 | 小李路（北罗路） | Y103341226 | 小李路 | 小武庄 | 李庄 | 新改建 | 二级公路 | 7.968 | 12.618 | 4.65 |  |  | 2432 | 2024 | 2024
颍上县 | 耿棚镇 | 小李路（北罗路） | Y109341226 | 花李路 | 花园村 | 李大庄 | 新改建 | 三级公路 | 6.729 | 8.669 | 1.94 |  |  |  | 2024 | 2024
颍上县 | 红星镇 | 沈庄至颍红路 | X564341226 | 西红路 | 沈庄 | 颍红路 | 改建 | 三级公路 | 8.923 | 11.003 | 1.021 |  |  | 1000 | 2024 | 2024
颍上县 | 新集镇 | 新润路 | X508341226 | 新润路 | 许庄 | 蒋庄 | 改建 | 二级公路 | 6.956 | 11.387 | 4.431 |  |  | 1648.9 | 2024 | 2024
颍上县 | 十八里铺镇 | 花李路 | Y109341226 | 花李路 | 花园村 | 李大庄 | 改建 | 三级公路 | 0.955 | 6.725 | 5.77 |  |  | 1957.5 | 2024 | 2024
颍泉区 | 行流镇 | 李集-杨店 | Y011341204 | 李集-杨店 | 杨店 | 李集 | 改建 | 三级公路 | 0 | 4.57 | 4.57 |  |  | 1372.2 | 2024 | 2024
阜南县 | 王店孜乡 | 桑段路1 | X206341225 | 桑段路 | Y012 | 王店村室 | 改建 | 二级公路 | 106.1 | 109.4 | 3.3 |  |  | 1500 | 2024 | 2025
阜南县 | 龙王乡 | 老段路 | X555341225 | 老段路 | G220交口 | S318 | 改建 | 二级公路 | 18.196 | 32.796 | 14.6 |  |  | 3500 | 2024 | 2025
阜南县 | 新村镇 | 倪赵路 | Y138341225 | 倪赵路 | Y053 | 郭小寨 | 改建 | 三级公路 | 16.504 | 17.234 | 0.73 |  |  | 200 | 2024 | 2024
阜南县 | 苗集镇 | 柳王路 | X551341225 | 柳王路 | 闸口 | S318 | 改建 | 三级公路 | 3.7 | 6.28 | 2.58 |  |  | 800 | 2024 | 2024
阜南县 | 鹿城镇 | 桑龙路 | X205341225 | 桑龙路 | 南五叉 | G220 | 改建 | 一级公路 | 116.683 | 120.683 | 4 |  |  | 18000 | 2024 | 2025
阜南县 | 王堰镇 | 东郝路 | Y026341225 | 东郝路 | 堰沟 | 张楼 | 改建 | 三级公路 | 9.181 | 10.781 | 1.6 |  |  | 360 | 2024 | 2024
阜南县 | 洪河桥镇 | 李坝路 | Y078341225 | 李坝路 | 洪河桥镇界 | 方庄孜 | 改建 | 三级公路 | 1.04 | 2.63 | 1.59 |  |  | 500 | 2024 | 2024
阜南县 | 中岗镇 | 步中路 | Y087341225 | 步中路 | S252 | 与黄岗交界 | 改建 | 三级公路 | 4.72 | 7.92 | 3.2 |  |  | 900 | 2024 | 2024
阜南县 | 龙王乡 | 程乔路 | Y042341225 | 程乔路 | 公桥界 | Y143 | 改建 | 三级公路 | 1.9 | 5.8 | 3.9 |  |  | 1300 | 2024 | 2024
阜南县 | 朱寨镇 | 颍南路 | Y055341225 | 颍南路 | 李集村 | S317 | 改建 | 三级公路 | 5.152 | 5.722 | 0.57 |  |  | 200 | 2024 | 2024
阜南县 | 王化镇 | 张孟路 | Y168341225 | 张孟路 | 桥界 | X105 | 改建 | 三级公路 | 1.15 | 3.15 | 2 |  |  | 600 | 2024 | 2024
阜南县 | 焦陂镇 | 张焦路 | X548341225 | 张焦路 | X204 | S252 | 改建 | 三级公路 | 5.4 | 8.6 | 3.2 |  |  | 900 | 2024 | 2024
阜南县 | 许堂乡 | 南三路 | X544341225 | 南三路 | S238 | 颍州界 | 改建 | 三级公路 | 36.59 | 38.99 | 2.4 |  |  | 800 | 2024 | 2024
阜南县 | 王堰镇 | 中临路 | Y203341225 | 中临路 | 堰沟 | 胡老 | 改建 | 三级公路 | 2.044 | 3.304 | 1.26 |  |  | 300 | 2024 | 2024
淮南市 | [10 empty] | 105.372 |  |  | 24725.5
毛集实验区 | 焦岗湖镇 | 康焦路 | X024340491 | 康焦路 | 渔场 | 王郢 | 改建 | 二级公路 | 56.18 | 57.38 | 1.2 |  |  | 205 | 2024 | 2024
八公山区 | 山王镇 | 八公山区南塘路升级改造项目 | X010340405 | 南塘路 | S308交叉口 | 八公山风景区北门 | 改建 | 二级公路 | 0 | 3.952 | 3.952 |  |  | 890 | 2024 | 2024
八公山区 | 山王镇 | 八公山区南塘路升级改造项目 | X010340405 | 南塘路 | 南塘路与闪冲村路交口 | 淮凤路张楼村路口 | 改建 | 二级公路 | 7.66 | 9.037 | 1.377 |  |  |  | 2024 | 2024
谢家集区 | 李郢孜镇 | 山李路 | X112340404 | 山李路 | 分界点 | 交叉口 | 改建 | 二级公路 | 0.5 | 6.5 | 6 |  |  | 1200 | 2024 | 2024
大通区 | 孔店乡 | 孔马路 | Y012340402 | 孔马路 | 孔店村 | G206国道 | 改建 | 三级公路 | 0 | 3.806 | 3.806 |  |  | 685 | 2024 | 2024
潘集区 | 架河镇 | 平杨路 | Y003340406 | 平杨路 | 平芦路 | 堤顶路 | 改建 | 三级公路 | 0 | 2.34 | 2.34 |  |  | 655 | 2024 | 2024
潘集区 | 架河镇 | 田堤路 | Y034340406 | Y034 | X016 | X011 | 改建 | 二级公路 | 0 | 3.75 | 3.75 |  |  | 1050 | 2024 | 2024
潘集区 | 芦集镇 | 芦贺路 | Y057340406 | 芦贺路交叉口-罗集村委会 | 芦贺路交叉口 | 罗集村村委会 | 改建 | 三级公路 | 2.009 | 6.267 | 4.258 |  |  | 1220 | 2024 | 2024
潘集区 | 高皇镇 | 邵高路升级改造项目 | Y001340406 | 邵高路 | X013交叉口 | 起点（X013） | 改建 | 二级公路 | 0 | 7 | 7 |  |  | 1378.6 | 2024 | 2024
寿县 | 张李乡 | 张李乡2024年提质改造徐迎路 | X502340422 | 迎众路 | 迎南 | 徐楼 | 改建 | 三级公路 | 15.591 | 26.691 | 11.1 |  |  | 1776 | 2024 | 2024
寿县 | 安丰镇 | 安丰镇2024年提质改造八众路（吴郢-甘家湾）项目 | X201340422 | 八众路 | 吴郢 | 甘家湾 | 改建 | 三级公路 | 68.553 | 71.198 | 2.645 |  |  | 423.2 | 2024 | 2024
寿县 | 丰庄镇 | 丰庄镇2024年提质改造八众路（窑厂-丰庄街道）项目 | X201340422 | 八众路 | 窑厂 | 丰庄街道 | 改建 | 三级公路 | 22.187 | 23.222 | 1.035 |  |  | 165.6 | 2024 | 2024
寿县 | 小甸镇 | 小甸镇2024年提质改造大刘路（邵店三联塘-石岗）项目 | X207340422 | 大刘路 | 邵店三联塘 | 李山街道 | 改建 | 三级公路 | 21.798 | 25.994 | 4.196 |  |  | 1463.7 | 2024 | 2024
寿县 | 小甸镇 | 小甸镇2024年提质改造大刘路（邵店三联塘-石岗）项目 | X207340422 | 大刘路 | 李山中学 | 石岗 | 改建 | 三级公路 | 28.196 | 32.924 | 4.728 |  |  |  | 2024 | 2024
寿县 | 窑口镇 | 窑口镇2024年提质改造南东路（南柿园-孤堆）项目 | Y069340422 | 南东路 | 南柿园 | 孤堆 | 改建 | 三级公路 | 0 | 1.807 | 1.807 |  |  | 289.1 | 2024 | 2024
寿县 | 板桥镇 | 交通局2024年提质改造八众路（双门至杨仙）项目 | X201340422 | 八众路 | 东圩 | 孙家郢子 | 改建 | 三级公路 | 59.365 | 66.832 | 7.467 |  |  | 3800 | 2024 | 2024
寿县 | 张李乡 | 交通局2024年提质改造八众路（双门至张李）项目 | Y148340422 | 龙团路 | 卞家小郢 | 黄家小圩 | 改建 | 三级公路 | 0 | 8.653 | 8.653 |  |  | 4700 | 2024 | 2024
寿县 | 堰口镇 | 堰口镇2024年提质改造窑安路项目 | X204340422 | 窑安路 | 莺歌桥 | 堰口街道 | 改建 | 三级公路 | 11.245 | 21.187 | 9.942 |  |  | 1590.7 | 2024 | 2024
寿县 | 正阳关镇 | 正阳关镇2024年提质改造东团路（枸杞段）改造项目 | Y028340422 | 东团路 | 东渡口 | 花门村 | 改建 | 三级公路 | 0 | 7.35 | 7.35 |  |  | 1176 | 2024 | 2024
寿县 | 涧沟镇 | 涧沟镇2024年提质改造方宋路（农民城街道街口-农民城街道快递点）项目 | Y013340422 | 方宋路 | 农民城街道街口 | 农民城街道快递点 | 改建 | 三级公路 | 6.7 | 7.8 | 1.1 |  |  | 176 | 2024 | 2024
寿县 | 堰口镇 | 堰口镇2024年提质改造南东路（寿六路-孤堆）项目 | Y069340422 | 南东路 | 孤堆 | 寿六路 | 改建 | 三级公路 | 1.807 | 2.478 | 0.671 |  |  | 107.4 | 2024 | 2024
寿县 | 众兴镇 | 众兴镇2024年提质改造八众路（槐店-众兴街道）项目 | X201340422 | 八众路 | 槐店 | 众兴街道 | 改建 | 三级公路 | 71.198 | 75.498 | 4.3 |  |  | 688 | 2024 | 2024
寿县 | 安丰镇 | 安丰镇2024年提质改造甲双路（甲贝村部-梧桐桥）项目 | Y234340422 | 甲双路 | 甲贝村部 | 梧桐桥 | 改建 | 三级公路 | 0 | 4.57 | 4.57 |  |  | 731.2 | 2024 | 2024
凤台县 | 丁集镇 | x303 | X303340421 | 丁钱路 | 丁集镇西 | 前园村 | 改建 | 三级公路 | 0.4 | 2.525 | 2.125 |  |  | 355 | 2024 | 2024
滁州市 | [10 empty] | 40.986 |  |  | 22278.1
定远县 | 池河镇 | 池观路 | X088341125 | 池观路 | 瓦房庄 | 街北 | 改建 | 三级公路 | 0.54 | 10.463 | 9.923 |  |  | 4961.5 | 2024 | 2024
凤阳县 | 大庙镇 | Y060亮岗至总曹路道路提质改造工程 | Y060341126 | 亮上路 | 叶家 | 新庄 | 新改建 | 三级公路 | 0 | 5.008 | 5.008 |  |  | 3000 | 2024 | 2024
凤阳县 | 西泉镇 | Y090考西至长山道路提质改造工程 | Y090341126 | 西大路 | 考西村 | 蛋鸡养殖集中区 | 新改建 | 三级公路 | 0 | 3.12 | 3.12 |  |  | 1500 | 2024 | 2024
南谯区 | 章广镇 | X020升级改造 | X020341103 | 章肥路 | S322 | C231 | 改建 | 三级公路 | 0 | 4.6 | 4.6 |  |  | 1500 | 2024 | 2024
全椒县 | 武岗镇 | X055石赤路 | X055341124 | 石赤路 | 砂石村 | G312 | 改建 | 三级公路 | 5.702 | 9.599 | 3.897 |  |  | 6030.6 | 2024 | 2024
全椒县 | 武岗镇 | X055石赤路 | X055341124 | 石赤路 | G312 | 白酒 | 改建 | 三级公路 | 12.331 | 17.959 | 5.628 |  |  |  | 2024 | 2024
天长市 | 郑集镇 | 县乡公路升级改造杨长路项目 | Y110341181 | 杨长路 | 郑集 | 江苏祠堂 | 改建 | 二级公路 | 0 | 5.81 | 5.81 |  |  | 3486 | 2024 | 2024
天长市 | 汊涧镇 | Y088釜马路 | Y088341181 | 釜马路 | 张营 | 与江苏交界 | 新改建 | 二级公路 | 5.298 | 8.298 | 3 |  |  | 1800 | 2024 | 2024
六安市 | [10 empty] | 50.759 |  |  | 21969
舒城县 | 舒茶镇 | 木山岗路 | Y079341523 | 清水河大道 | 梅心驿大渡槽 | 木山岗 | 新改建 | 三级公路 | 6.208 | 9.045 | 2.837 | 354.625 | 2710.125 | 729.7 | 2024 | 2024
舒城县 | 阙店乡 | 转辽路2 | X458341523 | 转辽路 | 叶畈村委会 | 春龙路 | 新改建 | 三级公路 | 4.946 | 10.946 | 6 | 750 |  | 1800 | 2024 | 2024
舒城县 | 河棚镇 | 新开仙岩路 | Y145341523 | 新开仙岩路 | 新开大桥 | 仙岩 | 新改建 | 三级公路 | 0 | 1 | 1 | 125 |  | 300 | 2024 | 2024
舒城县 | 五显镇 | 滑水河至叶河桥公路 | X455341523 | 五山路 | 小院 | 滑水河 | 新改建 | 三级公路 | 8.298 | 11.372 | 3.074 | 384.25 |  | 1695.3 | 2024 | 2024
舒城县 | 五显镇 | 滑水河至叶河桥公路 | Y216341523 | 滑水路 | G105滑水桥 | G105 | 新改建 | 三级公路 | 0 | 1.608 | 1.608 | 201 |  |  | 2024 | 2024
霍邱县 | 彭塔乡 | Y019徐彭路(彭塔至孟集段）升级改造工程 | Y019341522 | 徐彭路 | 重复 | K13+910 | 改建 | 二级公路 | 5.82 | 13.91 | 8.09 |  |  | 4240 | 2024 | 2024
霍邱县 | 三流乡 | 三长路升级改造（莲周段） | X409341522 | 三长路 | 周店村委会 | X220 | 新改建 | 三级公路 | 11.373 | 16.573 | 5.2 |  |  | 2760 | 2024 | 2024
金寨县 | 麻埠镇 | X435鲜花岭至全山段道路升级改造项目 | X435341524 | 响鲜路 | 鲜花岭 | 全山 | 改建 | 三级公路 | 19.574 | 21.224 | 1.65 |  |  | 410 | 2024 | 2024
霍山县 | 黑石渡镇 | X319戴家河至印墩冲升级改造项目 | X319341525 | 西麻路 | 戴家河 | 印墩冲 | 改建 | 三级公路 | 11 | 15.5 | 4.5 |  |  | 1800 | 2024 | 2024
霍山县 | 黑石渡镇 | 黑戴路升级改造 | X317341525 | 椿黑路 | 黑石渡大桥 | 大黑路 | 改建 | 三级公路 | 24.765 | 27.565 | 2.8 |  |  | 672 | 2024 | 2024
霍山县 | 诸佛庵镇 | X225小堰口段升级改造工程 | X225341525 | 下斑路 | 小堰口村 | 烂泥坳 | 改建 | 二级公路 | 0 | 2.3 | 2.3 |  |  | 552 | 2024 | 2024
霍山县 | 诸佛庵镇 | X328桂狮路朱家畈至落儿岭 | X328341525 | 桂狮路 | 狮山村 | 毛霍路和黄通路交叉口 | 改建 | 三级公路 | 10.355 | 16.855 | 6.5 |  |  | 3410 | 2024 | 2024
裕安区 | 固镇镇 | X219固镇小河沿至张小庄 | X219341503 | 丁石路 | 固镇镇小河沿 | 张小庄 | 改建 | 三级公路 | 0 | 5.2 | 5.2 |  |  | 3600 | 2024 | 2024
马鞍山市 | [10 empty] | 22.3 |  |  | 79500
当涂县 | 太白镇 | 涂山大道东延段（至围乌路）建设工程 | X068340521 | 湖新路 | 围乌路 | 山水大道 | 新改建 | 一级公路 | 16.9 | 21.4 | 4.5 |  |  | 16000 | 2024 | 2024
和县 | 历阳镇 | X002改造工程 | X002340523 | 先濮路 | 和州大桥 | 濮集 | 新改建 | 一级公路 | 28.06 | 39.76 | 11.7 |  |  | 60000 | 2024 | 2025
和县 | 香泉镇 | 张扬路 | X044340523 | 杨五路 | 杨庄（江苏交界） | 张集 | 新改建 | 二级公路 | 0 | 6.1 | 6.1 |  |  | 3500 | 2024 | 2024
芜湖市 | [10 empty] | 231.793 |  |  | 69355.5
无为市 | 陡沟镇 | 无周路 | Y014340281 | 贵忠路 | 周巷 | 无为大堤 | 改建 | 三级公路 | 4.14 | 6.12 | 1.98 |  |  | 495 | 2024 | 2024
无为市 | 泥汊镇 | 杨吴路 | Y107340281 | 三南路 | 朱姚路（杨湾） | 三塔路 （吴村） | 改建 | 三级公路 | 0 | 0.89 | 0.89 |  |  | 222.5 | 2024 | 2024
无为市 | 石涧镇 | 天花路 | Y049340281 | 合油路 | 范红路 | 石头村 | 改建 | 三级公路 | 0 | 1.78 | 1.78 |  |  | 445 | 2024 | 2024
无为市 | 蜀山镇 | 太关路(百胜段） | X124340281 | 太关路 | 双泉塘埂 | 百胜中学 | 新改建 | 三级公路 | 34.013 | 36.183 | 2.17 |  |  | 542.5 | 2024 | 2024
无为市 | 十里墩镇 | 镇河路 | Y091340281 | 观虹路 | 庙前自然村 | 何冲 | 改建 | 三级公路 | 1.245 | 2.672 | 1.427 |  |  | 356.8 | 2024 | 2024
无为市 | 鹤毛镇 | 泥岳路 | X127340281 | 泥岳路 | 田畈夏（万年台村） | 黄老（星旗村） | 改建 | 三级公路 | 52.363 | 54.563 | 2.2 |  |  | 550 | 2024 | 2024
无为市 | 严桥镇 | 沈斌路 | Y065340281 | 沈斌路 | S449 | S220（大湾） | 改建 | 三级公路 | 0 | 2.7 | 2.7 |  |  | 675 | 2024 | 2024
无为市 | 严桥镇 | 福马路 | Y068340281 | 沈严路 | S449焦坝 | S220（老山王） | 改建 | 三级公路 | 0 | 3.315 | 3.315 |  |  | 828.8 | 2024 | 2024
无为市 | 泥汊镇 | 福保路 | Y093340281 | 福保路 | 后允路（福成） | 无为大堤 | 改建 | 三级公路 | 0 | 1.978 | 1.978 |  |  | 494.5 | 2024 | 2024
无为市 | 泥汊镇 | 吴高路 | X125340281 | 三塔路 | 高新大道 | 三南路（吴村） | 改建 | 三级公路 | 0 | 2.27 | 2.27 |  |  | 567.5 | 2024 | 2024
无为市 | 开城镇 | 严开大桥接线 | X116340281 | 明民路 | 严开大桥 | 新无六路 | 改建 | 三级公路 | 8.883 | 10.893 | 2.01 |  |  | 502.5 | 2024 | 2024
无为市 | 姚沟镇 | 五洲村部路 | Y115340281 | 姚五路 | S224 | 五洲村 | 改建 | 三级公路 | 0 | 1.78 | 1.78 |  |  | 445 | 2024 | 2024
无为市 | 开城镇 | 羊旺路 | Y077340281 | 羊二路 | 新无六路 | 羊山街道 | 改建 | 三级公路 | 0.252 | 4.482 | 4.23 |  |  | 1057.5 | 2024 | 2024
无为市 | 陡沟镇 | 双圩主干道 | Y011340281 | 官圩干渠路 | 徐村 | 圣家咀 | 改建 | 三级公路 | 0 | 2.819 | 2.819 |  |  | 704.8 | 2024 | 2024
无为市 | 红庙镇 | 范魏路 | Y052340281 | 福正路 | 范红路 | 魏家桥 | 改建 | 三级公路 | 1.8 | 6.27 | 4.47 |  |  | 1117.5 | 2024 | 2024
无为市 | 无城镇 | 仓革路 | Y027340281 | 周赵路 | 茅王庙 | 革贪杨村东 | 改建 | 三级公路 | 2.226 | 4.94 | 2.714 |  |  | 1403.5 | 2024 | 2024
无为市 | 无城镇 | 仓革路 | Y028340281 | 仓革路 | 仓头街道（X112交叉口） | 革贪杨村东 | 改建 | 三级公路 | 6.678 | 9.578 | 2.9 |  |  |  | 2024 | 2024
无为市 | 蜀山镇 | 太关路（双泉段） | X124340281 | 太关路 | 安大 | 双泉塘埂 | 新改建 | 三级公路 | 30.363 | 34.013 | 3.65 |  |  | 912.5 | 2024 | 2024
无为市 | 福渡镇 | 陡黄路(周闸段） | Y018340281 | 陡黄路 | 新陡路 | 魏家老屋（周闸卫生室） | 改建 | 三级公路 | 0 | 1.9 | 1.9 |  |  | 475 | 2024 | 2024
无为市 | 陡沟镇 | 庙湾路 | Y008340281 | 裕忠路 | 通江大道章余村 | 陈湾门头 | 改建 | 三级公路 | 3.475 | 6.525 | 3.05 |  |  | 762.5 | 2024 | 2024
无为市 | 姚沟镇 | 对河五上路 | Y116340281 | 五洲循环路 | 对河自然村 | 五上自然村 | 改建 | 三级公路 | 8.212 | 8.702 | 0.49 |  |  | 122.5 | 2024 | 2024
无为市 | 鹤毛镇 | 桥鹤路1 | Y153340281 | 桥鹤路 | S233（汉桥村） | 徐湾（桥头村） | 改建 | 三级公路 | 3.276 | 6.763 | 3.487 |  |  | 1665 | 2024 | 2024
无为市 | 鹤毛镇 | 桥鹤路1 | Y153340281 | 桥鹤路 | 路墩 | 朱拐 | 改建 | 三级公路 | 9.416 | 12.589 | 3.173 |  |  |  | 2024 | 2024
无为市 | 福渡镇 | 西河大堤 | Y016340281 | 陡南路 | 福渡社区马口村 | 周闸村公墓 | 改建 | 三级公路 | 5.2 | 22.5 | 16.813 |  |  | 4325 | 2024 | 2024
无为市 | 福渡镇 | 临江路 | Y022340281 | 临江路 | 临江街道 | 杨家桥 | 改建 | 三级公路 | 0 | 1.83 | 1.83 |  |  | 457.5 | 2024 | 2024
无为市 | 鹤毛镇 | 汉万路（汉桥段） | Y157340281 | 汉万路 | 鹏华牧业（汉桥村） | 前王（董圩村） | 改建 | 三级公路 | 0 | 4.63 | 4.63 |  |  | 1157.5 | 2024 | 2024
无为市 | 十里墩镇 | 香花路 | X114340281 | 龙十路 | 十里墩镇初级中学G347 | 龙桥行政村何冲 | 改建 | 三级公路 | 31.237 | 32.507 | 1.27 |  |  | 317.5 | 2024 | 2024
无为市 | 福渡镇 | 周闸路 | Y017340281 | 周闸路 | 魏家老屋（周闸卫生室） | 周闸村部 | 改建 | 三级公路 | 1.189 | 2.489 | 1.3 |  |  | 325 | 2024 | 2024
无为市 | 陡沟镇 | 周通路 | Y008340281 | 裕忠路 | 周巷 | 通江大道 | 改建 | 三级公路 | 6.748 | 8.458 | 1.71 |  |  | 427.5 | 2024 | 2024
无为市 | 牛埠镇 | 蔚新路（迎接-临湖段） | X129340281 | 蔚新路 | 迎接村山边村 | 临湖村徐村 | 改建 | 三级公路 | 12.036 | 15.66 | 3.624 |  |  | 906 | 2024 | 2024
无为市 | 严桥镇 | 走马路 | Y070340281 | 走明路 | S220 | 走马村部 | 改建 | 三级公路 | 0 | 2.25 | 2.25 |  |  | 562.5 | 2024 | 2024
无为市 | 福渡镇 | 陡黄路(黄金坝段） | Y018340281 | 陡黄路 | 魏家老屋 | 小港 | 改建 | 三级公路 | 1.9 | 6.23 | 4.33 |  |  | 1082.5 | 2024 | 2024
无为市 | 泥汊镇 | 安子路 | Y098340281 | 保韩路 | 后允路 | 无为大堤 | 改建 | 三级公路 | 0 | 2.408 | 2.408 |  |  | 602 | 2024 | 2024
无为市 | 泉塘镇 | 明民路（泉塘段） | X116340281 | 明民路 | G347国道路口 | 董村 | 改建 | 三级公路 | 25.334 | 27.534 | 2.2 |  |  | 911 | 2024 | 2024
无为市 | 泉塘镇 | 明民路（泉塘段） | Y138340281 | 王长路 | 董村 | 长胜村窑厂自然村 | 改建 | 三级公路 | 0 | 1.45 | 1.45 |  |  |  | 2024 | 2024
无为市 | 红庙镇 | 徐羊路 | X115340281 | 衖南路 | 政府门口 | 徐羊桥 | 改建 | 三级公路 | 11.03 | 12.68 | 1.65 |  |  | 412.5 | 2024 | 2024
无为市 | 严桥镇 | 平俞路 | Y063340281 | 正俞路 | 黄山脚 | 平定一桥 | 改建 | 三级公路 | 0.683 | 2.133 | 1.45 |  |  | 362.5 | 2024 | 2024
无为市 | 高沟镇 | 江心洲大道至慧艺路 | Y118340281 | 新隆路 | 江心洲大道桥 | 慧艺集团 | 改建 | 三级公路 | 1.563 | 2.063 | 0.5 |  |  | 125 | 2024 | 2024
无为市 | 陡沟镇 | 保胜路2 | Y006340281 | 张百路 | 保胜圩北埂 | 塔江路 | 改建 | 三级公路 | 3.219 | 4.819 | 1.6 |  |  | 400 | 2024 | 2024
无为市 | 高沟镇 | 高繁路 | X127340281 | 泥岳路 | 无为大堤 | X111 | 改建 | 三级公路 | 52.21 | 56.54 | 4.33 |  |  | 1082.5 | 2024 | 2024
无为市 | 鹤毛镇 | 新岳路 | Y154340281 | 新岳路 | 凤昆路 | 鹤毛粮站 | 改建 | 三级公路 | 0 | 0.92 | 0.92 |  |  | 1530 | 2024 | 2024
无为市 | 鹤毛镇 | 新岳路 | Y154340281 | 新岳路 | 鹤毛粮站（鹤毛社区） | 庐江界（岳山村） | 改建 | 三级公路 | 0.92 | 6.12 | 5.2 |  |  |  | 2024 | 2024
无为市 | 开城镇 | 开石路 | Y081340281 | 保独路 | 老无六路 | 石山村部 | 改建 | 三级公路 | 4.294 | 7.144 | 2.85 |  |  | 712.5 | 2024 | 2024
无为市 | 严桥镇 | 胡尚路 | Y073340281 | 陈三路 | S220胡家村 | 尚礼社区 | 改建 | 三级公路 | 0 | 3.65 | 3.65 |  |  | 912.5 | 2024 | 2024
无为市 | 陡沟镇 | 保胜路1 | Y009340281 | 凤五路 | 倪村 | 保胜圩北埂 | 改建 | 三级公路 | 0 | 1.77 | 1.77 |  |  | 442.5 | 2024 | 2024
无为市 | 严桥镇 | 河西路 | Y066340281 | 辉勇路 | 一级站 | S449 | 改建 | 三级公路 | 3.081 | 4.911 | 1.83 |  |  | 457.5 | 2024 | 2024
无为市 | 襄安镇 | 太关路（襄安段） | X124340281 | 太关路 | 襄开路 | 洪庄新塘 | 改建 | 三级公路 | 14.193 | 14.793 | 0.6 |  |  | 560 | 2024 | 2024
无为市 | 襄安镇 | 太关路（襄安段） | X124340281 | 太关路 | 洪庄新塘 | 长垅自然村 | 改建 | 三级公路 | 14.793 | 15.723 | 0.93 |  |  |  | 2024 | 2024
无为市 | 襄安镇 | 太关路（襄安段） | X124340281 | 太关路 | 长垅自然村 | 上老自然村（陶氏宗祠） | 改建 | 三级公路 | 15.723 | 16.433 | 0.71 |  |  |  | 2024 | 2024
无为市 | 鹤毛镇 | 汉万路 | Y157340281 | 汉万路 | S220（清泉山庄） | 田畈夏 | 改建 | 三级公路 | 8.673 | 9.933 | 1.26 |  |  | 315 | 2024 | 2024
湾沚区 | 陶辛镇 | 窑倪路升级改造 | Y305340210 | 窑倪路 | 倪家 | 十桥村 | 改建 | 三级公路 | 0 | 1.432 | 1.432 |  |  | 257 | 2024 | 2024
湾沚区 | 湾沚镇 | 丁刘路升级改造 | Y112340210 | 丁刘路 | 新丰老街 | 绿荣山庄 | 改建 | 三级公路 | 0.64 | 2.44 | 1.8 |  |  | 324 | 2024 | 2024
湾沚区 | 陶辛镇 | 胡牛路升级改造 | Y306340210 | 胡牛路 | 梅许 | 江东 | 改建 | 三级公路 | 0.511 | 2.611 | 2.1 |  |  | 360 | 2024 | 2024
湾沚区 | 陶辛镇 | 新前路升级改造 | Y304340210 | 新前路 | 十桥 | 小河口 | 改建 | 三级公路 | 5.433 | 7.333 | 1.9 |  |  | 350 | 2024 | 2024
湾沚区 | 湾沚镇 | 庄山路升级改造 | Y117340210 | 庄山路 | 三红路 | 蔡家塘 | 改建 | 三级公路 | 0 | 3.8 | 3.8 |  |  | 684 | 2024 | 2024
湾沚区 | 红杨镇 | 许西路升级改造 | X014340210 | 许西路 | 团结村 | 西河古镇 | 改建 | 三级公路 | 2.544 | 6.224 | 3.68 |  |  | 650 | 2024 | 2024
湾沚区 | 花桥镇 | 后桃路升级改造 | Y514340210 | 后桃路 | 九十殿小学 | 立新桥 | 改建 | 三级公路 | 5.708 | 6.718 | 1.01 |  |  | 180 | 2024 | 2024
弋江区 | 峨桥镇 | 淮林路 | X016340209 | 淮林路 | 淮九路口 | 虬保村石子头 | 改建 | 二级公路 | 1.054 | 7.477 | 6.423 |  |  | 5187.9 | 2024 | 2024
弋江区 | 峨桥镇 | 新飞路 | Y014340209 | 新飞路 | 窑坝 | 西山傍 | 改建 | 三级公路 | 0 | 5.455 | 5.455 |  |  | 2539.3 | 2024 | 2024
鸠江区 | 白茆镇 | 六议路（0-3.86） | Y019340207 | 六议路 | 白沈路 | 白坝路 | 改建 | 三级公路 | 0 | 3.72 | 3.72 |  |  | 740 | 2024 | 2024
鸠江区 | 汤沟镇 | 汤三路（0.467-3.947） | X714340207 | 汤三路 | 无为大堤 | G347 | 改建 | 三级公路 | 0.737 | 3.947 | 3.21 |  |  | 640 | 2024 | 2024
鸠江区 | 沈巷镇 | 白沈路（白茆段） | X713340207 | 白沈路 | 红花场 | 无为大堤 | 改建 | 三级公路 | 12.419 | 13.072 | 0.653 |  |  | 150 | 2024 | 2024
鸠江区 | 沈巷镇 | 蒋安路（8.783-16.723） | X721340207 | 蒋安路 | 螺百 | G347 | 改建 | 三级公路 | 8.783 | 16.723 | 7.94 |  |  | 1590 | 2024 | 2024
鸠江区 | 白茆镇 | 套双路 | Y018340207 | 套双路 | 二陡门 | 白沈路 | 改建 | 三级公路 | 0 | 2.398 | 2.398 |  |  | 480 | 2024 | 2024
鸠江区 | 白茆镇 | 永新路（2.58-7.26） | Y026340207 | 永新路 | 五号村 | X724 | 改建 | 三级公路 | 2.58 | 7.16 | 4.58 |  |  | 920 | 2024 | 2024
鸠江区 | 沈巷镇 | 新裕路（9.372-17.832） | X722340207 | 新裕路 | 南埂桥 | G329 | 改建 | 三级公路 | 9.372 | 17.832 | 8.46 |  |  | 1690 | 2024 | 2024
繁昌区 | 荻港镇 | 县道X024横荻路升级改造工程 | X024340212 | 横荻路 | 宣冲（西山河一号桥） | 滨江产业园 | 改建 | 三级公路 | 13.92 | 17.702 | 3.782 |  |  | 2400 | 2024 | 2024
繁昌区 | 孙村镇 | 县道X311杨赤路升级改造工程 | X311340212 | 杨赤路 | 正分村南 | S339 | 新改建 | 二级公路 | 10.851 | 17.051 | 6.2 |  |  | 6000 | 2024 | 2024
南陵县 | 何湾镇 | 绿刘路升级改造工程 | X413340223 | 绿刘路 | 万兴村 | 刘店铺 | 改建 | 三级公路 | 16.918 | 21.51 | 4.592 |  |  | 1607.2 | 2024 | 2024
南陵县 | 籍山镇 | 弋南路升级改造 | X424340223 | 弋南路 | 邱闸 | G205 | 改建 | 三级公路 | 9.657 | 12.6 | 2.943 |  |  | 1030.1 | 2024 | 2024
南陵县 | 三里镇 | 热戴路升级改造 | X426340223 | 热戴路 | 大房刘 | G318 | 改建 | 三级公路 | 0 | 5.438 | 5.438 |  |  | 1903.3 | 2024 | 2024
南陵县 | 何湾镇 | 何竹路升级改造 | X415340223 | 何竹路 | 南石路 | 油坊 | 改建 | 三级公路 | 0 | 7.443 | 7.443 |  |  | 2605.1 | 2024 | 2024
南陵县 | 何湾镇 | 钱桥路 | Y259340223 | 钱桥路 | 田湖 | 钱桥村 | 改建 | 三级公路 | 0 | 3.057 | 3.057 |  |  | 1070 | 2024 | 2024
南陵县 | 籍山镇 | 合黄路升级改造 | X422340223 | 合黄路 | 闸口桥 | 九连街道 | 改建 | 三级公路 | 5.9 | 10.961 | 5.061 |  |  | 2189.6 | 2024 | 2024
南陵县 | 籍山镇 | 合黄路升级改造 | X422340223 | 合黄路 | 九连街道 | 黄金 | 改建 | 三级公路 | 11.678 | 12.873 | 1.195 |  |  |  | 2024 | 2024
南陵县 | 籍山镇 | 三官路升级改造 | X412340223 | 三官路 | 葛林村 | 官洲村 | 改建 | 三级公路 | 11.47 | 14.543 | 3.073 |  |  | 1075.6 | 2024 | 2024
宣城市 | [10 empty] | 263.21 |  |  | 58072
宁国市 | 中溪镇 | Y083景区段改建工程 | Y083341881 | 龙头庵-外石桥 | 景区门口 | 石门景区 | 改建 | 三级公路 | 0 | 3.217 | 3.217 |  |  | 650 | 2024 | 2024
宁国市 | 竹峰街道 | X323长岭至许村段改建工程 | X323341881 | 长许路 | 长岭 | 许村 | 改建 | 三级公路 | 0 | 8.741 | 8.741 |  |  | 1750 | 2024 | 2024
宁国市 | 霞西镇 | X304虹龙至犁铧尖段改建工程 | X304341881 | 周塔路 | 虹龙 | 犁铧尖 | 改建 | 三级公路 | 3.2 | 7 | 3.8 |  |  | 760 | 2024 | 2024
宁国市 | 宁墩镇 | X306乐坑至S467段改建工程 | X306341881 | 乐茶路 | 乐坑 | S467 | 改建 | 三级公路 | 0 | 6.949 | 6.949 |  |  | 1390 | 2024 | 2024
宁国市 | 仙霞镇 | X314盘樟村委会至三佛殿段改建工程 | X314341881 | 万杨路 | 盘樟村委会 | 三佛殿 | 改建 | 三级公路 | 1.6 | 5.78 | 4.18 |  |  | 840 | 2024 | 2024
宁国市 | 仙霞镇 | X314盘樟村委会至大岭头段改建工程 | X314341881 | 万杨路 | 盘樟村委会 | 大岭头 | 改建 | 三级公路 | 5.78 | 13.46 | 7.68 |  |  | 1540 | 2024 | 2024
宁国市 | 中溪镇 | Y084茶叶坑大桥至自来水厂段改建工程 | Y084341881 | 茶叶坑-深坑 | 茶叶坑大桥 | 自来水厂 | 改建 | 三级公路 | 6.32 | 7.32 | 1 |  |  | 200 | 2024 | 2024
宁国市 | 胡乐镇 | X312西坑口至兰花岭段改建工程 | X312341881 | 周上路 | 西坑口 | 兰花岭 | 新改建 | 三级公路 | 4.785 | 13.385 | 8.6 |  |  | 1720 | 2024 | 2024
宁国市 | 梅林镇 | X302沙埠至袁村桥段改建工程 | X302341881 | 袁龙路 | 沙埠 | 袁村桥 | 改建 | 三级公路 | 9.245 | 14.451 | 5.206 |  |  | 1050 | 2024 | 2024
宁国市 | 中溪镇 | X304G329至金子段改建工程 | X304341881 | 周塔路 | G329国道 | 金子 | 改建 | 三级公路 | 8.109 | 8.838 | 0.729 |  |  | 150 | 2024 | 2024
宁国市 | 中溪镇 | Y091小畈至高桥段改建工程 | Y091341881 | 社坞-直坞 | 小畈 | 高桥 | 改建 | 三级公路 | 0 | 10.18 | 10.18 |  |  | 2040 | 2024 | 2025
宁国市 | 方塘乡 | X333板桥至杨村段改建工程 | X333341881 | 战大路 | 板桥 | 杨村 | 改建 | 三级公路 | 3.354 | 6.496 | 3.142 |  |  | 630 | 2024 | 2024
宁国市 | 方塘乡 | Y089柯家河桥至汪村段改建工程 | Y089341881 | 潘茶村-板栗园 | 柯家河桥 | 汪村 | 改建 | 三级公路 | 1.488 | 3.588 | 2.1 |  |  | 430 | 2024 | 2024
宁国市 | 胡乐镇 | X330霞乡至西坑口段改建工程 | X330341881 | 霞五路 | 霞乡村委会 | 西坑口 | 改建 | 三级公路 | 4.692 | 8.798 | 4.106 |  |  | 830 | 2024 | 2024
宁国市 | 竹峰街道 | X321后坑坞至半山段改建工程 | X321341881 | 港坑坞 | 后坑坞 | 半山 | 改建 | 三级公路 | 0 | 2.5 | 2.5 |  |  | 500 | 2024 | 2024
宁国市 | 河沥溪街道 | X316高桥石拱桥至桥西村段改建工程 | X316341881 | 五长路 | 高桥石拱桥 | 桥西村 | 改建 | 三级公路 | 16.219 | 17.675 | 1.456 |  |  | 290 | 2024 | 2024
宁国市 | 仙霞镇 | X307冷渡桥至龙亭段改建工程 | X307341881 | 冷三路 | 冷渡桥 | 龙亭村委会 | 改建 | 三级公路 | 0 | 1.5 | 1.5 |  |  | 300 | 2024 | 2024
宁国市 | 宁墩镇 | X304犁铧尖至玉皇亭段改建工程 | X304341881 | 周塔路 | 犁铧尖 | 玉皇亭 | 改建 | 三级公路 | 16.828 | 19.135 | 2.339 |  |  | 1040 | 2024 | 2024
宁国市 | 梅林镇 | X303桥头至梅林段改建工程 | X303341881 | 岭梅路 | 桥头 | 梅林 | 改建 | 三级公路 | 0 | 23.21 | 23.21 |  |  | 4650 | 2024 | 2025
宁国市 | 方塘乡 | X312兰花岭至叶家段改建工程 | X312341881 | 周上路 | 兰花岭 | 叶家 | 新改建 | 三级公路 | 13.385 | 18.305 | 4.92 |  |  | 990 | 2024 | 2024
宁国市 | 青龙乡 | X319青龙村至许家冲段改建工程 | X319341881 | 七将路 | 青龙村村委会 | 许家冲 | 改建 | 三级公路 | 18.4 | 22.3 | 3.9 |  |  | 780 | 2024 | 2024
宁国市 | 中溪镇 | X324东山渡至中溪段改建工程 | X324341881 | 小苦路 | 东山渡 | 中溪 | 改建 | 三级公路 | 6.182 | 16.766 | 10.584 |  |  | 2120 | 2024 | 2025
宁国市 | 仙霞镇 | X314三佛殿至叶村段改建工程 | X314341881 | 万杨路 | 三佛殿 | 叶村 | 改建 | 二级公路 | 0 | 1.6 | 1.6 |  |  | 1600 | 2024 | 2025
宁国市 | 汪溪街道办事处 | X317汪溪村委会至张村交叉口段改建工程 | X316341881 | 五长路 | 包梅村 | S465张村交叉口 | 改建 | 三级公路 | 6.45 | 12.662 | 6.212 |  |  | 2460 | 2024 | 2025
宁国市 | 汪溪街道办事处 | X317汪溪村委会至张村交叉口段改建工程 | X317341881 | 山四路 | 汪溪村委会 | 包梅村 | 改建 | 三级公路 | 12.16 | 18.235 | 6.075 |  |  |  | 2024 | 2025
宁国市 | 青龙乡 | X321半山至半山脚段改建工程 | X321341881 | 港坑坞 | 半山 | 半山脚 | 改建 | 三级公路 | 2.5 | 4.8 | 2.3 |  |  | 460 | 2024 | 2024
绩溪县 | 伏岭镇 | 板水路（湖村-北村）改建工程 | X512341824 | 板水路 | 湖村 | 北村 | 改建 | 三级公路 | 22.2 | 23.3 | 1.1 |  |  | 500 | 2024 | 2024
绩溪县 | 板桥头乡 | 镇溪路（蜀水-校头）改建工程 | X505341824 | 镇溪路 | 蜀水 | 校头 | 改建 | 三级公路 | 8.5 | 13.4 | 4.9 |  |  | 1800 | 2024 | 2024
绩溪县 | 瀛洲镇 | 东川路（岭里-龙川）改建工程 | X503341824 | 东川路 | 岭里 | 龙川 | 改建 | 三级公路 | 3.95 | 8.016 | 4.066 |  |  | 1500 | 2024 | 2024
绩溪县 | 伏岭镇 | 板水路（扬溪-石门）改建工程 | X512341824 | 板水路 | 扬溪 | 石门 | 改建 | 三级公路 | 9 | 16.2 | 7.2 |  |  | 2800 | 2024 | 2024
宣州区 | 杨柳镇 | 杨周路（杨柳段） | X032341802 | 杨周路 | 杨柳镇（S206） | 六房村 | 改建 | 三级公路 | 0 | 6.277 | 6.277 |  |  | 1255 | 2024 | 2024
宣州区 | 新田镇 | 黄溪路（新田段） | X014341802 | 黄溪路 | 周家湾 | 河村宕 | 改建 | 三级公路 | 12.67 | 21.049 | 8.379 |  |  | 1676 | 2024 | 2024
宣州区 | 古泉镇 | 宣州区古泉镇农村产业发展振兴路（二期） | Y071341802 | 徐扎路 | X017古杨路 | X022古红路 | 改建 | 三级公路 | 0 | 6.04 | 6.04 |  |  | 3703 | 2024 | 2024
宣州区 | 古泉镇 | 宣州区古泉镇农村产业发展振兴路（二期） | Y072341802 | 邵村路 | 马山路 | 邵村村部 | 改建 | 三级公路 | 1.515 | 3.53 | 2.015 |  |  |  | 2024 | 2024
宣州区 | 古泉镇 | 宣州区古泉镇农村产业发展振兴路（二期） | Y073341802 | 毛村路 | X022古红路 | 悬月寺 | 改建 | 三级公路 | 0 | 10.458 | 10.458 |  |  |  | 2024 | 2024
宣州区 | 狸桥镇 | 昝漕路 | Y021341802 | 昝漕路 | 狸昝路 | 漕塘 | 改建 | 三级公路 | 0 | 1.916 | 1.916 |  |  | 383 | 2024 | 2024
宣州区 | 周王镇 | 周西路（一期） | X005341802 | 金周路 | 界西 | 界溪 | 改建 | 三级公路 | 12.894 | 12.994 | 0.1 |  |  | 841 | 2024 | 2024
宣州区 | 周王镇 | 周西路（一期） | Y154341802 | 界横路 | 界西 | 界溪 | 改建 | 三级公路 | 2.875 | 6.982 | 4.107 |  |  |  | 2024 | 2024
宣州区 | 杨柳镇 | 文溪路（高桥至新龙段） | X024341802 | 文溪路 | 高桥街道 | 歇建 | 改建 | 三级公路 | 12.618 | 18.293 | 5.675 |  |  | 1500 | 2024 | 2024
宣州区 | 狸桥镇 | 狸水路（宝塔段） | X019341802 | 狸水路 | 陈桥渡 | 宝塔新村 | 改建 | 三级公路 | 16.224 | 17.99 | 1.766 |  |  | 353 | 2024 | 2024
宣州区 | 黄渡乡 | 方安路 | Y169341802 | 方安路 | 王家滩 | 山头 | 改建 | 三级公路 | 1.836 | 4.919 | 3.083 |  |  | 617 | 2024 | 2024
宣州区 | 杨柳镇 | 敬杨路（一期） | Y133341802 | 敬杨路 | 敬忠组 | 杨村 | 改建 | 三级公路 | 0 | 2.266 | 2.266 |  |  | 453 | 2024 | 2024
宣州区 | 古泉镇 | 荀范路（二期） | Y069341802 | 荀范路 | 荀竹村李村路 | 青弋江大道 | 改建 | 三级公路 | 2.056 | 2.503 | 0.447 |  |  | 89 | 2024 | 2024
泾县 | 榔桥镇 | 蛟保路 | X436341823 | 蛟保路 | 蛟龙潭 | 白杨岭 | 改建 | 二级公路 | 0 | 1.073 | 1.073 |  |  | 920 | 2024 | 2024
泾县 | 榔桥镇 | 蛟保路 | X436341823 | 蛟保路 | 白杨岭 | 方针坑 | 改建 | 三级公路 | 1.073 | 5.47 | 4.397 |  |  |  | 2024 | 2024
郎溪县 | 飞鲤镇 | 飞十路 | X125341821 | 秀张路 | 秀水 | 十字开发区 | 新改建 | 三级公路 | 19.601 | 26.231 | 6.63 |  |  | 1326 | 2024 | 2024
郎溪县 | 涛城镇 | 涛城（中斗闸）至建平（南丰中学）段美丽公路项目 | Y149341821 | 上龙路 | 中斗闸 | 管村 | 新改建 | 三级公路 | 4.623 | 8.545 | 3.922 |  |  | 782.2 | 2024 | 2024
郎溪县 | 建平镇 | 涛城（中斗闸）至建平（南丰中学）段美丽公路 | X119341821 | 汉王路 | 王村 | 汉里 | 新改建 | 三级公路 | 14.129 | 15.634 | 1.505 |  |  | 300.5 | 2024 | 2024
郎溪县 | 十字镇 | 何分路 | X120341821 | 西潭路 | 新和村 | 万全村 | 新改建 | 三级公路 | 19.807 | 20.9 | 1.093 |  |  | 239.3 | 2024 | 2024
旌德县 | 旌阳镇 | 蔡江路（江坑段） | X607341825 | 蔡江路 | 南门加油站 | 凤形山 | 改建 | 三级公路 | 0 | 4.56 | 4.56 |  |  | 912 | 2024 | 2024
旌德县 | 三溪镇 | 浙兴路（三溪段） | X604341825 | 浙兴路 | G205 | 闻家 | 改建 | 三级公路 | 0 | 10.3 | 10.3 |  |  | 2060 | 2024 | 2024
旌德县 | 三溪镇 | 孙坎路（霍家桥段） | X609341825 | 孙坎路 | 闻家 | G330 | 改建 | 三级公路 | 0 | 4.1 | 4.1 |  |  | 820 | 2024 | 2024
旌德县 | 版书镇 | 龙川-水北桥（江坑段） | X616341825 | 龙川-水北桥 | 庄里 | 龙川 | 改建 | 三级公路 | 0 | 1.56 | 1.56 |  |  | 312 | 2024 | 2024
旌德县 | 版书镇 | 南柏路升级改造工程 | Y092341825 | 南柏路 | 南关 | 清潭里 | 改建 | 三级公路 | 0 | 2 | 2 |  |  | 400 | 2024 | 2024
旌德县 | 白地镇 | 江村外环路（江村段）升级改造工程 | Y117341825 | 江村外环 | G205 | 江村 | 改建 | 三级公路 | 2.437 | 3.213 | 0.776 |  |  | 220 | 2024 | 2024
旌德县 | 白地镇 | 白兴路（洪川段）升级改造工程 | X608341825 | 白兴路 | 胶囊厂 | G205 | 改建 | 三级公路 | 27.688 | 30.288 | 2.6 |  |  | 520 | 2024 | 2024
旌德县 | 兴隆镇 | 段湖路延伸段（湖田段）升级改造工程 | X604341825 | 浙兴路 | 湖田 | 兴隆 | 改建 | 三级公路 | 13.197 | 16.921 | 3.724 |  |  | 1120 | 2024 | 2024
旌德县 | 兴隆镇 | 段湖路延伸段（湖田段）升级改造工程 | Y046341825 | 段湖路 | 叶家店 | 段村 | 改建 | 三级公路 | 1.476 | 2.925 | 1.449 |  |  |  | 2024 | 2024
旌德县 | 旌阳镇 | 姚华路（八亩段）升级改造工程 | Y061341825 | 姚华路 | 红星 | 华丰 | 改建 | 三级公路 | 0.75 | 8.25 | 7.5 |  |  | 1500 | 2024 | 2024
铜陵市 | [10 empty] | 15.96 |  |  | 7190
郊区 | 灰河乡 | 灰陈路升级改造（灰河村口至G347） | X305340711 | 灰陈路 | 灰河村口 | G347 | 新改建 | 三级公路 | 0 | 1.41 | 1.41 |  |  | 390 | 2024 | 2024
枞阳县 | 枞阳镇 | 枞阳镇青龙驿旅游公路项目 | Y119340722 | 鸟龟路 | 方姚庄 | 九龙水库 | 新改建 | 三级公路 | 0.991 | 1.791 | 0.8 |  |  | 1600 | 2024 | 2024
枞阳县 | 枞阳镇 | 枞阳镇青龙驿旅游公路项目 | Y120340722 | 周显路 | 方姚庄 | 九龙水库 | 新改建 | 三级公路 | 0 | 2.7 | 2.7 |  |  |  | 2024 | 2024
枞阳县 | 横埠镇 | 章伯钧故居旅游路 | Y082340722 | 三中路 | 六湾组 | 团结组 | 新改建 | 三级公路 | 0 | 3.55 | 3.55 |  |  | 1000 | 2024 | 2024
枞阳县 | 白柳镇 | 白柳镇饶赵路县乡道升级改造工程 | Y035340722 | 饶赵路 | 白湖路 | 小岭村 | 新改建 | 三级公路 | 0.95 | 3.23 | 2.28 |  |  | 500 | 2024 | 2024
枞阳县 | 浮山镇 | 白义路浮山风景区防火通道升级改造工程 | X110340722 | 白义路 | S232 | 浮山中学 | 新改建 | 三级公路 | 0 | 2.28 | 2.28 |  |  | 2600 | 2024 | 2024
枞阳县 | 白梅乡 | 白梅乡科涧路县乡道升级改造工程 | Y028340722 | 科涧路 | 柳峰村委会 | 白金路岔路口 | 改建 | 三级公路 | 3.987 | 6.927 | 2.94 |  |  | 1100 | 2024 | 2024
池州市 | [10 empty] | 80.054 |  |  | 69914.1
贵池区 | 墩上街道 | 贵池区X507墩庙路改建工程 | X507341702 | 墩庙路 | 渚湖 | 许桥 | 新改建 | 三级公路 | 14.42 | 18.72 | 4.3 |  |  | 2945.9 | 2024 | 2024
青阳县 | 陵阳镇 | Y135尚书堂至学堂基段升级改造工程 | Y135341723 | 一天门路 | 尚书堂 | 学堂基 | 新改建 | 三级公路 | 7.114 | 9.5 | 2.386 |  |  | 620 | 2024 | 2024
青阳县 | 庙前镇 | X205小圩里至庙前村段升级改造工程 | X205341702 | 茅太路 | 小圩里 | 庙前村 | 改建 | 二级公路 | 20.357 | 23.557 | 3.2 |  |  | 800 | 2024 | 2024
青阳县 | 杨田镇 | Y106罗冲组至水岭组升级改造工程 | Y106341723 | 杨侯路 | 罗冲组 | 罗冲组 | 新改建 | 三级公路 | 0 | 1.8 | 1.8 |  |  | 435 | 2024 | 2024
青阳县 | 新河镇 | X301线S219交口至X202交口段升级改造工程 | X301341723 | 云童路 | 铜九铁路 | S219 | 新改建 | 三级公路 | 33.867 | 34.371 | 0.504 |  |  | 278.4 | 2024 | 2024
青阳县 | 蓉城镇 | X203花屋里至省道219升级改造工程 | X203341723 | 塔朱路 | 花屋里 | 省道219 | 新改建 | 二级公路 | 14.164 | 15.665 | 1.501 |  |  | 320 | 2024 | 2024
青阳县 | 木镇镇 | X301新竹街道至S103升级改造工程 | X301341723 | 云童路 | 竹阳街道 | S103 | 新改建 | 三级公路 | 6.578 | 15.788 | 9.21 |  |  | 2390 | 2024 | 2024
青阳县 | 杨田镇 | Y114桃子湾至涧河拱桥升级改造工程 | Y114341723 | 施鸭路 | 桃子湾 | 涧河拱桥 | 新改建 | 三级公路 | 2.175 | 4.713 | 2.538 |  |  | 600 | 2024 | 2024
青阳县 | 新河镇 | Y039安山四组至G318国道升级改造工程 | Y039341723 | 夏琵路 | 安山四组 | G318国道 | 新改建 | 三级公路 | 5.103 | 6.043 | 0.94 |  |  | 245 | 2024 | 2024
青阳县 | 木镇镇 | Y023当地组至九华五金矿升级改造工程 | Y023341723 | 河木路 | 当地组 | 九华五金矿 | 新改建 | 三级公路 | 3.342 | 5.163 | 1.821 |  |  | 470 | 2024 | 2024
青阳县 | 杜村乡 | X205杜村司法所至西河村升级改造工程 | X205341702 | 茅太路 | 杜村司法所 | 西河村 | 改建 | 三级公路 | 31.673 | 34.881 | 3.208 |  |  | 550 | 2024 | 2024
青阳县 | 杨田镇 | Y114黄泥上桥至桃子湾升级改造工程 | Y114341723 | 施鸭路 | 黄泥上桥 | 桃子湾 | 新改建 | 三级公路 | 0 | 2.175 | 2.175 |  |  | 420 | 2024 | 2024
青阳县 | 新河镇 | Y142宁德产业园至万春四组升级改造工程 | Y142341723 | 万春路 | 宁德产业园 | 万春四组 | 新改建 | 三级公路 | 1.42 | 2.06 | 0.64 |  |  | 360 | 2024 | 2024
东至县 | 大渡口镇 | 大胜路 | X601341721 | 升金湖环湖路 | 窑山 | 杨墩 | 改建 | 三级公路 | 18.934 | 26.294 | 7.36 |  |  | 2079.8 | 2024 | 2024
石台县 | 丁香镇 | 新岭至张家畈段公路 | X210341722 | 仙牌路 | 新岭 | 库山岔路口 | 改建 | 三级公路 | 49.192 | 63.335 | 14.143 |  |  | 45000 | 2024 | 2025
石台县 | 仙寓镇 | 仙奇路 | Y073341722 | 仙奇路 | S473平交口 | 奇峰 | 改建 | 三级公路 | 0 | 14.396 | 14.396 |  |  | 7000 | 2024 | 2025
石台县 | 七都镇 | 七棠路 | X523341722 | 七棠路 | 周家宕 | 县界 | 新改建 | 三级公路 | 0 | 9.932 | 9.932 |  |  | 5400 | 2024 | 2024
安庆市 | [10 empty] | 263.39 |  |  | 61096
宜秀区 | 罗岭镇 | Y002县乡道路改造工程 | Y002340811 | Y002 | S426省道路口 | 村部 | 新改建 | 三级公路 | 0 | 1.048 | 1.048 |  |  | 180 | 2024 | 2024
潜山市 | 油坝乡 | X023官华路（油崔公路） | X204340882 | 官华路 | 油坝乡 | 潜怀交界 | 改建 | 三级公路 | 87.056 | 92.096 | 5.04 |  |  | 1000 | 2024 | 2024
大观区 | 皖河农场 | 官高路改扩建项目 | X203340803 | 官高路 | C115路口 | C048路口 | 新改建 | 三级公路 | 100.438 | 100.988 | 0.55 |  |  | 100 | 2024 | 2024
桐城市 | 黄甲镇 | 孔黄路（水岭段）升级改造 | X301340881 | 孔黄路 | 水岭村 | 水磨 | 改建 | 三级公路 | 2 | 3.7 | 1.7 |  |  | 290 | 2024 | 2024
桐城市 | 唐湾镇 | 嬉河路（水岭段）升级改造 | X303340881 | 嬉河路 | 八一桥 | 分水岭 | 改建 | 三级公路 | 48.9 | 52.2 | 3.3 |  |  | 565 | 2024 | 2024
桐城市 | 青草镇 | 唐茶路（铜锣段）改造工程 | X511340881 | 唐茶路 | 大唐 | 江岭 | 改建 | 三级公路 | 2.5 | 14.7 | 12.2 |  |  | 2080 | 2024 | 2024
望江县 | 太慈镇 | X306雷城路县乡公路升级改造 | X306340827 | 雷城路 | 桃岭 | 象鼻嘴头 | 改建 | 三级公路 | 20.369 | 24.851 | 4.482 |  |  | 680 | 2024 | 2024
望江县 | 鸦滩镇 | Y031孙太路县乡公路升级改造 | Y031340827 | 孙太路 | S237省道 | 街道出口 | 改建 | 二级公路 | 1.845 | 4.256 | 2.411 |  |  | 361.7 | 2024 | 2024
望江县 | 长岭镇 | 长板路县乡道升级改造 | Y100340827 | 长板路 | 长岭村 | 北门坦汽车站 | 改建 | 三级公路 | 0 | 2.785 | 2.785 |  |  | 417.8 | 2024 | 2024
望江县 | 赛口镇 | X543赛石路县乡道升级改造工程 | X543340827 | 赛石路 | s470 | 龙口河 | 改建 | 三级公路 | 0 | 5.3 | 5.3 |  |  | 795 | 2024 | 2024
望江县 | 高士镇 | 高士青杨路县乡道升级改造工程 | X202340827 | 青杨路 | 祝华窗帘 | 檀家新屋 | 改建 | 三级公路 | 94.383 | 97.933 | 3.55 |  |  | 575 | 2024 | 2024
望江县 | 高士镇 | 高士青杨路县乡道升级改造工程 | X202340827 | 青杨路 | 高士老街 | S470省道 | 改建 | 三级公路 | 102.129 | 102.416 | 0.287 |  |  |  | 2024 | 2024
望江县 | 漳湖镇 | X106海杨路县乡公路升级改造 | X106340827 | 海杨路 | 团结路 | x544 | 改建 | 二级公路 | 18.318 | 19.691 | 1.373 |  |  | 206 | 2024 | 2024
望江县 | 太慈镇 | Y101老柯路县乡公路升级改造 | Y101340827 | 老柯路 | 老林冲 | 柯家小屋 | 改建 | 三级公路 | 0 | 0.638 | 0.638 |  |  | 432.5 | 2024 | 2024
望江县 | 太慈镇 | Y101老柯路县乡公路升级改造 | Y101340827 | 老柯路 | 老林冲 | 柯家小屋 | 改建 | 三级公路 | 1.626 | 3.871 | 2.245 |  |  |  | 2024 | 2024
望江县 | 高士镇 | Y019焦毛路县乡公路升级改造 | Y019340827 | 焦毛路 | 高士街道 | 方屋 | 改建 | 三级公路 | 2.548 | 3.331 | 0.783 |  |  | 117.5 | 2024 | 2024
望江县 | 高士镇 | Y016茅三路县乡公路升级改造 | Y016340827 | 茅三路 | 三联村戴家罾 | 茅畈村 | 改建 | 三级公路 | 9.103 | 9.413 | 0.31 |  |  | 46.5 | 2024 | 2024
望江县 | 赛口镇 | 漳江路县乡公路升级改造 | X305340827 | 漳江路 | 长河桥 | 长河坝 | 改建 | 三级公路 | 12.29 | 16.222 | 3.932 |  |  | 589 | 2024 | 2024
望江县 | 高士镇 | 赛石路县乡公路升级改造 | X543340827 | 赛石路 | 龙口河 | 新坝初级中学 | 改建 | 三级公路 | 5.3 | 8.432 | 3.132 |  |  | 469.8 | 2024 | 2024
怀宁县 | 小市镇 | 龙百路3 | X101340822 | 龙百路 | 毛安村村部 | 帅峰蓝莓 | 新改建 | 三级公路 | 125.423 | 128.03 | 2.607 |  |  | 693.8 | 2024 | 2024
怀宁县 | 金拱镇 | 金马路升级改造 | X512340822 | 金马路 | 黄马桥 | 杨湾岭 | 新改建 | 三级公路 | 1.85 | 2.8 | 0.95 |  |  | 475 | 2024 | 2024
怀宁县 | 公岭镇 | x514公岭至S237路口段 | X514340822 | 马江路 | 新安中学 | S237路口 | 新改建 | 三级公路 | 14.907 | 17.402 | 2.495 |  |  | 598.8 | 2024 | 2024
岳西县 | 头陀镇 | 头江路头陀镇段改造工程 | X205340828 | 头江路 | 县界 | 三道河桥 | 改建 | 三级公路 | 0 | 14.235 | 14.235 |  |  | 4980 | 2024 | 2024
岳西县 | 头陀镇 | 头江路头陀镇段改造工程 | X205340828 | 头江路 | 乐道桥 | 主薄镇交界 | 改建 | 三级公路 | 17.303 | 22.805 | 5.502 |  |  |  | 2024 | 2024
岳西县 | 头陀镇 | 梓西路头陀镇段改造工程 | X526340828 | 梓西路 | 新开岭 | 篾匠塆 | 改建 | 三级公路 | 0 | 3.519 | 3.519 |  |  | 2600 | 2024 | 2024
岳西县 | 头陀镇 | 梓西路头陀镇段改造工程 | X526340828 | 梓西路 | 茅庵村 | 西美街道 | 改建 | 三级公路 | 7.518 | 14.31 | 6.792 |  |  |  | 2024 | 2024
岳西县 | 和平乡 | 主和路和平乡段改造工程 | X302340828 | 主和路 | 和平乡 | 来榜镇横河交接 | 改建 | 三级公路 | 43.714 | 52.311 | 8.597 |  |  | 2150 | 2024 | 2024
岳西县 | 白帽镇 | 河店路白帽镇段改造工程 | X534340828 | 河店路 | 河图镇交界 | G318街道 | 改建 | 三级公路 | 2.701 | 13.048 | 10.347 |  |  | 3857 | 2024 | 2024
岳西县 | 白帽镇 | 河店路白帽镇段改造工程 | X534340828 | 河店路 | G318 | 店前镇交界 | 改建 | 三级公路 | 13.596 | 18.677 | 5.081 |  |  |  | 2024 | 2024
岳西县 | 温泉镇 | 嬉河路温泉镇段改造工程 | X303340828 | 嬉河路 | 政府 | 莲云乡交接 | 改建 | 三级公路 | 128.566 | 130.461 | 1.895 |  |  | 475 | 2024 | 2024
岳西县 | 包家乡 | 头包路包家乡政府至太平畈段 | X527340828 | 头包路 | 叶高路交叉口 | 县区交界 | 改建 | 三级公路 | 45.163 | 52.862 | 7.699 |  |  | 1930 | 2024 | 2024
岳西县 | 主簿镇 | 头江路主薄镇段改造工程 | X205340828 | 头江路 | 头陀镇交界 | G105 | 改建 | 三级公路 | 22.805 | 32.098 | 9.293 |  |  | 3603.8 | 2024 | 2024
岳西县 | 主簿镇 | 头江路主薄镇段改造工程 | X205340828 | 头江路 | G105 | 巍岭乡交接 | 改建 | 三级公路 | 32.491 | 37.613 | 5.122 |  |  |  | 2024 | 2024
岳西县 | 响肠镇 | 田寺路响肠镇段改造工程 | X531340828 | 田寺路 | 菖蒲镇交界 | G318高速桥下 | 改建 | 三级公路 | 43.023 | 46.814 | 3.791 |  |  | 1000 | 2024 | 2024
岳西县 | 中关镇 | 周张路中关镇段改造工程 | Y060340828 | 周张路 | 张店 | 周坳 | 改建 | 三级公路 | 0 | 10.831 | 10.831 |  |  | 2800 | 2024 | 2024
岳西县 | 和平乡 | 黄天路和平乡九河村段改造工程 | X206340828 | 黄天路 | 九河村与同心村交界 | 九河村 | 改建 | 三级公路 | 37.83 | 38.304 | 0.474 |  |  | 118 | 2024 | 2024
岳西县 | 头陀镇 | 头包路头陀镇段改造工程 | X527340828 | 头包路 | 汪家老屋 | 康基岭 | 改建 | 三级公路 | 0 | 7.949 | 7.949 |  |  | 2000 | 2024 | 2024
岳西县 | 冶溪镇 | 古弥路冶溪镇段改造工程 | X208340828 | 古弥路 | 马踏岭 | 老街 | 改建 | 三级公路 | 26.827 | 33.202 | 6.375 |  |  | 3000 | 2024 | 2024
岳西县 | 冶溪镇 | 古弥路冶溪镇段改造工程 | X208340828 | 古弥路 | 冶溪老街 | 县区界 | 改建 | 三级公路 | 33.608 | 39.217 | 5.609 |  |  |  | 2024 | 2024
岳西县 | 青天乡 | 黄天路青天乡同心村段改造工程 | X206340828 | 黄天路 | 三冲 | 同心村与九河村交界 | 改建 | 三级公路 | 36.953 | 37.83 | 0.877 |  |  | 220 | 2024 | 2024
岳西县 | 白帽镇 | 古弥路白帽镇段改造工程 | X208340828 | 古弥路 | G318 | 马踏岭 | 改建 | 三级公路 | 16.354 | 26.827 | 10.473 |  |  | 2618 | 2024 | 2024
岳西县 | 姚河乡 | 沈龙路姚河乡沈桥村段改造工程 | X525340828 | 沈龙路 | 县区界 | S336 | 改建 | 三级公路 | 0 | 2.481 | 2.481 |  |  | 620 | 2024 | 2024
岳西县 | 冶溪镇 | 店北路冶溪镇段改造工程 | X535340828 | 店北路 | 店前镇交界 | SF13 | 改建 | 三级公路 | 4.295 | 10.338 | 6.043 |  |  | 2800 | 2024 | 2024
岳西县 | 冶溪镇 | 店北路冶溪镇段改造工程 | X535340828 | 店北路 | 冶溪镇街道 | 县界 | 改建 | 三级公路 | 12.156 | 17.318 | 5.162 |  |  |  | 2024 | 2024
岳西县 | 黄尾镇 | 黄天路黄尾镇段改造工程 | X206340828 | 黄天路 | 罗岭交叉 | S337 | 改建 | 三级公路 | 3.859 | 6.568 | 2.709 |  |  | 677 | 2024 | 2024
岳西县 | 店前镇 | 河刘路店前镇段改造工程 | X207340828 | 河刘路 | 河图镇交界 | 吴家老屋 | 改建 | 三级公路 | 26.959 | 36.389 | 9.43 |  |  | 2360 | 2024 | 2024
岳西县 | 菖蒲镇 | 二水路菖蒲镇段改造工程 | Y069340828 | 二水路 | X531交叉口 | 水畈大桥 | 改建 | 三级公路 | 0 | 2.59 | 2.59 |  |  | 650 | 2024 | 2024
岳西县 | 响肠镇 | 头江路响肠镇改造工程 | X205340828 | 头江路 | 王畈村交界 | G318 | 改建 | 三级公路 | 74.11 | 76.488 | 2.378 |  |  | 1084 | 2024 | 2024
岳西县 | 响肠镇 | 头江路响肠镇改造工程 | X205340828 | 头江路 | G318 | 县区界 | 改建 | 三级公路 | 83.991 | 85.942 | 1.951 |  |  |  | 2024 | 2024
岳西县 | 菖蒲镇 | 三西路菖蒲镇段改造工程 | Y072340828 | 三西路 | 牛形桥 | 东渡大桥 | 改建 | 三级公路 | 2.421 | 4.08 | 1.659 |  |  | 420 | 2024 | 2024
岳西县 | 响肠镇 | 响中路响肠镇段改造工程 | X530340828 | 响中路 | 响肠镇与中关镇交界 | G318 | 改建 | 三级公路 | 16.489 | 20.071 | 3.582 |  |  | 900 | 2024 | 2024
岳西县 | 菖蒲镇 | 菖上路菖蒲镇段改造工程 | Y010340828 | 菖上路 | 菖蒲大桥 | 长岭村干塘组 | 改建 | 三级公路 | 0 | 3.012 | 3.012 |  |  | 800 | 2024 | 2024
岳西县 | 店前镇 | 店北路店前镇段改造工程 | X535340828 | 店北路 | 中心村 | 徐良村七里冲 | 改建 | 三级公路 | 0 | 4.295 | 4.295 |  |  | 1080 | 2024 | 2024
岳西县 | 店前镇 | 河店路店前镇中心村段改造工程 | X534340828 | 河店路 | S246徐良街 | X535交叉口 | 改建 | 三级公路 | 22.764 | 25.051 | 2.287 |  |  | 580 | 2024 | 2024
岳西县 | 菖蒲镇 | 田寺路菖蒲镇段改造工程 | X531340828 | 田寺路 | 天仙河大桥 | 响肠镇交界 | 改建 | 三级公路 | 39.377 | 43.023 | 3.646 |  |  | 1600 | 2024 | 2024
岳西县 | 菖蒲镇 | 田寺路菖蒲镇段改造工程 | X531340828 | 田寺路 | S464 | 岩河村村部 | 改建 | 三级公路 | 70.874 | 73.394 | 2.52 |  |  |  | 2024 | 2024
岳西县 | 黄尾镇 | 头包路黄尾镇段改造工程 | X527340828 | 头包路 | 康基岭 | 黄尾大桥头 | 改建 | 三级公路 | 7.949 | 17.213 | 9.264 |  |  | 2300 | 2024 | 2024
岳西县 | 来榜镇 | 主和路来榜镇横河村段改造工程 | X302340828 | 主和路 | 和平乡交界 | G318 | 改建 | 三级公路 | 52.311 | 56.166 | 3.855 |  |  | 1000 | 2024 | 2024
岳西县 | 中关镇 | 黄天路中关镇段改造工程 | X206340828 | 黄天路 | Y060交口 | 岳武高速桥下 | 改建 | 三级公路 | 58.524 | 62.136 | 3.612 |  |  | 900 | 2024 | 2024
太湖县 | 大石乡 | 东西路 | X542340825 | 东西路 | 新河 | 卓铺村 | 新改建 | 三级公路 | 0 | 2.95 | 2.95 |  |  | 442.5 | 2024 | 2024
太湖县 | 汤泉乡 | 黄天路（二段） | X206340825 | 黄天路 | 县区界 | 桥湾 | 新改建 | 三级公路 | 120.39 | 121.39 | 1 |  |  | 180 | 2024 | 2024
太湖县 | 百里镇 | Y007松泉村道路改造 | Y007340825 | Y007 | S246省道 | 松泉小学 | 改建 | 三级公路 | 18.779 | 19.679 | 0.9 |  |  | 230 | 2024 | 2024
太湖县 | 汤泉乡 | 黄天路（一段） | X206340825 | 黄天路 | 赵河大屋 | 侯六村凤形组凤形桥 | 改建 | 三级公路 | 117.225 | 119.71 | 2.485 |  |  | 447.3 | 2024 | 2024
黄山市 | [10 empty] | 16.5 |  |  | 5480.5
屯溪区 | 新潭镇 | 岩槐路 | X006341002 | 岩槐路 | 徽州区界 | G205 | 新改建 | 二级公路 | 0 | 1.45 | 1.45 |  |  | 350 | 2024 | 2024
徽州区 | 呈坎镇 | 呈坎二号桥至汪村道路改造工程 | Y311341004 | 呈四路 | 呈坎二号桥 | 汪村村为民服务中心 | 改建 | 二级公路 | 0.455 | 1.735 | 1.28 |  |  | 630.5 | 2024 | 2024
徽州区 | 呈坎镇 | 呈坎二号桥至汪村道路改造工程 | Y311341004 | 呈四路 | 汪村村为民服务中心 | 汪村村停车场 | 改建 | 三级公路 | 1.735 | 3.305 | 1.57 |  |  |  | 2024 | 2024
休宁县 | 五城镇 | 瑶月路改建工程 | X506341022 | 瑶月路 | 交G237 | 老商山 | 改建 | 三级公路 | 6.673 | 18.873 | 12.2 |  |  | 4500 | 2024 | 2024
广德市 | [10 empty] | 53.682 |  |  | 20850.1
广德市 | 新杭镇 | Y015百徐路（百家庙段）改建工程 | Y015341882 | 百徐路 | X215 | 百家庙 | 新改建 | 三级公路 | 0 | 1.59 | 1.59 |  |  | 350 | 2024 | 2024
广德市 | 新杭镇 | X225广新路（砖山段）改建工程 | X225341882 | 广新路 | 方村 | S458 | 新改建 | 二级公路 | 0 | 4.622 | 4.622 |  |  | 2800 | 2024 | 2025
广德市 | 祠山街道 | X233广誓路（祠合段）改建工程（二期） | X233341882 | 广誓路 | 乌木桥 | 铁路下穿处 | 新改建 | 三级公路 | 11.141 | 12.534 | 1.393 |  |  | 320 | 2024 | 2024
广德市 | 邱村镇 | Y020西洪路（洪安段）改建工程 | Y020341882 | 洪西路 | 邱伏路交叉口 | 洪安村 | 新改建 | 三级公路 | 3.424 | 4.324 | 0.9 |  |  | 225 | 2024 | 2024
广德市 | 新杭镇 | X215新梅路（新杭-百家庙）改建工程 | X215341882 | 新梅路 | 六矿 | 百家庙 | 新改建 | 二级公路 | 1.643 | 5.727 | 4.084 |  |  | 1800 | 2024 | 2024
广德市 | 新杭镇 | Y047桥陈路改建工程 | Y047341882 | 桥陈路 | 桥东 | 陈古村 | 新改建 | 三级公路 | 0 | 1.08 | 1.08 |  |  | 500 | 2024 | 2024
广德市 | 卢村乡 | Y102杨家边路改建工程 | Y102341882 | 杨家边路 | 广安路 | 上杨家边 | 新改建 | 三级公路 | 0 | 5.9 | 5.9 |  |  | 1350 | 2024 | 2024
广德市 | 邱村镇 | Y009陈横路（庙西段）改建工程 | Y009341882 | 陈横路 | G233交叉口 | 庙西村 | 新改建 | 三级公路 | 0 | 2 | 2 |  |  | 500 | 2024 | 2024
广德市 | 柏垫镇 | Y105四谢路改建工程 | Y105341882 | 四谢路 | 凤花路 | 交G233 | 新改建 | 三级公路 | 0 | 2.267 | 2.267 |  |  | 600 | 2024 | 2024
广德市 | 祠山街道 | X234广赵路（黄家湾至罗粉坊）改建工程 | X234341882 | 广赵路 | 黄家湾 | 罗粉坊 | 改建 | 三级公路 | 10.421 | 12.047 | 1.626 |  |  | 400 | 2024 | 2024
广德市 | 邱村镇 | X214芦塘段改建工程 | X214341882 | 赵刘路 | 芦塘 | G233广溧路交口 | 改建 | 二级公路 | 2.497 | 3.306 | 0.809 |  |  | 215 | 2024 | 2024
广德市 | 新杭镇 | X215新梅路（一体化大道一期）改建工程 | X215341882 | 新梅路 | 新杭街道 | S201 | 改建 | 二级公路 | 0.837 | 1.643 | 0.806 |  |  | 2290.1 | 2024 | 2024
广德市 | 桃州镇 | Y051竹殷路升级改造工程 | Y051341882 | 竹殷路 | 佛堂村殷家村大桥 | 和平村广溧路界 | 新改建 | 三级公路 | 0 | 2.96 | 2.96 |  |  | 850 | 2024 | 2024
广德市 | 邱村镇 | X216邱方路（砖山段）改建工程 | X216341882 | 邱方路 | 百家里 | 方村 | 新改建 | 二级公路 | 0 | 3.746 | 3.746 |  |  | 2200 | 2024 | 2025
广德市 | 誓节镇 | X212誓杨路（海屋寺至石鼓段）县道升级改造工程 | X212341882 | 誓杨路 | G318 | 独术 | 改建 | 二级公路 | 15.448 | 31.347 | 15.899 |  |  | 5200 | 2024 | 2025
广德市 | 杨滩镇 | X239赵小路改建工程 | X239341882 | 赵小路 | 白果树 | 宁国 | 新改建 | 三级公路 | 0 | 4 | 4 |  |  | 1250 | 2024 | 2024
[11 empty] | 14.519 | 1814.875 | 2710.125 | 4525