## Sheet1
柏林乡2025年项目库清单
序号 | 年度 | 单位名称 | 项目名称 | 项目主管 单位 | 项目单位 及负责人 | 项目类型（属于哪一 类，请填“是”） |  |  |  | 建设性质 | 项目实 施地点 | 是否脱贫村 | 建设内容及规模（建设任务） | 项目时间进度 | 补助标准 | 资金规模及筹措方式 |  |  |  |  | 受益对象与绩效目标 |  |  |  | 项目前期准备 工作 |  | 群众参与和联农带农机制 | 备注
[6 empty] | 产业 发展 类 | 基础 设施 类 | 社会 事业 类 | 其他 | [6 empty] | 合计 | 乡村振兴衔接资金 | 行业部门资金 | 自筹资金 | 其他资金 | 受益 脱贫 村 (个) | 受益 脱贫 户 (户) | 脱贫 村村 均增 收 （万 元） | 脱贫户户 均增 收 （万 元） | 是否 需要 可行 性研 究 | 可行性 研究结 论
1 | 2025 | 柏林乡 | 柏林乡农产品深加工项目 | 县委组织部 | 柏林乡人民政府 潘圣春 | 是 |  |  |  | 新建 | 柏林乡付墩村（付墩、孔堰、蔡店、双墩、界河、袁塘等6个村打捆共建） | 否 | 新建2层1000平方米标准化车间，冷库2间、货梯1部、食品操作间等。 | 年度内完工 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 300 | 300 |  |  |  | 1 |  | 2 | 0.3 | 是 | 可行 | 确定新建农产品深加工项目以改善脱贫群众稳定增收，带动地方发展，增加村集体经济收入
2 | 2025 | 柏林乡 | 柏林生态园AAA旅游配套项目 | 县旅游事业发展中心 | 柏林乡政府潘圣春 | 是 |  |  |  | 新建 | 秦桥村 | 否 | 柏林生态园AAA旅游项目配套建设。如植物博物园、采摘园等 | 年度内完工 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 150 | 150 |  |  |  |  | 60 |  |  | 是 | 可行 | 充分征求群众意见，以旅游带动农民增收。
3 | 2025 | 柏林乡 | 柏林乡祝井村农机服务中心 | 县农业机械服务中心 | 柏林乡人民政府 潘圣春 | 是 |  |  |  | 新建 | 柏林乡祝井村 | 否 | 新建600平方标准化厂房和购置拖拉机等机械及其配套设施 | 年度内完工 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 120 | 120 |  |  |  |  | 7 |  | 0.02 | 是 | 可行 | 发展村集体产业，带动土地流转和群众就业，提高农户经济收入
4 | 2025 | 柏林乡 | 柏林乡柏林支渠双墩段改造项目 | 县水利局 | 柏林乡人民政府 潘圣春 |  | 是 |  |  | 新建 | 双墩村 | 否 | 长2000米，底宽1.8米渠道改造及配套 | 年度内完工 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 200 | 200 |  |  |  |  | 16 |  |  | 是 | 可行 | 通过开展摸底并召开相关会议，确定新建该基础设施，帮助改善脱贫群众生产生活条件
5 | 2025 | 柏林乡 | 柏林乡付墩村农产品加工厂房产业项目 | 县农业农村局（产业办） | 柏林乡人民政府 潘圣春 | 是 |  |  |  | 新建 | 柏林乡付墩村 | 否 | 建设规模为650平方米农产品加工厂房及附属设施 | 年度内完工 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 300 | 300 |  |  |  | 1 | 65 | 4.5 | 0.1 | 是 | 可行 | 通过开展摸底并召开相关会议，确定新建项目，带动脱贫户就业，村集体收入增长。
6 | 2025 | 柏林乡 | 柏林乡马松村粮食仓储烘干中心项目 | 县农业农村局（产业办） | 柏林乡人民政府 潘圣春 | 是 |  |  |  | 新建 | 柏林乡马松村 | 否 | 新建标准化粮食仓储烘干厂房2000平方米及配套设施 | 年度内完工 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 600 | 600 |  |  |  | 1 | 105 | 10 | 0.1 | 是 | 可行 | 通过开展摸底并召开相关会议，确定新建项目，带动脱贫户就业，村集体收入增长。
7 | 2025 | 柏林乡 | 柏林乡井岗村标准化农产品厂房 | 县农业农村局（产业办） | 柏林乡人民政府 潘圣春 | 是 |  |  |  | 新建 | 柏林乡井岗村 | 否 | 新建两层标准化厂房2400平方米及附属设施。 | 年度内完工 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 500 | 500 |  |  |  | 1 | 69 | 4.8 | 0.1 | 是 | 可行 | 通过开展摸底并召开相关会议，确定新建项目，带动脱贫户就业，村集体收入增长。
8 | 2025 | 柏林乡 | 柏林乡响井村标准化农产品厂房 | 县农业农村局（产业办） | 柏林乡人民政府 潘圣春 | 是 |  |  |  | 新建 | 柏林乡响井村 | 否 | 两层标准化厂房，建设3100平方米及配套设施。 | 年度内完工 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 500 | 500 |  |  |  | 1 | 42 | 30 | 0.5 | 是 | 可行 | 通过开展摸底并召开相关会议，确定新建项目，带动脱贫户就业，村集体收入增长。
9 | 2025 | 柏林乡 | 柏林乡石井村仓储项目 | 县农业农村局（产业办） | 柏林乡人民政府 潘圣春 | 是 |  |  |  | 新建 | 柏林乡石井村 | 否 | 新建仓储厂房500平方米 | 年度内完工 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 80 | 80 |  |  |  | 1 | 35 | 0.5 | 0.05 | 是 | 可行 | 通过开展摸底并召开相关会议，确定新建项目，带动脱贫户就业，村集体收入增长。
10 | 2025 | 柏林乡 | 柏林乡石井村石井路 | 县交通局 | 柏林乡人民政府潘圣春 | 是 |  |  |  | 新建 | 柏林乡石井村 | 是 | 新建2000米6米沥青路面、路基及配套设施 | 年度内完工 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 150 | 150 |  |  |  | 1 | 93 |  |  | 是 |  | 通过开展摸底并召开相关会议，确定新建该基础设施以改善脱贫群众生产生活条件，方便群众出行。 | 省级中心村项目
11 | 2025 | 柏林乡 | 柏林乡三桥村、石井村道路硬化 | 县交通局 | 柏林乡人民政府潘圣春 | 是 |  |  |  | 新建 | 柏林乡三桥村、石井村 | 否 | 三桥村通组路新建350米水泥路面及路基；石井村新渠、前井、长塘组新建300米水泥路面及路基 | 年度内完工 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 55 | 55 |  |  |  | 1 | 28 |  |  | 是 |  | 通过开展摸底并召开相关会议，确定新建该基础设施以改善脱贫群众生产生活条件，方便群众出行。
12 | 2025 | 柏林乡 | 柏林乡跃进村、秦桥村、官沟村、界河村沟渠硬化及塘口清淤项目 | 县农业农村局（农建） | 柏林乡人民政府 潘圣春 | 是 |  |  |  | 新建 | 跃进村、秦桥村、官沟村、界河村 | 否 | 跃进村：桂花组沟渠硬化500米（U80渠）；秦桥村：金冲组农渠硬化总长400米，清塘组大塘20亩清淤；官沟村：新建盛庄组、万塘组水渠，渠长2000米，宽60厘米、高60厘米的U型沟渠；界河村：100米300管道，U40渠道100米，30*50矩形渠100米 | 年度内完工 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 110 | 110 |  |  |  | 1 | 85 |  | 0.02 | 是 | 可行 | 通过开展摸底并召开相关会议，确定新建该基础设施以改善贫困群众生产生活条件
13 | 2025 | 柏林乡 | 柏林乡兴和村、谢河村沟渠硬化及塘口清淤项目 | 县农业农村局（农建） | 柏林乡人民政府 潘圣春 | 是 |  |  |  | 新建 | 兴和村、谢河村 | 否 | 兴河村：长730米60*60U矩形渠，1.洪庄组渠长200米，60*60U矩形渠，2.石庄组渠长230米，60*60U矩形渠；3.王庄组渠长300米，60*60U矩形渠；谢河村：老黄金堰清淤2公里 | 年度内完工 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 58 | 58 |  |  |  | 1 | 29 |  | 0.02 | 是 | 可行 | 通过开展摸底并召开相关会议，确定新建该基础设施以改善贫困群众生产生活条件
14 | 2025 | 柏林乡 | 柏林乡付墩村、杨店村、沟渠硬化及塘口清淤项目 | 县农业农村局（农建） | 柏林乡人民政府 潘圣春 | 是 |  |  |  | 新建 | 付墩村、杨店村 | 否 | 付墩村：长1057米，T形，宽0.8m；杨店村：祝墩组等5个组5口塘清淤，总面积为45亩，挖深3米 | 年度内完工 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 55 | 55 |  |  |  | 2 | 72 | 0 | 0.01 | 是 | 可行 | 通过开展摸底并召开相关会议，确定新建该基础设施以改善贫困群众生产生活条件
15 | 2025 | 柏林乡 | 柏林乡柏林村江家堰清淤项目 | 县农业农村局（农建） | 柏林乡人民政府 潘圣春 | 是 |  |  |  | 新建 | 柏林村 | 否 | 柏林村江家堰清淤3.2公里 | 年度内完工 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 59 | 59 |  |  |  | 1 | 25 |  |  | 是 | 可行 | 通过开展摸底并召开相关会议，确定新建该基础设施以改善贫困群众生产生活条件
16 | 2025 | 柏林乡 | 柏林乡响井村混凝土矩形渠项目 | 县农业农村局（农建） | 柏林乡人民政府 潘圣春 | 是 |  |  |  | 新建 | 响井村 | 否 | 硬化矩形沟渠长4229米。 ＜1＞1号路600米（含加工厂至1号路长96米，小学校东侧G237辅道边至1号路长164米），60U*60U矩形渠; ＜2＞2号路高架桥至中心沟长227米，60U*60U矩形渠.＜3＞王舟应门前至孙友国门前U型渠长230米，60U*60U矩形渠;＜4＞胡道友至孙世稳门前矩形渠长250米，60U*60U矩形渠。＜5＞萝卜墩路向北至芦柴堰长200米，60*60U矩形渠;＜6＞查道法屋后经赵忠庭向北柺至井边路长220米,60*60U矩形渠；＜7＞付先春葡萄园至中心沟渠，长300米,60*60U矩形渠； | 年度内完工 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 115 | 115 |  |  |  | 1 | 45 |  |  | 是 | 可行 | 通过开展摸底并召开相关会议，确定新建该基础设施以改善贫困群众生产生活条件
17 | 2025 | 柏林乡 | 柏林乡井岗村黄界、潭西堰、姚潭塘清淤。 | 县农业农村局（农建） | 柏林乡人民政府 潘圣春 | 是 |  |  |  | 新建 | 井岗村 | 否 | 黄界堰清淤，总面积50亩，挖深2米。姚潭塘、潭西堰清淤，总面积为30亩，挖深2米。 | 年度内完工 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 52 | 52 |  |  |  |  | 12 |  | 0.02 | 是 | 可行 | 通过开展摸底并召开相关会议，确定新建该基础设施以改善贫困群众生产生活条件。
18 | 2025 | 柏林乡 | 柏林乡三桥村万年场、大庄、朱庄组农渠硬化 | 县农业农村局（农建） | 柏林乡人民政府 潘圣春 | 是 |  |  |  | 新建 | 三桥村 | 否 | 硬化U60沟渠6000米。 | 年度内完工 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 80 | 80 |  |  |  |  | 60 |  |  | 是 | 可行 | 通过开展摸底并召开相关会议，确定新建该基础设施以改善贫困群众生产生活条件
19 | 2025 | 柏林乡 | 柏林支渠蔡店集镇段 | 县生态环境分局 | 柏林乡 潘圣春 |  | 是 |  |  | 新建 | 柏林乡蔡店村集镇 | 是 | 1.周边153户纳管截污； 2.水塘开挖清淤10亩并开展生态修复 | 年度内完工 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 180 | 180 |  |  |  | 1 | 51 |  |  | 是 | 可行 | 经村民小组会议征求群众意见或发布项目征求意见书，通过环保设施新建和改造，为农村居民生活提供更好的保障
20 | 2025 | 柏林乡 | 石井村和美中心村水塘口及周边环境提升项目 | 县乡村振兴服务中心 | 柏林乡人民政府 潘圣春 |  | 是 |  |  | 新建 | 石井村 | 否 | 清淤硬化水塘3口、人行步道800平方米以及周边环境提升 | 年度内完工 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 50 | 50 |  |  |  |  | 38 |  |  | 是 | 可行 | 改善脱贫群众基础设施，带动地方发展，增加村集体经济收入 | 省级中心村项目
21 | 2025 | 柏林乡 | 石井中心村人居环境综合整治 | 县乡村振兴服务中心 | 柏林乡人民政府 潘圣春 |  | 是 |  |  | 新建 | 石井村 | 否 | 新建垃圾收集点、硬化地面1000平方、修缮破损墙体及环境提升 | 年度内完工 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 55 | 55 |  |  |  |  | 38 |  |  | 是 | 可行 | 改善脱贫群众基础设施，带动地方发展，增加村集体经济收入 | 省级中心村项目
22 | 2025 | 柏林乡 | 石井中心村沟渠硬化项目 | 县乡村振兴服务中心 | 柏林乡人民政府 潘圣春 |  | 是 |  |  | 新建 | 石井村 | 否 | 建设中心村沟渠砼挡墙，高1.2米长300米 | 年度内完工 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 25 | 25 |  |  |  |  | 38 |  |  | 否 | 可行 | 改善脱贫群众基础设施，带动地方发展，增加村集体经济收入 | 省级中心村项目
23 | 2025 | 柏林乡 | 双墩和美中心村人行步道及人居环境提升 | 县乡村振兴服务中心 | 柏林乡人民政府 潘圣春 |  | 是 |  |  | 新建 | 双墩村 | 否 | 建设中心村人行步道400米 及人居环境提升 | 年度内完工 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 50 | 50 |  |  |  |  | 42 |  |  | 是 | 可行 | 改善脱贫群众基础设施，带动地方发展，增加村集体经济收入 | 省级中心村项目
24 | 2025 | 柏林乡 | 双墩和美中心村北支渠硬化 | 县乡村振兴服务中心 | 柏林乡人民政府 潘圣春 |  | 是 |  |  | 新建 | 双墩村 | 否 | 建设长400米，底宽3米矩型渠 | 年度内完工 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 50 | 50 |  |  |  |  | 42 |  |  | 是 | 可行 | 改善脱贫群众基础设施，带动地方发展，增加村集体经济收入 | 省级中心村项目
25 | 2025 | 柏林乡 | 双墩和美中心村主干道综合提升 | 县乡村振兴服务中心 | 柏林乡人民政府 潘圣春 |  | 是 |  |  | 新建 | 双墩村 | 否 | 对主干道2000环境综合提升 | 年度内完工 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 30 | 30 |  |  |  |  | 42 |  |  | 否 | 可行 | 改善脱贫群众基础设施，带动地方发展，增加村集体经济收入 | 省级中心村项目