## Sheet1
项目变更批复表
调整前 | [7 empty] | 调整后
序号 | 乡镇 | 项目主管单位 | 原项目批准文号 | 项目名称 | 建设内容 | 财政衔接资金投入（万元） | 资金来源 | 序号 | 项目主管部门 | 项目名称 | 建设性质 | 项目类型 | 项目类别 | 项目实施单位及负责人 | 责任单位及责任人 | 项目实施地点 | 是否出列村 | 项目建设任务 | 补助标准 | 财政衔接资金投入总额 | 其中 |  | 资金来源 | 实施期限 | 备注
[21 empty] | 财政专项衔接资金 | 其他资金
1 | 百神庙镇 | 县农业农村局 | 舒农工组〔2025〕5号 | 百神庙镇枣木桥村双河组大塘清淤硬化；水毁工程修复工程 | 枣木桥村大塘清淤、整治及配套；水毁工程修复包括：沟渠溃坝、提水站、抗旱站、节制闸修复，圩堤除险加固，大塘、支渠、排涝站清淤。 | 58 | 县级财政衔接资金 | 1 | 县农业农村局 | 百神庙镇枣木桥村双河组大塘清淤硬化；水毁工程修复工程 | 新建 | 基础设施类 | 到村 | 百神庙镇人民政府徐新保 | 百神庙镇人民政府徐新保 | 枣木桥村、舒楼村、双塘村、金桥村、界牌-落凤岗支渠、百神庙村 | 否 | 枣木桥村吴庄大塘清淤、整治及配套；枣木桥村双河组兴塘扩挖；枣木桥村蚱蜢堰提水站维修；枣木桥村放水涵维修；舒楼村牛沟宕排涝站维修；双塘村沈塘沟渠硬化及过路涵新建；界牌-落凤岗支渠隧修；金桥村落凤岗支渠修复；百神庙村墩塘出水渠修复。 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 58 | 58 |  | 县级财政衔接资金 | 2025年底前完成
2 | 百神庙镇 | 县农业农村局 | 舒农工组〔2025〕5号 | 百神庙镇郑圩村小店抗旱站改建工程；舒楼村栗树抗旱站项目 | 新建18.5KW的泵站及配套设施；新建一座功率为17KW的抗旱站。 | 50 | 县级财政衔接资金 | 2 | 县农业农村局 | 百神庙镇郑圩村小店抗旱站改建工程；舒楼村栗树抗旱站项目；水毁修复工程 | 新建 | 基础设施类 | 到村 | 百神庙镇人民政府徐新保 | 百神庙镇人民政府徐新保 | 郑圩村、舒楼村、林波村、金桥村 | 否 | 郑圩村新建18.5KW的泵站及配套设施；舒楼村新建一座功率为17KW的抗旱站；林波村四庄大塘护坡新建；金桥村金波塘溢洪道水毁修复。 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 50 | 50 |  | 县级财政衔接资金 | 2025年底前完成
3 | 春秋乡 | 县农业农村局 | 舒农工组〔2025〕5号 | 春秋乡胜利村5口塘改造及水毁修复项目 | 柳店大塘：水面面积3.5亩，清淤及放水设施； 柳店小塘：水面面积2亩，清淤及放水设施； 柳店塘洼塘：水面面积1亩，清淤及放水设施、塘埂加固、放水踏步一座； 湾塘组当家塘：水面面积3亩，清淤及放水设施、放水踏步一座，塘埂加固。 双合塘：水面面积4亩，清淤及放水设施、塘埂加固、放水踏步一座； 黄洼组50米U型渠冲毁、50米堵塞，水塘秋阙冲毁，5米路基冲毁，黄洼当家塘塘埂5米；大塘组河道水毁30米。 | 50 | 县级财政衔接资金 | 3 | 县农业农村局 | 春秋乡胜利村10口塘改造及沟渠修复项目 | 新建 | 基础设施类 | 到村 | 春秋乡人民政府柏友长 | 春秋乡人民政府柏友长 | 春秋乡胜利村 | 是 | ①柳店塘1：水面积3.5亩，塘清淤及塘埂加培，挡土墙加固、放水涵、台阶。 ②柳店塘2：水面积2亩，塘清淤及塘埂加培，浆砌块石挡土墙、放水涵。 ③柳店塘3：水面积2亩，塘清淤及塘埂加培，台阶、放水涵。 ④湾塘组当家塘：水面积3亩，塘清淤及塘埂加培，台阶、放水涵。 ⑤双合塘：水面积4亩，塘清淤及塘埂加培，台阶、放水涵。 ⑥黄洼塘：矩形渠45米，溢洪道。 ⑦张冲塘：水面积0.8亩，塘清淤及塘埂加培，台阶、放水涵。 ⑧皂洼塘：浆砌块石挡土墙、台阶及放水涵。 ⑨杨庄门口塘：浆砌块石挡土墙、放水涵。 ⑩黄庄门口塘：塘清淤及1000㎡塘埂加培、台阶、放水涵 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 50 | 50 |  | 县级财政衔接资金 | 2025年底前完成
4 | 汤池镇 | 县农业农村局 | 舒农工组〔2025〕5号 | 汤池镇毛岭村当家塘、堰沟清淤加固项目 | 石塝组3口塘埂加固长约200m*高3m*宽1m，清淤2500m³及其相关配套设施； 丁香树组2口塘堰沟清淤、加固300米及其相关配套设施 | 135 | 县级财政衔接资金 | 4 | 县农业农村局 | 汤池镇毛岭村当家塘、堰沟清淤加固项目 | 新建 | 基础设施类 | 到村 | 汤池镇人民政府程萍 | 汤池镇人民政府程萍 | 毛岭等村 | 是 | 石塝组3口塘埂加固长约200m*高3m*宽1m，清淤2500m³及其相关配套设施； 丁香树组2口塘堰沟清淤、加固300米及其相关配套设施；丁香树大鬼塘清淤1900方、塘埂加固砼850方。 康冲村胜利塘清淤4100方、塘埂加固砼810方及涵管等配套。 西沙埂村凹塘清淤360方、塘埂加固365方及配套，蔡屋塘清淤1600方、塘埂回填碎石垫层1020方及配套。 王河村黄柏院塘清淤450方、砼挡墙60方、砼渠道42方、砼路面125方及配套 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 135 | 135 |  | 县级财政衔接资金 | 2025年底前完成
5 | 山七镇 | 县农业农村局 | 舒农工组〔2025〕3号 | 山七镇小河村蔬菜分捡项目 | 升级改造蔬菜分捡车间，建200平方米蔬菜保鲜库，新建蔬菜烘干房20平方米，采购蔬菜分捡台6个、蔬菜分拣流水线2条、采购一台商业化真空包装机、一辆叉车、蔬菜封箱机一台、ERP系统等配备设备。 | 150 | 省级财政衔接资金 | 5 | 县农业农村局 | 山七镇小河村蔬菜分捡项目 | 新建 | 产业发展类 | 到村 | 山七镇人民政府李太兵 | 山七镇人民政府李太兵 | 山七镇小河村 | 是 | 建设两层混凝土框架厂房约800平米及配套设施 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 205 | 150 | 55 | 其中150万为省级财政衔接资金、追加的55万为清理回收资金 | 2025年底前完成
6 | 高峰乡 | 县交通局 | 舒农工组〔2025〕8 号 | 高峰乡东、西港连接线旅游路项目 | 将小庄旅游路和西港司令部旧址旅游路连接，新建长1.5公里、路面宽6米、路基宽7米道路。 | 200 | 市级财政衔接资金 | 6 | 县交通局 | 高峰乡东、西港连接线旅游路项目 | 新建 | 基础设施类 | 到村 | 高峰乡人民政府龚旭东 | 高峰乡人民政府龚旭东 | 东港村、西港村 | 否 | 新建长1.6公里宽7米道路路基，挖土方约10万m³，挖石方约2.5万m³。 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 200 | 200 |  | 市级财政衔接资金 | 2025年底前完成 | 精品示范村
7 | 高峰乡 | 县生态环境分局 | 舒农工组〔2025〕8 号 | 高峰乡东港村污水处理提升项目 | 在东港村三道河组新建一座污水处理设施，配套1处60吨/日微动力污水处理设施，3处15吨/日无动力污水处理设施，2500米污水主管网、4000米污水支管网 | 180 | 市级财政衔接资金 | 7 | 县生态环境分局 | 高峰乡东港村污水处理项目 | 新建 | 基础设施类 | 到村 | 高峰乡人民政府龚旭东 | 高峰乡人民政府龚旭东 | 东港村 | 否 | 在东港村新建一座50吨/日的微动力污水处理设施，主管网1.2千米、支管网2.5千米。 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 180 | 180 |  | 市级财政衔接资金 | 2025年底前完成 | 精品示范村
8 | 五显镇 | 县生态环境分局 | 舒农工组〔2025〕8 号 | 五显镇上河村生活污水处理项目 | 1、新建无动力污水处理站6座配套管网12600米和主管道检查井200个等、2、建设“一池一地”污水处理设施135套等 | 230 | 市级财政衔接资金 | 8 | 县生态环境分局 | 五显镇上河村生活污水处理项目（一期） | 新建 | 基础设施类 | 到村 | 五显镇人民政府王虎城 | 五显镇人民政府王虎城 | 五显镇上河村 | 否 | 1.在上河村中院、龚家岭、新开、冲口等村民组新建无动力污水处理站5座，配套主管网2870米和检查井117座等；2.建设一池一地污水处理设施100座；3.6口老旧塘口清淤修复及附属配套工程等。 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 230 | 230 |  | 市级财政衔接资金 | 2025年底前完成 | 精品示范村
9 | 春秋乡 | 县水利局 | 舒农工组〔2025〕9 号 | 春秋乡夹河村河道水毁修复工程项目 | 新建夹河茶厂至英咀组河道浆砌块石挡土墙长496米；新建翻身街组河道挡土墙高长60米，拦水坝一座。 | 50 | 宣州区结对帮扶资金 | 9 | 县水利局 | 春秋乡夹河村河道水毁修复工程项目 | 新建 | 基础设施 | 到村 | 春秋乡人民政府柏友长 | 春秋乡人民政府柏友长 | 夹河村 | 否 | 新建长果组至英咀组河道混凝土挡土墙约长360米，平均高1.8米。浆砌块石挡土墙约长50米，平均高1.8米。挡土墙填土方约1000方 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 50 |  | 50 | 宣州区结对帮扶资金 | 2025年底前完成
| 合计 |  |  |  |  | 1103 | [13 empty] | 1158 | 1053 | 105