## 安全
附表1：2025年第二季度综合巡查安全问题、整改、责任落实“三清单”整改台账
2025-07-22
序号 | 项目名称 | 安全隐患清单 | 隐患整改清单 |  | 责任落实清单 |  | 整改落实情况 | 得分
|  |  | 整改要求 | 整改时限 | 责任单位 | 督促单位
1 | 舒城县三馆一院项目 | 1.地下室约3.8万㎡，已停工施工，要求保留3-4个地下室门，其余楼梯口处全部用板封闭。 2.现场发现多处临边防护不到位，地库积水。 3.楼面有搅拌机砂石、水泥，不符合要求。 4.搅拌机无开关箱无保护，使用不符合规定的开关。 | 1.入口全部进行封闭，预留三个入口 2.临边防护恢复到位，地库积水安排及时抽排 3.搅拌机转移至地面，砂石水泥安排清运 4.搅拌机设置专用开关箱，箱内保护接地设置到位 | 2025.7.16 | 中铁城建集团有限公司 | 安徽至泽建设咨询有限公司 | 已落实 | 90
2 | 南塘春晖小区 | 1.总配电箱不符合规范要求，箱体不接地，总回路接线不规范，电源指示灯配件损坏，配电房内总配电平面图不规范，缺责任人牌，电工证件，配电房外无接地电阻桩和带测点。 2.排水泵用电私接乱接串接，串线串箱，无电箱和接地，动力箱无保护，开关不符合规范。 3.塔吊配电箱不规范，动不分，接地不规范，周边钢筋不整洁，通道有安全隐患。 4.基坑内临时用电不规范，电线在栏杆上缠绕，有热化漏电隐患 | 1.在配电房对角设置2处接地装置，与箱体做电气连接，总配电房内照明电缆已拆除，在配电房外重新设置二级配电箱，设置配电房照明专用开关箱，损坏的指示灯更换到位，设置电工信息牌，、安全责任牌，平面图设置到位 2.现场降水井排水泵设置专用开关箱，拆除违规电缆，箱内设置保护接地 3.塔吊设置专用分配电箱，分配电箱内动照分离，分别设置动力开关箱与照明开关箱 4.基坑内临时用电电缆与栏杆接触区域设置绝缘保护 | 2025.7.16 | 中铁城建集团有限公司 | 安徽天翰工程咨询有限公司 | 已落实 | 93
3 | 中医院传染病区 | 1.现场外架连墙件多除处拆除，未加固，部分加固无效，不稳固，要求整改。 2.二层临电使用不规范，多台手持电动工具，无三级箱。 3.楼层施工中，消防措施不到位，灭火器配备不足。 | 1.已按要求整改完成 2.已按要求整改完成 3.已按要求整改完成 | 2025.7.16 | 中国五治建设集团有限公司 | 安徽万佛湖建设集团有限公司 | 已落实 | 96
4 | 县第二人民医院整体搬迁工程 | 1.接料平台部分架体不稳固，进料安全门破坏和门关不到位，大型机械未做到专械专箱专用。 2.现场预留缝处未进行防护。 3.现场用电部分箱体未接地，私接乱接处较多。 4.未与医疗专项工程施工单位签订《安全生产管理协议》。 | 1.接料平台部分架体加固，进料安全门破坏按要求整改，大型机械线箱安排专人进行调整 2.现场预留缝使用硬质板材封堵防护 3.临时用电按规范要求重新调整 4.现正在办理用印流程 | 2025.7.16 | 安徽建工舒城金龙建设有限公司 | 合肥工大建设监理有限责任公司 | 已落实 | 92
5 | 县智慧物流运营中心 | 1.现场总配电房未做防护,总柜内配制不规范。。 2.电流表电压表破坏要求更换，漏保配制不合理。 3.总进线和分路未采用TN-S系统，总箱未接地，接地电阻无对角三角桩。 4.现场二级箱不符合要求，内制不合理，箱体无接地。 5.现场塔吊未采用专线、专箱，有安全隐患停止使用。 6.钢筋加工区各箱体配制不合理，接地不规范，部分机械外观配制不全。 7. 一层层高9米，楼板支撑搭设期间，应设防坠平台 | 对照问题开展摸排，完成整改 | 2025.7.16 | 安徽创江建筑有限责任公司 安徽舒顺建设工程有限公司 | 安徽省建设工程项目管理有限公司 | 已落实 | 79.5
6 | 县二院医疗专项工程 | 1.污水处理站开挖处，未做临边防护，应编制专项施工方案。 2.主楼窗边高度不够，要求增加警示带和防护。 3.现场用电，部分箱体未接电，私接乱接处较多。 4.未与二院原本主体施工方签订《安全生产管理协议》。 | 1.开挖处做临边防护，编制施工方案，报监理单位审批 2.增加警示和安全防护 3.现场用电按要求整改 4.《安全生产协议》办理用印流程 | 2025.7.16 | 江苏鑫洋建设集团有限公司 | 合肥工大建设监理有限责任公司 | 已落实 | 85
7 | 清水路 | 1.现场施工与专家论证不符。 2.加强现场扬尘防治，裸土未覆盖到位。 3.基坑做好安全通道，基坑上方有堆土。 4.警示标志需加强。 5.进出机械未见维保记录。 | 1.现场施工按照专家论证施工。 2.加强现场扬尘防治，裸土覆盖到位。 3.基坑做好安全通道，清理堆土。 4.加强现场警示标志。 5.补充维保记录。 | 2025.7.16 | 六安市交通公路实业有限公司 安徽磐旺建筑工程有限公司 | 六安市建工建设监理有限公司 | 已落实 | 82
8 | 陶因南路 | 1.现场安全警示标语缺少。 2.污水井基坑边缺少防护措施。 | 1.按要求加设标语标牌。 2.加强防护措施。 | 2025.7.16 | 安徽圣红建筑工程有限公司 六安振力建设工程有限公司 | 安徽远信工程项目管理有限公司 | 已落实 | 94
9 | 中医院周边道路(华盖北路丰盛支路陶因北路) | 1.临时用电存在一闸多用现象，缺少开关箱。 2.电线多处破皮且与钢筋交叉。 3.管道回填作业挖机无专人指挥。 4.坑塘处缺少警示、防护。 5.钢筋材料堆放未做到下垫上盖。 6.中粗砂回填未留台阶及层层夯实。 8.安全日志无安全员签字。 | 1.用一机一闸漏保。 2.对破损电线进行包裹。 3.加强对工人的安全交底，并做好看护。 4.按要求进行防护。 5.做到下垫上盖。 6.派工人安排台阶并进行底层夯实。 7.完善变更手续。 8.完善签字手续。 | 2025.7.16 | 安徽金龙园林景观工程有限公司 六安市交通道路实业有限公司 | 安徽远信工程项目管理有限公司 | 项目经理正在办理变更手续，其他完成整改。 | 86
10 | 民主河水环境综合治理 | 1.项目工程工作井防护栏杆高度不足。 2.工作井防护处未设置夜间反光贴，防止夜间行车发生隐患。 | 1.顶管工作井防护栏杆重新加高。 2.工作井防护处安装夜间反光贴。 | 2025.7.16 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 安徽同方工程咨询有限公司 | 已落实 | 97
11 | 开发区站东路和畅阳路 | 1.畅阳路施工区域缺少安全警示。 2.畅阳路基坑处防护加强。 3.自查自纠报告报送不及时。 4.注意夏季高温防暑。 | 对照问题开展摸排，完成整改 | 2025.7.16 | 安徽子妍建设有限公司（联合体：合肥钦成建设工程有限责任公司） | 安徽宣建工程项目管理有限公司 | 已落实 | 94

## 质量
附表2：2025年第二季度综合巡查质量问题、整改、责任落实“三清单”整改台账
2025-07-22
序号 | 项目名称 | 质量隐患清单 | 隐患整改清单 |  | 责任落实清单 |  | 整改落实情况 | 得分
|  |  | 整改要求 | 整改时限 | 责任单位 | 督促单位
1 | 舒城县三馆一院项目 | 1.地库上的建筑物交接处，防水卷材收头没处理好。 2.连接四个单体之间的下沉式广场，不锈钢排水栓修口30米一个，转角处应增设，数量建议增加，且不锈钢排水钢丝网全部断开。 | 对照问题，完成整改。 | 2025.7.16 | 中铁城建集团有限公司 | 安徽至泽建设咨询有限公司 | 已整改 | 95
2 | 南塘春晖小区 | 地库底板高级防水卷材施工，主楼承台内灌注防水加强层没按图案10J301处理，临时用电安全隐患大。 | 承台内灌注桩桩头防水加强层按照图集要求及时处理到位 | 2025.7.16 | 中铁城建集团有限公司 | 安徽天翰工程咨询有限公司 | 已整改 | 95
3 | 中医院传染病区 | 1.幕墙工程二次净化设计未经原设计单位确认。 2.一层窗台下后置埋件采用穿墙螺栓，需经设计单位确认，且反应通过试验确定承载力。 3.二次病房卫生间，主体结构验收前需做蓄水试验。 4.未见外墙岩梯保温板样板插拔试验报告。 5.防水，幕墙，保温检测资料不全。 6.保温施工暂停，待检测试验合格后再施工。 | 对照问题，完成整改。 | 2025.7.16 | 中国五治建设集团有限公司 | 安徽万佛湖建设集团有限公司 | 完成整改 | 88
4 | 县第二人民医院整体搬迁工程 | 1.服务台提供基层板材的相关检测报告。 2.施工缝设置不合理，部分墙体开缝、通缝。 3.部分过梁厚度不满足规范要求，门洞口两侧砌筑方法不符合要求。 4.隔墙顶端管道穿越，后期需防火单元隔断，需填充到位。 5.缺少桥架进场复检手续和报验程序。 6.材料检测试验台账装饰装修部分未更新。 | 1.服务台已拆除，更换碳酸钙板，按图施工 2.详见设计联系单，按要求修补 3.过梁更新更换为20cm，门洞口两侧增设抱框柱 4.现处于装饰装修阶段，结束后所有管道周边用防火胶泥封堵 5.桥架进场有报验手续，且已送检 6.台账及时更新 | 2025.7.16 | 安徽建工舒城金龙建设有限公司 | 合肥工大建设监理有限责任公司 | 已整改 | 92
5 | 县智慧物流运营中心 | 1.一层地面虽为配筋地面，设计要求地耐力为80kpa，应明确回填土压实系数的保证措施 2.应联系电梯厂家，复核坑底深度、围护结构做法 3.未建立材料检测检验台账 | 1.首层回填土质控制含水率、有机物含量不大于5%，回填时分层夯实，压实系数不小于0.95 2.电梯厂家已确定，针对项目电梯图纸设计参数要求，结合现场做优化设计和现场书面交底 3.建立健全材料进场及检测台账 | 2025.7.16 | 安徽创江建筑有限责任公司 安徽舒顺建设工程有限公司 | 安徽省建设工程项目管理有限公司 | 已整改 | 96
6 | 县二院医疗专项工程 | 1.未建立材料检测试验台账。 2.无特殊工种人员证件。 | 对照问题，完成整改。 | 2025.7.16 | 江苏鑫洋建设集团有限公司 | 合肥工大建设监理有限责任公司 | 已整改 | 96
7 | 清水路 | 无检测检验计划，台账。 | 编制检测检验计划，建立台账。 | 2025.7.16 | 安徽磐旺建筑工程有限公司 | 六安市建工建设监理有限公司 | 已整改 | 98
8 | 陶因南路 | 路基、面层尚未完善施工 | / | 2025.7.16 | 安徽圣红建筑工程有限公司 六安振力建设工程有限公司 | 安徽远信工程项目管理有限公司 | / | 98
9 | 中医院周边道路(华盖北路丰盛支路陶因北路) | / | / | 2025.7.16 | 安徽金龙园林景观工程有限公司 六安市交通道路实业有限公司 | 安徽远信工程项目管理有限公司 | / | 70
10 | 民主河水环境综合治理 | / | / | 2025.7.16 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 安徽同方工程咨询有限公司 | / | 98
11 | 开发区站东路和畅阳路 | / | / | 2025.7.16 | 安徽子妍建设有限公司（联合体：合肥钦成建设工程有限责任公司） | 安徽宣建工程项目管理有限公司 | / | 95

## 文明施工
附表3：2025年第二季度综合巡查文明施工问题整改清单
2025-07-22
序号 | 项目名称 | 现场检查问题 | 整改情况 | 得分
1 | 舒城县三馆一院项目 | / | / | 90
2 | 南塘春晖小区 | 部分落实“七个百分百”，建筑垃圾有安全隐患 | 已整改 | 79
3 | 中医院传染病区 | 未更新文明措施及费用台账和大气污染台账 | 已整改 | 89
4 | 县第二人民医院整体搬迁工程 | 建筑垃圾有安全隐患 | 已整改 | 71
5 | 县智慧物流中心 | 文明措施及费用台账未建立， 大气污染台账建立但不详细 | 已整改 | 57
6 | 县二院医疗专项工程 | 未更新文明措施及费用台账和大气污染台账 | 已整改 | 92
7 | 清水路 | 无安全文明措施费台账 | 已整改 | 61
8 | 陶因南路 | 1.现场土方作业，扬尘防治措施较少； 2.大量裸土未覆盖。 3.文明措施及费用台账未建立。 | 已整改 | 61
9 | 中医院周边道路(华盖北路丰盛支路陶因北路) | 大气污染台账建立，措施明细不清晰。 | 已整改 | 67
10 | 民主河水环境综合治理 | 1.畅阳路路口扬尘清扫不到位。 2.大气污染台账建立但不详细 | 已整改 | 67
11 | 开发区站东路和畅阳路 | 文明措施及费用台账未建立， 大气污染台账建立但不详细 | 已整改 | 62

## 关键人员
附表4：2025年第二季度综合巡查关键人员到岗台账
2025-07-22
序号 | 项目名称 | 现场检查问题 | 整改回复情况 | 得分
1 | 舒城县三馆一院项目 | 项目经理未到岗履职。 | 已整改 | 50
2 | 南塘春晖小区 | / | / | 100
3 | 中医院传染病区 | 项目经理，安全负责人未请假离岗 | 已整改 | 80
4 | 县第二人民医院整体搬迁工程 | / | / | 80
5 | 县智慧物流运营中心 | 实际履职技术负责人与合同人员不一致 | 已整改 | 90
6 | 县二院医疗专项工程 | / | / | 90
7 | 清水路 | / | / | 100
8 | 陶因南路 | 项目经理、技术负责人、质量员、施工员未在。 | 已整改 | 60
9 | 中医院周边道路(华盖北路丰盛支路陶因北路) | 检查时项目经理不在岗 | 已整改 | 80
10 | 民主河水环境综合治理 | 项目组织竣工验收后，人员未再考勤。 | / | 90
11 | 开发区站东路和畅阳路 | / | / | 92

## 监理单位
附件5：2025年第二季度综合巡查监理单位问题整改清单
2025-07-22
序号 | 项目名称 | 现场检查问题 | 企业名称 | 整改情况 | 得分
1 | 舒城县三馆一院项目 | / | 安徽至泽建设咨询有限公司 | / | 90
2 | 南塘春晖小区 | 缺重大危险源检查记录及台账 | 安徽天翰工程咨询有限公司 | 已整改 | 98.2
3 | 中医院传染病房区 | 监理单位未建立隐患整改责任三清单 | 安徽万佛湖建设集团有限公司 | 已整改 | 95
4 | 县第二人民医院整体搬迁工程 | / | 合肥工大建设监理有限责任公司 | / | 90
5 | 县智慧物流运营中心 | 1.2名监理暂未到岗 2.塔吊是否使用，未办理使用登记 | 安徽省建设工程项目管理有限公司 | 已整改 | 96.2
6 | 县二院医疗专项工程 | / | 合肥工大建设监理有限责任公司 | / | 95
7 | 清水路 | 缺少施工机械和设施的安全许可验收手续 | 六安市建工建设监理有限公司 | 已整改 | 94
8 | 陶因南路 | / | 安徽远信工程项目管理有限公司 | / | 95
9 | 中医院周边道路(华盖北路丰盛支路陶因北路) | 安全日志无安全员签字 | 安徽远信工程项目管理有限公司 | 已整改 | 96
10 | 民主河水环境综合治理 | / | 安徽同方工程咨询有限公司 | / | 95
11 | 开发区站东路和畅阳路 | / | 安徽宣建工程项目管理有限公司 | / | 95

## 防汛
附表6：2025年第二季度综合巡查防汛安全问题整改清单
2025-07-22
序号 | 项目名称 | 现场检查问题 | 整改回复情况 | 得分 | 加权得分
1 | 舒城县三馆一院项目 | / | / | 100 | 100
2 | 南塘春晖小区 | / | / | 100 | 100
3 | 中医院传染病区 | / | / | 100 | 100
4 | 县第二人民医院整体搬迁工程 | / | / | 100 | 100
5 | 县智慧物流运营中心 | 签字审批不完善；无报告，无巡查记录；边坡旁重物需移除 | 已整改 | 78 | 78
6 | 县二院医疗专项工程 | 无防汛应急预案 | 已整改 | 50 | 50
7 | 清水路 | 无塔吊部分 | 已整改 | 96 | 96
8 | 陶因南路 | 无塔吊及基坑部分，防汛应急预案暂未盖章 | 已整改 | 93 | 93
9 | 中医院周边道路 | 无塔吊及基坑部分。 | 已整改 | 44 | 88
10 | 民主河水环境综合治理 | 无塔吊及基坑部分。 | 已整改 | 97 | 97
11 | 开发区站东路和畅阳路 | 无塔吊部分，基坑未封闭 | 已整改 | 85 | 85

## 动火作业
附表7：2025年第二季度综合巡查动火作业检查评分表
2025-07-22
序号 | 项目名称 | 现场检查问题 | 整改回复情况 | 得分
1 | 舒城县三馆一院项目 | / | 县智慧物流运营中心 | 90
2 | 南塘春晖小区 | 缺少动火作业台账 | 已整改 | 80
3 | 县中医院传染病区 | / | / | 85
4 | 县第二人民医院整体搬迁工程 | / | / | 90
7 | 县智慧物流运营中心 | 无动火作业 | / | 90
8 | 县二院医疗专项工程 | 无动火作业 | / | 90
9 | 清水路 | 无动火作业 | / | 90
10 | 陶因南路 | 无动火作业 | / | 90
11 | 中医院周边道路(华盖北路丰盛支路陶因北路) | 无动火作业 | / | 90
5 | 民主河水环境综合治理 | 无动火作业 | / | 90
6 | 开发区站东路和畅阳路 | 无动火作业 | / | 90

## 安全生产月及其他
附表7：2025年第二季度综合巡查安全生产月及其他考核表表
2025-07-22
序号 | 项目名称 | 现场检查问题 | 整改回复情况 | 得分
1 | 舒城县三馆一院项目 | / | / | 90
2 | 南塘春晖小区 | / | / | 95
3 | 县中医院传染病区 | / | / | 85
4 | 县第二人民医院整体搬迁工程 | / | / | 90
5 | 民主河水环境综合治理 | / | / | 80
6 | 开发区站东路和畅阳路 | / | / | 90
7 | 县智慧物流运营中心 | / | / | 80
8 | 县二院医疗专项工程 | / | / | 80
9 | 清水路 | / | / | 80
10 | 陶因南路 | / | / | 80
11 | 中医院周边道路(华盖北路丰盛支路陶因北路) | / | / | 80

## 汇总表
附表：2025年二季度综合巡查考核情况汇总表
2025-07-22
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 监理单位 | 安全生产 | 质量管控 | 文明施工 | 关键岗位人员考勤 | 防汛应急准备 | 动火作业 | 安全生产月 | 施工单位综合加权得分 | 监理单位考核得分
（一） | 房屋类工程
1 | 南塘春晖小区 | 中铁城建集团有限公司 | 安徽天翰工程咨询有限公司 | 93 | 95 | 79 | 100 | 100 | 80 | 95 | 92.3 | 98.2
2 | 中医院传染病区 | 中国五治建设集团有限公司 | 安徽万佛湖建设集团有限公司 | 96 | 88 | 89 | 80 | 100 | 85 | 85 | 90.3 | 95
3 | 县第二人民医院整体搬迁工程 | 安徽建工舒城金龙建设有限公司 | 合肥工大建设监理有限责任公司 | 92 | 92 | 71 | 80 | 100 | 90 | 90 | 89.1 | 90
4 | 舒城县三馆一院项目 | 中铁城建集团有限公司 | 安徽至泽建设咨询有限公司 | 90 | 95 | 90 | 50 | 100 | 90 | 90 | 88 | 90
5 | 县二院医疗专项工程 | 江苏鑫洋建设集团有限公司 | 合肥工大建设监理有限责任公司 | 85 | 96 | 92 | 90 | 50 | 90 | 80 | 84.9 | 95
6 | 县智慧物流运营中心 | 安徽创江建筑有限责任公司 安徽舒顺建设工程有限公司 | 安徽省建设工程项目管理有限公司 | 79.5 | 96 | 57 | 90 | 78 | 90 | 80 | 82.55 | 96.2
（二） | 市政类工程
1 | 民主河水环境综合治理 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 安徽同方工程咨询有限公司 | 97 | 98 | 67 | 90 | 97 | 90 | 80 | 91.1 | 95
2 | 开发区站东路和畅阳路 | 安徽子妍建设有限公司（联合体：合肥钦成建设工程有限责任公司） | 安徽宣建工程项目管理有限公司 | 94 | 95 | 62 | 92 | 85 | 90 | 90 | 89.1 | 95
3 | 清水路 | 安徽磐旺建筑工程有限公司 | 六安市建工建设监理有限公司 | 82 | 98 | 61 | 100 | 96 | 90 | 80 | 86.9 | 94
4 | 陶因南路 | 安徽圣红建筑工程有限公司 六安振力建设工程有限公司 | 安徽远信工程项目管理有限公司 | 94 | 98 | 61 | 60 | 93 | 90 | 80 | 86.2 | 95
5 | 中医院周边道路(华盖北路丰盛支路陶因北路) | 安徽金龙园林景观工程有限公司 六安市交通道路实业有限公司 | 安徽远信工程项目管理有限公司 | 86 | 70 | 67 | 80 | 88 | 90 | 80 | 80.3 | 96

## 实名制 (hidden)
6月份关键岗位人员在岗及实名制考勤情况统计表
2022-07-11
序号 | 项目名称 | 项目经理 |  | 技术负责人 |  | 安全负责人 |  | 总监 |  | 说明
|  | 是否在岗履职 | 系统考勤情况 | 是否在岗履职 | 系统考勤情况 | 是否在岗履职 | 系统考勤情况 | 是否在岗履职 | 系统考勤情况
1 | 晴川一品二期与立人路 | 是 | 22 | 是 | 22 | 是 | 22 | 是 | 22
2 | 三沟二期 | 是 | 6 | 否 | 0 | 否 | 0 | 是 | 0 | 6月17日以后为脱机状态
3 | 繁华里小区 | 是 | 0 | 是 | 0 | 是 | 0 | 是 | 0 | 项目经理未打卡，总监未录入
4 | 兰亭新宇 | 是 | 11 | / | / | / | / | 是 | 11
5 | 永安二期 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 是 | 0 | 总监未录入
6 | 双溪人家 | 否 | 1 | 是 | 22 | 是 | 0 | 是 | 22
7 | 白鸥观澜 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 是 | 0 | 项目经理、总监未录入
8 | 县中医药提升工程 | 是 | 0 | 是 | 0 | 是 | 0 | 是 | 0 | 未装考勤机、项目经理、总监参加人社、住建打卡
9 | 北隅六期 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 4月份以来为脱机状态
10 | 晴川一品三期 | 否 | 0 | 是 | 22 | 是 | 22 | 是 | 22
11 | 沙埂家园四期及晓天路 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 是 | 0 | 项目经理、总监未录入
12 | 城关三小陶因路校区及附属幼儿园 | 否 | 0 | / | / | / | / | 是 | 0 | 项目经理未录入、总监录入未打卡
13 | 花溪园二期 | 是 | 0 | 是 | 0 | 是 | 0 | 是 | 0 | 未安装考勤机
14 | 永丰五期一标段 | 是 | 22 | 是 |  | 是 |  | 是 | 22
15 | 永丰五期二标段 | 是 | 22 | 是 |  | 是 |  | 是 | 22
16 | 清溪园一标 | 是 | 24 | 否 |  | 是 |  | 是 | 0 | 总监未录入
17 | 清溪园二标 | 否 | 0 | 否 |  | 否 |  | 是 | 0 | 项目经理、总监未录入
18 | 舒城一中迁建 | 是 | 22 | 是 | 22 | 是 | 22 | 是 | 22
19 | 县医院东区扩建 | 是 | 22 | 是 |  | 是 |  | 是 | 22
20 | 县委党校 | 是 | 30 | 是 | 22 | 是 | 22 | 是 | 21
21 | 杭埠消防站 | 是 | 22 | 是 | 22 | 是 | 22 | 是 | 22
22 | 县地震台 | 否 | 0 | / | / | / | / | 是 | 0 | 未装考勤机
23 | 青墩小区 | 否 | 2 | 否 | 0 | 否 | 0 | 是 | 25
24 | 桃溪农业科创中心 | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是
25 | 千人桥高铁安置小区 | 是 | 27 | 否 |  | 是 |  | 是 | 0
26 | 三馆一院 | 否 | 0 | 否 | 0 | 是 | 9.5 | 是 | 0
27 | 城关二小纬二路校区 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 是 | 0 | 项目经理、总监未录入
28 | 县二院整改体搬迁工程 | 否 | 0 | 是 | 0 | 是 | 0 | 是 | 0 | 项目经理、总监未录入
29 | 杭埠镇防洪工程 | 是 | 0 | / | / | / | / | 是 | 0 | 项目经理、总监未录入
30 | 七门堰路滨河路 | 否 | 0 | / | / | / | / | 否 | 0
31 | 七星区域环境综合整治（龙眠公园） | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0
32 | 春秋路（南溪路-七门堰路）改造 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 项目经理、总监未录入
33 | 六连游园人防工程 | 是 | 0 | 否 | 0 | 是 | 0 | 是 | 0 | 项目经理、总监未录入
34 | 春秋北路（周瑜大道—桃溪支渠）改造 | 是 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 是 | 0 | 录入未打卡
35 | 城南四条路（城南路、龙河路、阙店路、仁峰路） | 是 | 24 | 否 | 0 | 是 | 0 | 是 | 0 | 总监未录入
36 | 席地园社区公园 | 否 | 0 | 否 | 0 | 否 | 0 | 是 | 22
37 | 城东排涝 | 否 | 0 | 是 | 22 | 是 | 22 | 是 | 22
38 | 龙潭北路改造 | 否 | 0 | 否 | 0 | 是 | 0 | 是 | 0 | 未装考勤机
39 | 古城北路改造 | 是 | 0 | 否 | 0 | 是 | 0 | 是 | 0 | 未装考勤机
40 | 三南路（周瑜大道—梅河路） | 是 | 22 | 是 | 22 | 是 | 22 | 是 | 22 | 未装考勤机
41 | 杭埠三条路（玉兰路、龙安路、创新大道） | 是 | 22 | 是 | 22 | 是 | 22 | 是 | 22
42 | 城南排涝工程 | 否 | 0 | / | / | / | / | 是 | 22
说明：此考勤统计是我处安装的关键岗位人员实名制考勤记录