## Sheet1
高峰乡2024年度衔接资金项目计划完成情况明细表
序号 | 项目名称 | 批复建设内容 | 实际完成情况 | 计划投资 | 实际使用资金 | 预定绩效目标 | 完成情况 | 联农带农帮扶机制 | 实现情况
1 | 高峰乡东港村民宿旅游 | 改造革命旧址附近民房，打造成民宿 | 已完成 | 50 | 49.9447 | 改造革命旧址附近民房，打造成民宿 | 已完成 | 经村民小组会议征求群众意见或发布项目征求意见书，通过产业配套设施新建和改造，为脱贫地区农业生产提供更好的保障 | 已实现
2 | 高峰乡分散供水工程项目 | 五口大口井、4个10吨不锈钢水箱、潜水泵6台及配电设施、90户入户等 | 已完成 | 60 | 59.3235 | 五口大口井、4个10吨不锈钢水箱、潜水泵6台及配电设施、90户入户 | 已完成 | 提高群众生活用水水质，改善群众生产生活条件 | 已实现
3 | 高峰乡陶湾村清淤扩挖当家塘2口项目（河沿塘、油坊塘） | 清淤扩挖河沿、油坊塘，配套护坡及栏杆 | 已完成 | 28 | 27.8899 | 清淤扩挖河沿、油坊塘，配套护坡及栏杆 | 已完成 | 经村民小组会议征求群众意见或发布项目征求意见书，改善农田灌溉条件，方便群众生产和生活用水 | 已实现
4 | 高峰乡明花村清淤扩挖当家塘2口项目（新明组、代塝组） | 清淤扩挖3600立方，配套涵口挡土墙，护坡，护栏等 | 已完成 | 30 | 29.7931 | 清淤扩挖3600立方，配套涵口挡土墙，护坡，护栏 | 已完成 | 经村民小组会议征求群众意见或发布项目征求意见书，改善地区基础设施，方便群众生产运输和生活出行 | 已实现
5 | 高峰乡高峰村清淤扩挖当家塘2口（太和组、老庄组） | 清淤扩挖当家塘及配套设施 | 已完成 | 20 | 19.9239 | 清淤扩挖当家塘及配套设施 | 已完成 | 经村民小组会议征求群众意见或发布项目征求意见书，改善农田灌溉条件，方便群众生产和生活用水 | 已实现
6 | 高峰乡普明村清淤扩挖当家塘2口（金牛塘、筛洼塘）项目 | 当家塘清淤4000方、清杂及护坡填方 | 已完成 | 35 | 31.5896 | 当家塘清淤4000方、清杂及护坡填方 | 已完成 | 经村民小组会议征求群众意见或发布项目征求意见书，改善农田灌溉条件，方便群众生产和生活用水 | 已实现
7 | 高峰乡古塘村草院，郭庄塘整治工程 | 清淤2口当家塘及配套工程 | 已完成 | 20 | 19.8195 | 清淤2口当家塘及配套工程 | 已完成 | 经村民小组会议征求群众意见，改善地区基础设施，改善农田灌溉条件 | 已实现
8 | 高峰乡西港村清淤扩挖当家塘2口项目（地湾塘、走马岭塘） | 地湾塘、走马岭塘清淤扩挖3000立方，清障、护坡及栏杆 | 已完成 | 35 | 34.6458 | 地湾塘、走马岭塘清淤扩挖3000立方，清障、护坡及栏杆 | 已完成 | 经村民小组会议征求群众意见或发布项目征求意见书，改善农田灌溉条件，方便群众生产和生活用水 | 已实现
9 | 明花村污水管提升项目 | 铺设主管道1.6公里，接入户管道57户1370米，配套窨井等、提升泵站一座 | 已完成 | 100 | 93.3388 | 铺设主管道1.6公里，接入户管道57户1370米，配套窨井等、提升泵站一座 | 已完成 | 经村民小组会议征求群众意见或发布项目征求意见书，改善地区基础设施，方便群众生产运输和生活出行 | 已实现
10 | 明花村环境综合整治项目 | 新建公厕二座、中心村村庄内配套生态护栏、休闲步道、生态护坡、道路边沟等 | 已完成 | 50 | 43.6596 | 新建公厕二座、中心村村庄内配套生态护栏、休闲步道、生态护坡、道路边沟 | 已完成 | 经村民小组会议征求群众意见，改善地区基础设施，提高群众出行，运输便利和安全 | 已实现
11 | 高峰乡河棚水厂供水主管道升级改造续建工程和朱湾村供水主管网改造工程项目 | dn160PE管4513m、dn110PE管3000m、dn75PE管1450m、dn63PE管2410m、dn50PE管5600m、dn40PE管3310m及管道配件和闸阀井工程等 | 已完成 | 140 | 139.7357 | dn160PE管4513m、dn110PE管3000m、dn75PE管1450m、dn63PE管2410m、dn50PE管5600m、dn40PE管3310m及管道配件和闸阀井工程 | 已完成 | 提高群众生活用水水质，改善群众生产生活条件 | 已实现
12 | 2024年高峰乡产业到户补贴项目 | 为102户脱贫户发展特色种养业，补贴33.7950万元 | 已完成 | 33.795 | 33.795 | 完成脱贫户特色种养补贴≥102人 | 已完成 | 通过开展摸底并召开相关会议，引导脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户发展特色产业，持续增加收入，巩固脱贫成果 | 已实现
13 | 2024年高峰乡“雨露计划”中高职补助 | 为95名脱贫户家庭子女发放春秋季中高职教育资助 | 已完成 | 24.15 | 24.15 | “雨露计划”中高职补助≥95人 | 已完成 | 为脱贫户家庭子女发放教育补助，解决脱贫人口上学问题。 | 已实现
14 | 2024年高峰乡小额信贷贴息项目 | 为7户脱贫人口小额信贷提供财政扶贫资金贴息 | 已完成 | 0.9351 | 0.9351 | 2024年小额信贷贴息项目≥7人 | 已完成 | 有效解决脱贫户产业发展资金需求，激发内生动力 | 已实现
15 | 2024年高峰乡脱贫劳动者交通补贴 | 为988名省外务工脱贫劳动者提供交通补贴 | 已完成 | 49.4 | 49.4 | 脱贫劳动者交通补贴≥988人 | 已完成 | 鼓励脱贫困户外出务工增加收入，巩固脱贫成果 | 已实现
16 | 2024年高峰乡脱贫劳动者就业补贴 | 为6名扶贫车间务工脱贫劳动者提供就业补贴 | 已完成 | 1.62 | 1.62 | 脱贫劳动者就业补贴≥6人 | 已完成 | 鼓励脱脱贫户转移就业，增加收入，巩固脱贫成果 | 已实现