## Sheet1
县重点工程建设管理处2026年度工程建设任务责任分工表
序号 | 项目名称 | 建设规模和内容 | 总投资 (万元） | 截止上年度底完成投资 （万元） | 2026本年度计划 |  | 截止上年末 进展情况 | 本年度计划 工作目标 | 现场代表 | 备注
[5 empty] | 投资 （万元） | 资金来源
| 合计 |  | 230601 | 91032.2 | 59641
一 | 续建项目 |  | 132411 | 90952.2 | 48431
1 | 梅河东路（龙眠路—城东路）改造工程 | 长3800米，宽40米，同步建设雨污水和各类管线、路灯、绿化及交通附属设施。完成强弱电杆线迁改入地。 | 16000 | 1305 | 7455 | 银行融资 | 完成部分雨污水管道，电力迁改进场 | 主车道通车 | 谢昊、王昊
2 | 龙津大道（南溪路—G237）工程 | 全长1900米，规划红线50米，城市主干道，双向六车道，设计时速50KM/h。 | 10000 | 200 | 6000 | 银行融资 | 桥梁施工，电力迁改进场 | 主车道通车 | 周华、赵吉
3 | 华山北路（龙津大道—周瑜大道） | 长800米，宽30米。同步建设雨污水和各类管线、路灯、绿化及交通标牌标线等附属设施。 | 3200 | 1189 | 887 | 财政资金 | 完成雨污水管道桥梁施工 | 竣工验收 | 刘灿、江子辉
4 | 华盖北路（桃溪路—丰盛支路）、丰盛支路（华盖北路—陶因北路）、陶因北路（桃溪路—丰盛支路） | 华盖北路长172米，宽40米，丰盛支路长400米，宽16米；陶因北路长246米，宽24米。同步建设道路、排水、管线、照明、交通、绿化等附属设施。 | 2107 | 700 | 1407 | 中央预算内资金 | 完成道路基层施工 | 竣工验收 | 谢昊、周华
5 | 七门堰东路（龙津大道—城南污水处理厂） | 长1920米，宽40米，同步建设雨污水和各类管线、路灯、交通、绿化设施。 | 1300 | 400 | 900 | 银行融资 | 污水管网完成沉井施工 | 污水管道完工 | 刘灿、谢歆
6 | 南塘春晖小区 | 总建设面积约6.5万平方米，1-4#住宅楼，S1-5商业、地下车库。同步建设室外道排、绿化等附属设施。 | 21100 | 12705 | 7000 | 银行融资 | 住宅工程主体结构施工 | 主体工程完工 | 俞敬、谢歆
7 | 邻里中心工程 | 本项目主要建设内容包括但不限于土方工程、基坑支护工程、土建工程(地下室工程、主体结构工程、屋面工程、外墙保温、门窗工程、室内外装饰工程、幕墙工程、附属工程等)、安装工程(消防、暖通、电气、给排水、电(扶)梯工程、人防工程等)、室外工程(室外道路、给排水工程等)、专业工程等工程。 | 21161 | 20 | 12684 | 银行融资 | 进场施工 | 主体工程完工 | 汪叶胜、冯涛、文霞、吴方根
8 | 永丰安置小区五期二标 | 占地面积约140.2亩，总建筑面积8.5万平方米，其中安置房面积6.5万平方米，商业面积2万平方米。同步建设室外管线、道路、绿化景观等附属设施。 | 26799 | 18799 | 8000 | 政府资金 | 房屋主体工程完工 | 竣工交付 | 胡圣军、江子辉
9 | 三馆一院（博物馆、文化馆、图书馆、大剧院） | 龙舒路以南，华盖路以东，南溪路以北，飞龙湖以西。建设面积：文化馆约8000平米，图书馆约8000平方米，博物馆约11000平方米，剧院约12000平方米。包括周边附属配套工程等。 | 3300 | 29000 | 4000 | 专项债券 | 主体结构施工基本完成 | 完工 | 汪叶胜、冯涛、文霞、吴方根
10 | 中医院传染病院区一期 | 总建筑设计图纸面积为4521.97平方米，其中发热门诊图纸设计建筑面积为3687.97平方米；高压氧舱图纸设计建筑面积为614平方米；医疗废弃物站房图纸设计建筑面积为220平方米，主要建设内容包括发热门诊、高压氧舱、医疗废弃物站房与室外附属工程等。 | 3900 | 3800 | 100 | 专项债券 | 主体工程完工 | 竣工交付 | 吴方根
11 | 县第二人民医院整体搬迁工程 | 新建6000平方米门诊楼和2000平方米与原外科住院楼连接部分，维修原外科住院楼和药剂科楼，配套建设6000平方米地下停车库及附属设施。 | 15000 | 10216 | 646 | 银行融资 | 主体工程完工 | 竣工交付 | 冯涛
12 | 县智慧物流运营中心 | 主要建设内容为冷链冷库、公配中心一、公配中心二及附属工程，建筑物为钢筋砼框架结构，独立基础，地上二层，总建筑面积约42087.18平方米，地下消防水池为钢筋砼框架结构，筏板基础，建筑面积约859.72平方米；场区道路总面积约10000平方米，北面停车场面积约4260平方米，场区围墙约778m。 | 16800 | 7213.2 | 5368 | 银行融资 | 主体结构施工基本完成 | 竣工交付 | 吴方根、王晓波
13 | 山七镇专职消防站 | 建设一座专职消防站，配套消防员训练生活设施。 | 350 | 50 | 300 | 政府资金 | 完成基础施工 | 竣工交付 | 汪叶胜、谢歆
14 | 城南污水处理厂 | 新建污水处理厂一座，位于鹿起路和七门堰路交口东北角，设计规模1万t/d，近期5000t/d，占地约61亩。 | 5384 | 4126 | 481 | 银行融资 | 土建施工完成，设备安装进场 | 竣工验收 | 刘灿、俞敬
15 | 城西片区内涝治理一期工程 | 新建西侧河道长度167米，东侧河道长度179米，北侧河道长125米，新建雨水矩形管道，长348米，与杭北干渠和调整蓄水体连接处新建进水闸一座；新建启闭机房及安装工程等河道治理。 | 976 | 443 | 534 | 银行融资 | 河道、水闸施工 | 完工验收 | 薛磊、杨瀚森
16 | 三里街及周边生态环境提升工程 | 包括生态河堤治理（其中南溪河堤防级别为2级，穿堤建筑物等级为2级）、沿河生态环境提升、管理服务用房、园路及铺装场地等。 | 6195 | 806 | 5353 | 银行融资 | 堤防土方施工 | 主体工程完工 | 李彬、薛磊、王海峰
二 | 新开工项目 |  | 35990 | 80 | 11090
17 | 春秋路（梅河路—南溪路） | 长920米，宽24米。对道路进行改造，重新铺设人行道，管线入地，同步完善配套雨污水、路灯、绿化及交通标牌标线等道路附属设施。 | 2400 | 20 | 1500 | 财政资金 | 进行施工图设计 | 开工建设 | 周华、朱俊杰
18 | 人才公寓改造提升工程 | 人才公寓1#2#楼室内改造提升。建筑面积4400平米。 | 1400 | 0 | 1400 | 政府资金 | 完成立项 | 竣工交付 | 吴方根、汪叶胜
19 | 城关镇第八幼儿园搬迁装修工程 | 永丰小区内，对现状的9班幼儿园毛坏房进行装修，符合入驻条件。 | 390 | 0 | 390 | 政府资金 | / | 竣工交付 | 俞敬、谢歆
20 | 南港北路（周瑜大道—桃溪路） | 项目北起周瑜大道，南至桃溪东路，全长616米，规划红线宽度24米，同步建设雨污水和各类管线、路灯、绿化及交通标牌标线等附属设施。 | 1800 | 0 | 1500 | 财政资金 | 完成立项 | 开工建设 | /
21 | 丰乐路（华盖路—万佛路） | 长750米，宽24米。同步建设雨污水和各类管线、路灯、绿化及交通标牌标线等道路附属设施。 | 2000 | 0 | 500 | 财政资金 | 开展立项 | 开工建设 | /
22 | 周瑜大道（西环路—万佛路） | 长1540米，宽50米。同步建设雨污水和各类管线、路灯、绿化及交通标牌标线等道路附属设施。 | 10200 | 20 | 1500 | 财政资金 | 进行图纸设计 | 开工建设 | /
23 | 华盖北路（丰盛支路—周瑜大道） | 长758米，宽40米，同步建设雨污水和各类管线、路灯、绿化及交通标牌标线等道路附属设施。 | 3600 | 20 | 1000 | 财政资金 | 进行图纸设计 | 开工建设 | /
24 | 陶因北路（丰盛支路—周瑜大道） | 长754米，宽24米。同步建设雨污水和各类管线、路灯、绿化及交通标牌标线等附属设施。 | 2200 | 20 | 800 | 财政资金 | 进行图纸设计 | 开工建设 | /
25 | 阙店路（仁峰路—七门堰路） | 长460米，宽24米。同步建设雨污水和各类管线、路灯、绿化及交通标牌标线等道路附属设施。 | 1500 | 0 | 500 | 财政资金 | 开展立项 | 开工建设 | /
26 | 干汊河路（仁峰路—七门堰路 | 长400米，宽24米。同步建设雨污水和各类管线、路灯、绿化及交通标牌标线等道路附属设施。 | 1500 | 0 | 500 | 财政资金 | 开展立项 | 开工建设 | /
27 | 中医院南侧地块环境提升工程 | 桃溪路北侧、中医院南侧地块，环境整治，建设绿化1.05万平米。建设园路、休闲步道等。 | 500 |  | 500 | 银行融资 | 完成设计 | 完工验收 | /
28 | 城西片区环境综合治理工程 | 飞龙湖周边环境综合整治，含龙河东路、龙河西路建设，整治面积约7万平米。 | 3000 | 0 | 1000 | 财政资金 | 开展立项 | 开工建设 | /
三 | 储备项目 |  | 62200 | 0 | 120
29 | 龙舒生态停车场 | 围绕南溪河北岸开发地块龙舒古城作配套建设。 | 5500 | 0 | 0 | 银行融资 | 进行施工图设计 | 水系、停车场建设 | /
30 | 鹿起路（杭北干渠—七门堰东路） | 长1616米，宽40米，含新建跨南溪河桥梁1座。同步建设雨污水和各类管线、路灯、绿化及交通标牌标线等道路附属设施。 | 12000 | 0 | 20 | / | 暂未启动 | 开展前期工作 | /
31 | 南溪路四期（龙津大道—鹿起路） | 长1720米，宽50米。同步建设雨污水和各类管线、路灯、绿化及交通标牌标线等道路附属设施。 | 9000 | 0 | 20 | / | 暂未启动 | 开展前期工作 | /
32 | 仁峰路（仁和路—春秋南路） | 长520米，宽30米。同步建设雨污水和各类管线、路灯、绿化及交通标牌标线等道路附属设施。 | 2000 | 0 | 20 | / | 进行图纸设计 | 开展前期工作 | /
33 | 城西路（七门堰路—桃溪西路） | 长2000米，宽24米。同步建设雨污水和各类管线、路灯、绿化及交通标牌标线等道路附属设施。 | 6000 | 0 | 20 | / | 进行图纸设计 | 开展前期工作 | /
34 | 城西片区内涝治理二期工程 | 西起西环路，东到万佛南路，北起杭北干渠，南到南溪河。新建雨水排涝泵站，整治龙河渠、西环路撇洪沟。 | 11000 | 0 | 20 | / | 进行规划设计 | 开展前期工作 | /
35 | 城南片区内涝治理工程二期 | 西起春秋南路，东到龙津大道，北起仁峰路，南到南环路，整治经三河、七门堰路撇洪沟。 | 7200 | 0 | 20 | / | 进行规划设计 | 开展前期工作 | /
36 | 南溪河防洪及旅游配套工程二期 | 加固南溪河（春秋路—龙津大道）南侧堤防，同时治理南溪路至七门堰路之间区域环境。 | 15000 | 0 | 0 | / | 进行规划设计 | 开展前期工作 | /