## 附件1项目变更批复表
项目变更批复表
调整前 | [7 empty] | 调整后
序号 | 乡镇 | 项目主管单位 | 原项目批准文号 | 项目名称 | 建设内容 | 财政衔接资金投入（万元） | 资金来源 | 序号 | 项目主管部门 | 项目名称 | 建设性质 | 项目类型 | 项目类别 | 项目实施单位及负责人 | 责任单位及责任人 | 项目实施地点 | 是否出列村 | 项目建设任务 | 补助标准 | 财政衔接资金投入总额 | 其中 |  | 资金来源 | 实施期限 | 备注
[21 empty] | 财政专项衔接资金 | 其他资金
1 | 柏林乡 | 县农业农村局 | 舒农工组〔2026〕3 号 | 2026年舒城县柏林乡高标准农田建设项目（补建） | 土地平整、配套路渠，提水站及塘口清淤 | 45 | 中央资金 | 1 | 县农业农村局 | 2026年舒城县柏林乡高标准农田建设项目（补建） | 新建 | 基础设施类 | 到村 | 柏林乡人民政府黄瑞 | 柏林乡人民政府黄瑞 | 马松村 | 否 | 土地平整、配套路渠、塘口清淤 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 45 | 45 |  | 中央资金 | 2026年底完成
2 | 桃溪镇 | 县农业农村局 | 舒农工组〔2026〕3号 | 桃溪镇四圩村原小学旧址改造建设标准化厂房项目（二期） | 四圩村原小学占地约4亩，在此场地新建标准化厂房2000平方米及其相关配套设施。 | 395 | 省级资金 | 2 | 县农业农村局 | 桃溪镇孔圩村新建厂房项目 | 新建 | 产业发展类 | 到村 | 桃溪镇人民政府高亚东 | 桃溪镇人民政府高亚东 | 孔圩村 | 否 | 新建钢构厂房2500平方米及其相关配套设施。 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 395 | 395 | 0 | 省级资金 | 2026年底前完成
3 | 高峰乡 | 舒城县水利局 | 舒农工组[2025]23号 | 高峰乡东港村河道生态化整治提升项目 | 新建主河道双边总长1.2千米、顶宽0.5米、下底宽1.3米、高3.5米的浆砌石挡墙护坡，并进行河道清淤。建设单边驳岸红色透水砖人行步道0.6千米。新建三座滚水坝，建设支河道双边总长0.5千米、顶宽0.3米、下底宽0.8-1米、高1.5-2米的浆砌石挡墙护坡，并进行河道清淤。 | 578 | 中央资金 | 3 | 舒城县水利局 | 高峰乡东港村河道生态化整治提升项目 | 新建 | 基础设施类 | 到村 | 高峰乡人民政府/龚旭东 | 高峰乡人民政府/龚旭东 | 东港村 | 否 | 新建主河道左岸浆砌石挡墙约0.645千米，右岸浆砌石挡挡墙约0.66千米，并进行河道清淤；建设双边驳岸透水砖人行步道及仿木栏杆约0.88千米；新建2座拦水坝，拆除重建6座拦水坝；建设支河道双边总长约0.185千米卵石挡墙，并进行河道清淤；建设渠道约0.065千米，并进行河道清淤等工程。 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 578 | 578 |  | 中央资金 | 2026年底前完成

## 附件2收回资金重新安排项目批复表
收回资金重新安排项目批复表
序号 | 项目主管部门 | 项目名称 | 建设性质 | 项目类型 | 项目类别 | 项目实施单位及负责人 | 责任单位及责任人 | 项目实施地点 | 是否用于脱贫村 | 项目建设任务 | 补助标准 | 金额（万元） | 资金来源 | 实施期限 | 备注
1 | 县农业农村局 | 舒合村小龙虾交易市场 | 新建 | 产业发展类 | 到村 | 百神庙镇人民政府方润 | 百神庙镇人民政府方润 | 舒合村 | 是 | 新建约400平方米左右钢结构厂房、场地硬化等建设工程 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 80 | 中央资金 | 2026年底前完成
2 | 县农业农村局 | 舒城县百神庙镇城东南农产品智能冷链仓储中心配套设施（一期）续建项目 | 新建 | 产业发展类 | 到村 | 百神庙镇人民政府方润 | 百神庙镇人民政府方润 | 枣木桥村 |  | 配套制冷设备、场地硬化等工程设施。 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 150 | 中央资金 | 2026年底前完成
3 | 县农业机械服务中心 | 万佛湖镇白畈村农机服务中心 | 新建 | 产业发展类 | 到村 | 万佛湖镇人民政府丁建中 | 万佛湖镇人民政府丁建中 | 白畈村 | 是 | 购置大中型拖拉机2台、自走履带式旋耕机1台、联合收割机3台、种肥条播一体机1台和农机具等。 | 按项目建设内容和验收决算进行补助 | 170 | 中央资金 | 2026年底前完成